**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА**

**ПРОТОКОЛ**

**заседания Программно-целевого совета Ловозерского района**

от 07 апреля 2014 года с.Ловозеро № 1

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель: | - Иванова Нина Николаевна, зам. Главы администрации Ловозерского района (зам. председателя совета). |
| Присутствовали члены совета: | - Копытина Анна Анатольевна, и.о. начальника Районного финансового отдела администрации Ловозерского района; |
|  | - Зверева Наталья Викторовна, начальник отдела экономического развития администрации Ловозерского района; |
|  | - Димитриев Дмитрий Геннадьевич, начальник отдела имущественных отношений администрации Ловозерского района; |
|  | - Филиппова Наталия Викторовна, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Ловозерского района; |
|  | - Бабиченко Любовь Викторовна, начальник Отдела по образованию администрации Ловозерского района; |
|  | - Меднова Татьяна Викторовна, начальник Отдела по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района. |
|  |  |
| Секретарь: | - Наконечная Евгения Валерьевна, специалист I категории отдела экономического развития администрации Ловозерского района. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Повестка дня:**

Доклад о ходе реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования Ловозерский район за 2013 год (докладчик – Зверева Наталья Викторовна, начальник отдела экономического развития администрации Ловозерского района).

**Слушали:**

***Зверева Н.В.*** *-* Доклад составлен на основании отчетов муниципальных заказчиков о результатах реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования Ловозерский район (далее – ДЦП) за отчетный год.

На реализацию ДЦП за счет всех источников финансирования предусматривалось направить 47 788,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств муниципального бюджета – 15 766,9тыс. рублей, областного бюджета 29 812,9 тыс. рублей, внебюджетных средств – 2 208,9 тыс. рублей.

По итогам 2013 года на реализацию ДЦП фактически привлечено 40 889,2 тыс. рублей (85,6% от плана), в 2012 году – 33 817,8 тыс. рублей (77,4% от плана) в том числе:

- бюджет муниципального образования Ловозерский район – 15 026,7 тыс. рублей (95,3% от плана), 2012 год – 18 129,2 тыс. рублей (95,0% от плана);

- областной бюджет – 23 223,3 тыс. рублей (77,9% от плана), 2012 год – 11 377,0 тыс. рублей (56,1% от плана);

- федеральный бюджет – 1 403,8 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 1 235,5 тыс. рублей (55,9% от плана), 2012 год – 4 311,5 тыс. рублей (100% от плана).

В структуре фактических расходов на реализацию ДЦП наибольший удельный вес занимает областной бюджет – 56,8%. Доля средств бюджета муниципального образования Ловозерский район – 36,8 %, федерального бюджета – 3,4 %, внебюджетных средств – 3,0%.

Всего за 2013 год по ДЦП были предусмотрены к выполнению 59 показателей целей и задач, из них в полном объеме достигнуты плановые значения 24 показателей (40,7%), 13 – перевыполнены (22,0%), 18 – достигнуты не в полном объеме (30,5%), 4 – полностью не выполнены (6,8%).

Основными причинами неполного освоения средств и не достижения в полном объеме плановых значений показателей являются:

- заявительный характер ряда мероприятий, реализация которых напрямую влияет на достижение установленных значений показателей;

- некорректное планирование муниципальными заказчиками.

Доклад с приложениями прилагается.

***Иванова Н.Н.*** *–* Необходимо усилить контроль за эффективным использованием бюджетных средств по мероприятиям. Обеспечить качественный и своевременный квартальный и ежегодный анализ программ, вовремя вносить изменения в программу. Уметь делать правильные и подробные выводы об эффективности программы. Заслушивать представителей структурных подразделений администрации Ловозерского района, подведомственных муниципальных учреждений о ходе реализации принятых муниципальных программ и ведомственных целевых программ.

**Решили:**

1. Принять к сведению доклад о реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования Ловозерский район за 2013 год и разместить на официальном сайте администрации Ловозерского района.

2. Ответственным исполнителям программ:

- проводить ежеквартальный мониторинг действующих программ;

- обеспечивать своевременную корректировку программ (финансовое обеспечение программы и целевые показатели программы);

- направлять в отдел экономического развития администрации Ловозерского района ежеквартальный отчет о ходе реализации программных мероприятий с пояснительной запиской.

3. Заслушать представителей структурных подразделений администрации Ловозерского района, подведомственных муниципальных учреждений о ходе реализации принятых муниципальных программ и ведомственных целевых программ за I полугодие 2014 года - в августе 2014 года.

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы администрации Ловозерского района Иванову Н.Н.

Решение принято единогласно.

Председатель

Программно-целевого совета Н.Н. Иванова

Секретарь

Программно-целевого совета Е.В. Наконечная