{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":10,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,9,5,9],[3,8,5,8],[3,3,3,5],[1,0,1,9],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,7,5,7],[3,2,5,2],[3,6,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Сведения о фактически произведенных в 2021 году расходах на реализацию муниципальных программ в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями"]
[]
[" № п/п","Наименования программ","Целевая статья","Сумма,  тыс. рублей",null,null,"% исполнения к первоначальному план 2021 года","% исполнения к уточненному плану 2021 года","пояснения имеющихся отклонений (при наличии)/ пояснения причин исполнения менее чем 95 %","достижение результативности"]
[null,null,null,"Первоначальный ","Уточненный","Исполнение"]
[null,null,null,"план на 2021 год","план на 2021 год","за 2021 год"]
[1,"Муниципальная  программа «Повышение эффективности бюджетных расходов сельского поселения Ловозеро Ловозерского района»","01 0 00 00000",337.49693,362.93748,355.89224,105.45051180169254,98.05882820368952,"Финансирование по фактической потребности.\nНаличие кредиторской задолженности по услугам связи за декабрь 2021 года, срок оплаты позднее отчетного периода."]
[2,"Муниципальная программа «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района Мурманской области»","02 0 00 00000",28.86,8.40385,8.40385,29.11936936936937,100,"исполнено полностью"]
[3,"Муниципальная  программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  на территории  муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района»","03 0 00 00000",372.85761,351.53856,292.4033,78.42224274301388,83.17815832209132,"100% исполнение фактической потребности. Экономия  по услугам электроснабжения (обогрев помещения пожарного помещения).\nКредиторской задолженности нет"]
[4,"Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро»","04 0 00 00000",3405.865,4714.44659,4092.47201,120.15954860219065,86.8070500295985,"Финансирование по фактической потребности.\nНаличие кредиторской задолженности по услугам электроэнергии (уличное освещение) за декабрь 2022 года, срок оплаты позднее отчетного периода."]
[5,"Муниципальная программа «Организация доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в отделенные села сельского поселения Ловозеро Ловозерского района с ограниченными сроками завоза грузов»","05 0 00 00000",16937.799,19740.626800000002,19740.626800000002,116.54776869178814,100,"исполнено полностью"]
[6,"Муниципальная  программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района Мурманской области» ","06 0 00 00000",50,282.17181,282.11323,564.22646,99.9792395987395,"исполнено полностью","Реализация запланированных мероприятий  в рамках программы- 100%"]
[7,"Муниципальная  программа «Развитие культуры на территории сельского поселения Ловозеро Ловозерского района»","07 0 00 00000",27116.82795,41562.0886,41545.13278,153.20793736127237,99.95920363828876,"исполнено полностью","Реализация запланированных мероприятий  в рамках программы- 100%"]
[8,"Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро»","08 0 00 00000",125,4028.315,4028.315,3222.652,100,"исполнено полностью","Реализация запланированных мероприятий  в рамках программы- 100%"]
[null,"Всего по муниципальным программам ",null,48374.70649,71050.52869,70345.35921,145.41764553040082,99.00750987641945]