{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":13,"n_cols":10,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,9,4,9],[2,8,4,8],[2,3,2,5],[1,0,1,9],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,7,4,7],[2,2,4,2],[2,6,4,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Сведения о фактически произведенных в 2023 году расходах на реализацию муниципальных программ в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями"]
[" № п/п","Наименования программ","Целевая статья","Сумма,  тыс. рублей",null,null,"% исполнения к первоначальному план 2023 года","% исполнения к уточненному плану 2023 года","пояснения имеющихся отклонений (при наличии)/ пояснения причин исполнения менее чем 95 %","достижение результативности"]
[null,null,null,"Первоначальный ","Уточненный","Исполнение"]
[null,null,null,"план на 2023 год","план на 2023 год","за 2023 год"]
[1,"Муниципальная  программа «Управление муниципальными финансами»","01 0 00 00000",324.61832000000004,229.05632,168.56618,51.92750057975779,73.59158655827528,"Финансирование по фактической потребности.\nНаличие кредиторской задолженности по услугам связи за декабрь 2023 года, срок оплаты позднее отчетного периода."]
[2,"Муниципальная программа «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района Мурманской области»","02 0 00 00000",1207.695,689.0162,662.8832,54.88829547195277,96.20720093373711,"Финансирование по фактической потребности.\nНаличие кредиторской задолженности по услуге за содержание животных, принятых в муниципальную собственность, за декабрь 2023 года, срок оплаты позднее отчетного периода."]
[3,"Муниципальная  программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  на территории  муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района»","03 0 00 00000",220.036,172.253,172.253,78.28400807140649,100,"исполнено полностью"]
[4,"Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства с внедрением энергосберегающих технологий на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро»","04 0 00 00000",4758.917780000001,6365.20383,5972.33921,125.49784396569254,93.82793339392558,"Финансирование по фактической потребности.\nНаличие кредиторской задолженности по услугам электроэнергии (уличное освещение) за декабрь 2023 года, срок оплаты позднее отчетного периода."]
[5,"Муниципальная программа «Организация доставки  товаров  в отделенные села сельского поселения Ловозеро Ловозерского района с ограниченными сроками завоза грузов»","05 0 00 00000",15566,18576.41637,16585.26276,106.54800693819865,89.2812824048474,"С учетом повышения тарифов с 2023 года (в соответствии с Постановлением КТР № 57/1 от 22.12.2022) и прогнозируемой потребностью на 2023 год, исходя из фактической потребности за предыдущие годы, в январе 2023 года была запрошена дополнительная потребность в субсидии из областного бюджета. Расходы  за период с января по октябрь 2023 годы осуществлялись в рамках предусмотренной субсидии (без учета дополнительных средств) с учетом необходимого остатка средств для покрытия расходов ноября 2023 года. Дополнительное соглашение  с учетом дополнительной потребности из областного бюджета  было заключено  07 ноября 2023 года. Для освоения средств субсидии в полном объеме в декабре 2023 года планировались дополнительные рейсы. В декабре 2023 года 19 и 20 декабря запланированные рейсы были отменены в связи с поломкой авиатранспорта и погодными условиями\n"]
[6,"Муниципальная  программа «Развитие культуры на территории сельского поселения Ловозеро Ловозерского района»","07 0 00 00000",35787,38027.41576,38027.41576,106.26041791712075,100,"исполнено полностью","Реализация запланированных мероприятий  в рамках программы- 100%"]
[7,"Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро»","08 0 00 00000",5174.12045,11369.12965,11314.51515,218.67514023567037,99.51962461787916,"Экономия по итогам размещения заказа на выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов (за счет средств дорожного фонда, ОБ)","Реализация запланированных мероприятий  в рамках программы- 100%"]
[null,"Всего по муниципальным программам ",null,63038.38755,75428.49113000001,72903.23526000002,115.64895311158703,96.65211933558668]