**Приложение № 4**

**Перечень программных мероприятий**

Аналитической ведомственной целевой программы

«Развитие культуры Ловозерского района через эффективное выполнение муниципальных функций»

муниципальной программы муниципального образования Ловозерский район»

"Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Ловозерском районе" на 2014-2016 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Цель, задачи,  программные  мероприятия | Срок  выполнения (квартал,  год) | Объемы и источники  финансирования  (тыс. руб.) <8> | | | | | | | Показатели (индикаторы)  результативности выполнения программных мероприятий | | | | Перечень  организаций, участвующих  в реализации программных  мероприятий  <9> |
| всего | | 2014 год | 2015 год | | 2016 год | | Наименование | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район "Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Ловозерском районе" на 2014-2016 годы АВЦП ««Развитие культуры Ловозерского района через эффективное выполнение муниципальных функций»  муниципальной программы муниципального образования Ловозерский район» | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1**.** Координация деятельности по организации библиотечного обслуживания, предоставления дополнительного образования детей, клубных формирований. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Подготовка нормативных документов, регламентирующих деятельность Отдела, по предоставлению дополнительного образования детей, библиотечного обслуживания и клубных формирований | год |  | |  |  | |  | | Количество нормативных документов; | 11 | 12 | 12 | Отдел по культуре Ловозерского района |
| 1.2 | Реализация планов мероприятий по организации библиотечного обслуживания, предоставления дополнительного образования детей, клубных формирований |  |  | |  |  | |  | | Доля выполненных мероприятий в соответствии с утвержденными планами, % | 100 | 100 | 100 | Отдел по культуре Ловозерского района |
| Задача 2. Выполнение функции главного распорядителя и получателя средств муниципального бюджета.  Внедрение эффективных организационно – экономических методов и процедур управления, ориентированных на результат. | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | Расчет и обоснование расходов на содержание и обеспечение деятельности Отдела по реализации возложенных функций | год | 14920,175 | 4787,375 | | 5009,8 | | 5123,0 | | Своевременное проведение расчетов с подотчетными лицами, организациями и физическими лицами, составление и представление бухгалтерских, налоговых и статистических отчетов, да-1, нет-0. | 1 | 1 | 1 | Отдел по культуре Ловозерского района |
| 2.2 | Утверждение муниципальных заданий подведомственным учреждениям | год |  |  | |  | |  | | Своевременное доведение муниципальных заданий до подведомственных учреждений, да-1, нет-0 | 1 | 1 | 1 | Отдел по культуре Ловозерского района |
| Задача 3.Организация мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в сфере культуры | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.5 | Наличие плана мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов | год |  | |  | |  | |  | Осуществление мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в сфере культуры, искусства и дополнительного образования в сфере культуры и искусства. | 1 | 1 | 1 | Отдел по культуре Ловозерского района |
|  | Всего по  Программе,  в том числе: |  | 14920,175 | | 4787,375 | | 5009,8 | | 5123,0 |  |  |  |  |  |
|  | муниципальные услуги (работы) |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятия по  содержанию  имущества |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |