|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к протоколу заседания  Программно-целевого совета  от « 12 » мая 2017 № 1 |

**Отчет о реализации муниципальных программ**

**муниципального образования Ловозерский район за 2016 год**

Отчет о реализации муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район (далее – МП) за 2016 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район, утвержденным постановлением администрации Ловозерского района от 03.05.2016 года № 154-ПЗ «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район».

Отчет составлен на основании отчетов муниципальных заказчиков о результатах реализации МП за отчетный год.

На реализацию МП за счет всех источников финансирования планировалось направить 616 078,38 тыс. рублей, в том числе за счет средств муниципального бюджета – 237 725,50тыс. рублей, областного бюджета – 365 571,28 тыс. рублей, федерального бюджета – 647,90 тыс. рублей, внебюджетных средств – 12 133,70 тыс. рублей.

По итогам 2016 года на реализацию МП фактически привлечено 597 897,48 тыс. рублей (97,0% от плана), в том числе:

- бюджет муниципального образования Ловозерский район – 236 667,71 тыс. рублей (99,6% от плана);

- областной бюджет – 348 800,74 тыс. рублей (95,4% от плана);

- федеральный бюджет – 647,90 тыс. рублей (100,0% от плана);

- внебюджетные средства – 11 781,13 тыс. рублей (97,1% от плана).

Перечень МП, реализуемых в 2016 году, утвержден постановлением администрации Ловозерского района от 15.02.2016 № 33-ПГ «Об утверждении перечня муниципальных и ведомственных программ муниципального образования Ловозерский район на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»:

| №№ п/п | Наименование МП | Количество подпрограмм, ВЦП, АВЦП | Объем финансирования, тыс. рублей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено на 2016 год | | Фактическое исполнение за 2016 год | |
| Всего | в т.ч. бюджет муниципального образования Ловозерский район | Всего | в т.ч. бюджет муниципального образования Ловозерский район |
| 1. | МП муниципального образования Ловозерский район «Развитие физической культуры и спорта в Ловозерском районе» на 2014 – 2016 годы | 2 | 310,4 | 310,4 | 298,62 | 298,62 |
| 2. | МП муниципального образования Ловозерский район «Профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма в Ловозерском районе» на 2014 – 2016 годы | 2 | 108,92 | 108,92 | 99,58 | 99,58 |
| 3. | МП муниципального образования Ловозерский район «Развитие образования Ловозерского района» на 2014 – 2016 годы | 6 | 343 195,01 | 154 894,59 | 332 647,64 | 154 764,24 |
| 4. | МП муниципального образования Ловозерский район «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Ловозерском районе» на 2014 – 2016 годы | 4 | 53 261,84 | 47 327,54 | 53 236,59 | 47 302,29 |
| 5. | МП муниципального образования Ловозерский район «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2014 – 2016 годы | 2 | 78 167,5 | 5 217,0 | 73 771,83 | 5 197,59 |
| 6. | МП муниципального образования Ловозерский район «Развитие туризма в Ловозерском районе» на 2014 – 2016 годы1) | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | МП муниципального образования Ловозерский район «Доступная среда в Ловозерском районе» на 2015 – 2017 годы | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | МП муниципального образования Ловозерский район «Управление муниципальными финансами» на 2014 – 2016 годы | 2 | 141 034,72 | 29 867,06 | 137 843,23 | 29 005,41 |
| ИТОГО: | | 22 | 616 078,39 | 237 725,51 | 597 897,49 | 236 667,73 |

**1) В связи с отсутствием источника финансирования или инвестора действие МП муниципального образования Ловозерский район «Развитие туризма в Ловозерском районе» на 2014 – 2016 годы и МП муниципального образования Ловозерский район «Доступная среда в Ловозерском районе» на 2015 – 2017 годы в 2016 году приостановлено.**

В структуре фактических расходов на реализацию МП наибольший удельный вес занимает областной бюджет – 58,3%. Доля средств бюджета муниципального образования Ловозерский район – 39,6%, федерального бюджета – 0,1%, внебюджетных средств – 2,0%.

Сведения об объемах финансирования в разрезе МП и о достижении значений показателей реализации МП приведены в приложениях № 1 и № 2 к Отчету.

**I. Краткая информация о результатах реализации МП по направлениям социально-экономического развития муниципального образования Ловозерский район**

В 2016 году реализация 6 МП муниципального образования Ловозерский район осуществлялась по двум направлениям социально-экономического развития Ловозерского района:

*- «Развитие и повышение качества человеческого капитала»;*

*- «Повышение эффективности муниципального управления».*

В отчетном году в рамках направления ***«Развитие и повышение качества человеческого капитала»*** осуществлялась реализация пяти МП.

**1. Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район «Развитие физической культуры и спорта в Ловозерском районе» на 2014 – 2016 годы**

Заказчик муниципальной программы муниципального образования Ловозерский район «Развитие физической культуры и спорта в Ловозерском районе» на 2014 – 2016 годы (далее – Программа) – Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района.

Программа разработана с целью создания условий для максимальной вовлеченности населения Ловозерского района в систематические занятия физической культурой и спортом. Задача Программы: привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.

На реализацию мероприятий Программы в 2016 году планировалось направить 310,4 тыс. рублей средств бюджета муниципального образования Ловозерский район.

Фактические расходы на реализацию Программы составили 298,62 тыс. рублей – 96,2% от плановых назначений.

Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

За весь период реализации Программы (2014 – 2016 годы) на реализацию программных мероприятий были освоены бюджетные ассигнования в размере 1 032,10 тыс. рублей (96,5% от плановых назначений), в том числе: за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район – 1 027,06 тыс. рублей (96,5% от плановых назначений), областного бюджета – 5,04 тыс. рублей (54,0% от плановых назначений).

В связи с внесением изменений в Закон Мурманской области «О физической культуре и спорте в Мурманской области» в части наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей использовать средства из областного бюджета в 2015 году не представилось возможным.

Выполнение мероприятий в рамках Программы в течение всего периода ее реализации осуществлялись своевременно, в полном объеме.

*1.1. Подпрограмма 1 «Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни»*

Цель подпрограммы: максимальная вовлеченность населения Ловозерского района в систематические занятия физической культурой и спортом.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 году запланировано направить за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район – 310,4 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию подпрограммы составили – 298,62 тыс. рублей (96,2% от плановых назначений).

В рамках программы организованы и проведены различные спортивные мероприятия: районный открытый турнир по волейболу, районный открытый турнир по футболу, лыжные гонки, атлетический пробег, посвященный Дню Победы, выездные соревнования по мотокроссу, участие в соревнованиях по авиамоделированию.

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в запланированные сроки и в полном объеме.

*1.2. Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»*

Цель подпрограммы: повышение эффективности муниципального управления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти, развитие кадрового потенциала; научно-методического и информационно-аналитического обеспечения сферы физической культуры и спорта.

В связи с внесением изменений в Закон Мурманской области «О физической культуре и спорте в Мурманской области» в части наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей подпрограмма не действовала.

**2. Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район «Профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма в Ловозерском районе» на 2014 – 2016 годы**

Заказчик муниципальной программы муниципального образования Ловозерский район «Профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма в Ловозерском районе» на 2014 – 2016 годы (далее – Программа) – Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района.

Цели Программы: создание системы мер по профилактике правонарушений, наркомании и алкоголизма в Ловозерском районе; создание условий для улучшения качества жизни и укрепления здоровья детей, подростков и молодежи в Ловозерском районе.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район на реализацию Программы составили 99,58 тыс. рублей – 91,4% от плановых назначений. Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

Цель Программы достигнута. Планируемые целевые показатели выполнены и перевыполнены (Показатель «Количество проведенных, мероприятий, направленных на профилактику наркомании и алкоголизма в Ловозерском районе» перевыполнен в 3,6 раза, что составило 36 единиц).

За весь период реализации Программы (2014 – 2016 годы) на реализацию программных мероприятий были освоены бюджетные ассигнования муниципального образования Ловозерский район в размере 742,49 тыс. рублей (91,3% от плановых назначений). Средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что мероприятия обеспечены за счет внебюджетных источников, а также проведены без финансовых затрат.

Мероприятия, предусмотренные в рамках Программы в течение всего периода ее реализации осуществлялись своевременно, в полном объеме.

*2.1. Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Ловозерском районе»*

Цель подпрограммы: создание условий для организации комплексной профилактики правонарушений в Ловозерском районе.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 году предусматривалось направить за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район – 74,83 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию подпрограммы составили – 66,79 тыс. рублей (89,3% от плановых назначений). Средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что мероприятия обеспечены за счет внебюджетных источников, а также проведены без финансовых затрат.

В соответствии с данной подпрограммой разработан и реализуется комплекс мероприятий, способствующий профилактике правонарушений.

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в запланированные сроки и в полном объеме. В ходе программных мероприятий в 2016 году выполнены следующие мероприятия:

1. Организация временной занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 лет в свободное от учебы время в выездных экологических, военно-спортивных и трудовых лагерях.

В рамках подпрограммы в период июнь-июль 2016 года создано 31 рабочее место и заключен 31 трудовой договор с несовершеннолетними, обучающимися в общеобразовательных школах. Оказано содействие в трудоустройстве 21 несовершеннолетнего, в возрасте от 14 лет, в том числе: находящиеся в трудной жизненной ситуации – 9 человек (42,0%), опекаемые – 1 человек (5,0%), состоящие на учете в отделении полиции – 8 человек (38,0%).

Временные рабочие места были созданы в ООО «Ловозеро-Жилсервис» –11 рабочих мест, МБУ «Культурно-спортивный центр» – 20 рабочих мест.

2. С целью пропаганды правил дорожного движения среди детей, привития им твердых навыков безопасного поведения на дороге в учреждениях образования и культуры проведены мероприятия:

- для учащихся 1-4 классов (22 человека) проведены конкурсы рисунков «Безопасная дорога», «Добрая дорога детства»;

- для учащихся 2-4 классов Ловозерской средней общеобразовательной школы прошла интеллектуальная игра «Колесо безопасности», в рамках игры ребята продемонстрировали свои знания по пожарной безопасности, правилам дорожного движения, медицины, а также знания о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях;

- для учащихся 4-6 классов (60 человек) Ловозерской средней общеобразовательной школы был проведен школьный этап соревнований «Безопасное колесо». Соревнования проводились по четырём этапам: «Знатоки ПДД», «Первая помощь», «Фигурное вождение велосипеда» и «Военно-прикладная подготовка».

- для учащихся 1-х классов Ловозерской средней общеобразовательной школы прошла акция "Внимание - дети!", в рамках которой ученики совместно с инспектором ГИБДД совершали экскурсию «Безопасная дорога в школу» по улицам села, знакомясь с правилами дорожного движения и с безопасными переходами улиц.

- учащиеся 6-х классов Ловоозерской средней общеобразовательной школы (50 человек) вместе с инспектором ГИБДД провели акцию по селу «Стань заметным на дороге», в рамках которой, обращались к пешеходам, рассказывая о важности использования фликеров;

- в Ловозерской средней общеобразовательной школе для учащихся 1-11 классов (250 человек) прошла **акция "Засветись!",** в ходе которой организован мониторинг наличия и использования обучающимися светоотражающих приспособлений. Большинство ребят регулярно используют: наклейки на ранцах, сумках, брелки, световозвращающие полоски на одежде и портфелях, а также знают о необходимости и правильности ношения светоотражающих приспособлений и световозвращающих элементов на одежде при участии в дорожном движении.

- обучающиеся школ приняли участие в социально-значимых акциях, пропагандирующих законопослушное поведение на дорогах детей и взрослых:

- «Засветись!» (250 человек);

- «Автокресло-детям!» (170 человек);

- «Пристегнись!» (50 человек);

- проведение мероприятий в рамках Дня памяти жертв ДТП Традиционная акция «Обращение к водителям» (50 жителей села);

- «Обращение к пешеходам» (125 учащихся и 50 жителей села);

- акция по ПДД «Будь примерным пешеходом» (50 человек).

- на весенних каникулах для ребят оздоровительного лагеря в центральной детской библиотеке проведено внеклассное занятие по правилам дорожного движения «Внимание дорога!». В ходе занятия ребята повторили правила дорожного движения, посмотрели презентацию на тему «Кто такой регулировщик?» и учились показывать сами, ответили на вопросы викторины. В мероприятии приняло участие 25 человек.

- в Редской средней общеобразовательной школе для учащихся 5-7 классов (140 человек) проведена викторина «Пешеход и правила дорожного движения»;

- для учащихся 1-х классов Ревдской средней общеобразовательной школы изучен безопасный маршрут от школы до дома с классными руководителями и инспектором ГИБДД (95 человек);

- для учеников 5-11 классов Ревдской средней общеобразовательной школы проведен конкурс листовок «Берегись автомобиля!» (всего 350 буклетов, 400 участников).

- для учащихся 1-4 классов (80 человек) Ловозерской средней общеобразовательной школы было организовано интерактивное занятие «Добрая дорога детства!» по соблюдению правил дорожного движения;

- в филиалах детских библиотек прошла акция для детей летнего оздоровительного школьного лагеря «Безопасность детей на дороге» с целью повысить и закрепить знания дорожного движения и поведения на проезжей части и улицы в целом, в которой приняли участие 55 человек;

- для 1-2 классов (180 человек) Ревдской средней общеобразовательной школы проведена спортивно-игровая программа «Уроки Светофорика»;

- для учащихся 8-9 классов (70 человек) Ревдской средней общеобразовательной школы проведена интеллектуальная игра по правилам дорожного движения «Своя игра»;

- проведен районный фестиваль – «Юный ГИБДДшник» (массовое мероприятие для учащихся школ), в котором приняло участие 400 человек.

- для учащихся 5-х классов в центральной детской библиотеке проведены часы безопасности «Мой безопасный путь в школу», «Юный пешеход», «Советы Дяди Стёпы», приняли участие 70 человек.

- учащиеся 9-10 классов (4 человека) приняли участие в Региональном этапе Всероссийской интернет олимпиады на знание правил дорожного движения. Ребята состязались в знании [правил дорожного движения](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFiijMn2wnKn6Zmj1uEF1XQo7sQjn1nmG32B_JOb8s3Qmvtw/viewform), [основ оказания первой помощи](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxaPOtoX3BlUGN_Kiewl0fzTknnEqSexgAqQ3VjcASFhjqFA/viewform),[в решении схематических заданий при вождении велосипеда с наличием дорожных знаков, разметки, светофорных объектов, пешеходных переходов, железнодорожного переезда, перекрестков с круговым и Т-образным движением](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-mjeNlzTlh5Vi6Qy38anVlUijggO-buKx6STRIvkUAX1Gjg/viewform) и [в знании истории развития системы обеспечения безопасности дорожного движения](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEA5vLdhW-OGhD35Xa--7w8S9eK7-tgDNQK5ZCoO--ZDAjZA/viewform);

- учащиеся 2-4 классов (17 человек) приняли участие во всероссийском конкурсе от МЕГА ТАЛАНТ «Осторожно, дорога!» по правилам дорожного движения. Победители и призеры конкурса были награждены дипломами, а остальные участники получили памятные сертификаты.

*2.2. Подпрограмма 2 «Профилактика наркомании и алкоголизма в Ловозерском районе»*

Цель подпрограммы: создание условий для организации комплексной профилактики наркомании и алкоголизма в Ловозерском районе.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 году предусматривалось направить за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район – 34,09 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию подпрограммы составили – 32,79 тыс. рублей (96,2% от плановых назначений). Средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что мероприятия обеспечены за счет внебюджетных источников, а также проведены без финансовых затрат.

В рамках реализации подпрограммы бюджетные ассигнования были направлены на:

1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма, пропаганде здорового образа жизни и формирование в молодежной среде отрицательного отношения к злоупотреблению алкоголем и потреблению наркотических веществ, в т.ч.:

- выпуск плакатов «Сообщи, где торгуют смертью» – проведено 1 мероприятие, в котором приняло участие 180 человек;

- обеспечение акций антинаркотической направленности – проведено 4 мероприятия, в которых приняли участие 1 560 человек;

- посещение библиотечной системы циклов бесед по ЗОЖ, профилактике вредных привычек: в Ревдской средней общеобразовательной школе им. В.С. Воронина – главным библиотекарем юношеской кафедры проведены информационно-познавательные часы «Полезны ли полезные привычки?», «Знать себя, чтобы жить завтра», в рамках которых были оформлены книжные выставки «Хочешь быть здоровым – будь им!», «Да – здоровью! Да – мечте! Нет – наркотикам!», с использованием слайд-презентации «Береги себя»; в рамках Декады «SOS» проведен районный фестиваль детского творчества «Содружество юности и здоровья»; в центральной детской библиотеке проведена акция «Оставайся на линии жизни», оформлены стенды «Формирование полезных привычек», «Мы за здоровое будущее», книжные выставки «Судьбу определяешь сам», «Подросток и наркотики», «Поиск понимания в общении», «Не закрывай страницу жизни», презентации «Подросток и родители», «Каждый выбирает…», в центральной городской и центральной детской библиотеках проведена акция «Обменяй сигарету на вкусную конфету», всем участникам акции вручены буклеты и памятки «Когда вы бросите курить…», «Пассивное курение. Опасность есть». В ходе реализации мероприятий, проведенных в рамках подпрограммы, приняли участие 580 человек.

2. Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий:

- «Спорт, как альтернатива пагубным привычкам», «Спорт – против наркотиков» – проведено 45 мероприятий, в которых приняли участие 1 552 человека;

- для учащихся начальных школ организован районный конкурс рисунков «Здоровое питание – залог здоровья», лучшие работы были использованы для иллюстрирования школьной мет. книги по здоровому питанию;

- в рамках Всемирного дня здоровья школьным спортивным клубом «Страна Здоровья» для учащихся школы и педагогов Ловозерской средней общеобразовательной школы организована товарищеская встреча по волейболу. Все игроки очень ответственно отнеслись к соревнованию, показали свои спортивные навыки, умение слажено играть в команде, переживать и поддерживать друг друга.

- для популяризации активного семейного отдыха организована «Школьно-семейная лыжня» на стадионе с. Ловозеро, в которой приняли участие 349 человек (ученики, родители, педагоги).

- в мае 2016 года состоялся квест-фотокросс «На позитивной волне», где приняли участие 7 команд учащихся. Цель Фотокросса – создание условий для популяризации активной жизненной позиции, патриотического отношения к своей малой Родине, развития творческого мышления и расширение кругозора участников.

3. Организация волонтерского движения – проведено 10 мероприятий, в которых приняло участие 120 человек.

4. Организация мероприятий с несовершеннолетними в подростковом клубе «Подросток» на базе центра детского творчества.

5. Размещение информации, направленной на профилактику наркомании, табакокурения, употребления алкогольной продукции и популяризацию здорового образа жизни, в СМИ района (14 публикаций, в том числе 4 – общественно-политическая газета «Ловозерская правда», 4 – радиовещание студия «Кристалл», 6 – областные СМИ), на сайте Ревдской средней общеобразовательной школы постоянно имеется информация о том куда можно «Сообщить, где торгуют смертью».

Также, в общеобразовательных учреждениях района без привлечения финансовых средств:

- проведено 8 акций «Красная ленточка», «А знаете ли Вы?», «Родителям о наркотиках», в которых приняли участие 464 человека (учащиеся, педагоги, врачи, родители, жители района);

- проведен районный спортивный фестиваль «МЫ-ВМЕСТЕ!», в котором приняли участие 70 человек (учащиеся, педагоги, родители);

- проведен районный фестиваль «СоЮз» (содружество юности и здоровья) в котором приняли участие 300 человек (учащиеся, педагоги, родители);

- с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 108 учеников старше 14 лет добровольно прошли медицинское тестирование;

- на базе Ловозерской средней общеобразовательной школы реализован проект «Дороги, которые мы выбираем», который направлен на обучение школьников умению противостоять жизненным трудностям и конфликтным ситуациям; формирование у школьников отрицательного отношения к наркогенным веществам и последствиям их употребления. В реализации проекта приняли участие 240 человек;

- среди учащихся 7-8 классов Ревдской средней общеобразовательной школы был проведен конкурс рисунков «Что такое БАДы?»;

- по профилактике наркомании и алкоголизма было проведено 20 практических занятий, в которых приняли участие 614 человек (врачи, педагоги, родители);

- с использованием новых форм антинаркотической профилактической работы с обучающими проведены 12 занятий тренингов, приняли участие 180 человек (ученики, педагоги, психологи, врачи), с целью освещения работы районной антинаркотической комиссии, проведены 2 встречи, в которых приняли участие 140 человек (ученики, педагоги и члены комиссии).

В результате работы общеобразовательных учреждений случаев приема наркотических и психотропных средств учащимися школ района или их родителями в 2016 году не выявлено.

6. Организацию проведения заседаний, выездных совещаний антинаркотической комиссии Ловозерского района. В 2016 году проведено 4 заседания комиссии. Информация о работе комиссии размещена на официальном Интернет-сайте администрации Ловозерского района <http://www.lovozeroadm.ru/zhizn_rayona/antinarkotichesk/>.

Для учащихся 9-11 классов Ловозерской средней общеобразовательной школы и Ревдской средней общеобразовательной школы были организованы встречи с представителем районной антинаркотической комиссии. Ребята посмотрели видеоролики, получили возможность напрямую пообщаться и задать вопросы специалисту в области борьбы с распространением наркотиков.

Для учащихся 1-х классов (50 человек) Ревдской средней общеобразовательной школы проведен урок здоровья «Азбука здоровья», для учащихся 1-4 классов (150 человек) Ревдской средней общеобразовательной школы проведены уроки здоровья «Беседа о вредных привычках», «Что же делать с табаком?», «Здоровье – это жизнь».

С целью научить подрастающее поколение уважать друг друга, терпимости к различиям во взглядах, умению разрешить конфликты ненасильственным путем, умению вести себя в обществе и удержаться от пагубных соблазнов жизни, в межмуниципальной библиотеке организованы беседы, обзоры, книжные выставки, викторины, анкетирование, информационные часы и т.д.

Для учащихся 2-х классов в центральной детской библиотеке проведен классный час на тему «Детский телефон доверия». В ходе классного часа было рассказано об истории возникновения подобного вида психологической помощи, об особенностях и принципах работы службы, о создании школьной службы примирения. По окончанию мероприятия участники получили по буклету «Школьная служба примирения». В мероприятии приняло участие 15 человек. Также с учащимися 7-х классов (25 человек) прошел информационно-познавательный час «Здоровый образ жизни – это здорово!», час здоровья «Профилактика вредных привычек» (26 человек), для учащихся 6-х классов (25 человек) – День здоровья «Здоровому все здорово!».

В центральной городской библиотеке традиционно были проведены мероприятия для молодежи, учащиеся 9-10 классов (49 человек) поучаствовали в ток-шоу «Не дай себя обмануть».

В филиале № 2 детской библиотеки для учащихся Ловозерской средней общеобразовательной школы и воспитанников дошкольных образовательных учреждений организованы и проведены мероприятия:

- совместно с методистами национального культурного центра мультимедийная игра Поле-Чудес «Здоровым будешь – все добудешь» (8 класс, 14 человек);

- уроки здоровья «Здорово быть здоровым» (1 классы, 28 человек);

- совместно с врачом-педиатром Ловозерской центральной районной больницы провели информационно-познавательные часы «Здоровье погубишь, новое не купишь», «Мир без вредных привычек» (летний оздоровительный лагерь, 51 человек);

- два громких чтения с обсуждением «Как медведь трубку курил» (подготовительная группа детского сада, 22 человека; 1 класс, 22 человека);

- урок здоровья «Физкульт-привет!» (младшая группа детского сада, 20 человек); информационно-познавательный час «Я выбираю жизнь» (4 класс, 21 человек);

- информационно-познавательный час «Я выбираю жизнь» (4 класс, 22 человека);

- проведен урок здоровья «Зависимость жизненной ёмкости лёгких от образа жизни»;

- проведена беседа «Я выбираю жизнь» в рамках «Декады «SOS» для учащихся 6-8 классов (27 человек), целью которой было обратить внимание читателей на образ жизни успешных людей. Прошло обсуждение, были сделаны выводы в пользу здорового и культурного образа жизни.

В библиотеке-филиале № 1 (с. Ловозеро) в рамках широкомасштабной профилактической акции «Декада «SOS», направленной на борьбу с вредными привычками и пропагандирующая здоровый образ жизни, прошел День книги «На молодежной волне». Целью данного мероприятия было популяризация здорового образа жизни, организация новых форматов проведения свободного времени, вовлечение молодежи в социальную практику и продвижение чтения и информации в молодежной среде. С учащимися 8-х классов Ловозерской средней общеобразовательной школы (15 человек) прошла беседа-размышление «Мир книги против антимира наркотиков», актуальный диалог «Таланты и наркотики», был представлен социальный видеоролик «Даже не пробуй!».

**3. Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район «Развитие образования Ловозерского района»**

**на 2014 – 2016 годы**

Заказчик муниципальной программы «Развитие образования Ловозерского района» на 2014 – 2016 годы (далее – Программа) – Отдел по образованию администрации Ловозерского района.

Цель программы: Повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия запросам населения.

Фактические расходы на реализацию Программы составили 332 647,64 тыс. рублей – 96,9% от плановых назначений, в том числе: расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район – 154 764,24 тыс. рублей (99,9% от плановых назначений), областного бюджета – 165 598,27 тыс. рублей (94,3% от плановых назначений), федерального бюджета – 504,0 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений), внебюджетных средств – 11 781,13 тыс. рублей (97,1% от плановых назначений).

Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

Плановые значения показателей достигнуты в полном объеме по 14 показателям из 15. Социальная эффективность программы достигнута.

За весь период реализации Программы (2014 – 2016 годы) на реализацию программных мероприятий были освоены бюджетные ассигнования в размере 960 136,82 тыс. рублей (97,0% от плановых назначений), в том числе: за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район – 437 789,25 тыс. рублей (99,0% от плановых назначений), областного бюджета – 494 113,97 тыс. рублей (95,2% от плановых назначений), федерального бюджета – 1 401,23 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений), внебюджетных средств – 26 832,37 тыс. рублей (100,6% от плановых назначений). Фактическая потребность обеспечена в полном объеме.

Мероприятия, предусмотренные в рамках Программы в течение всего периода ее реализации осуществлялись своевременно.

*3.1. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»*

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей получения качественного образования и позитивной социализации детей.

Фактические расходы на реализацию подпрограммы составили 289 167,32 тыс. рублей – 97,0% от плановых назначений, в том числе: из бюджета муниципального образования Ловозерский район – 127 139,02 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений, из областного бюджета – 154 957,08 тыс. рублей – 94,6% от плановых назначений, внебюджетных средств – 7 071,22 тыс. рублей – 99,6% от плановых назначений. Выплаты произведены по фактической потребности, просроченной кредиторской задолженности не имеется.

Система образования Ловозерского района включает в себя образовательные учреждения, позволяющие удовлетворить образовательные потребности различных групп населения.

7 учреждений реализуют программу дошкольного образования.

По санитарным нормам муниципальные дошкольные образовательные учреждения рассчитаны на 708 мест. Уровень фактической наполняемости на конец 2016 года составил 91,2% (646 детей). Потребность в услугах дошкольного образования обеспечена на 100,0%.

В детских садах №№ 1,3,4,11 обучаются 13 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, для которых с помощью психолого-медико-педагогической комиссии определяются образовательные маршруты.

В целях материальной поддержки установлены льготы для семей, имеющих детей дошкольного возраста. Доля родителей, пользующихся льготой при оплате за посещение детьми детских садов, составляет 71,2% в общей численности граждан, дети которых посещают детские дошкольные учреждения. На основании постановления администрации Ловозерского района от 31.12.2015 № 567-ПЗ размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в дошкольных образовательных учреждениях Ловозерского района в 2016 году составлял 108 рублей в день.

Компенсацию части родительской платы получили 382 человека.

В 2016 году в учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, на одного педагогического работника приходилось в среднем 8,2 воспитанника (целевой показатель «дорожной карты» – 8,6 воспитанника).

В дошкольных образовательных учреждениях Полностью реализован план мероприятий по нормативному и организационному обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.

3 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждения (далее – МБОУ) позволяют удовлетворить потребности граждан в получении общего образования. Детям в возрасте от 6,6 до 18 лет предоставлена возможность получать общее образование в различных формах: очной, очно-заочной, индивидуальной, инклюзивной; в форме семейного образования.

Обеспечена доступность образования детей, проживающих в военном гарнизоне: осуществляется их подвоз к месту учебы и обратно.

В 2016/2017 учебном году школы района приняли на обучение 126 первоклассников, в том числе 6 человек с ограниченными возможностями, скомплектовано 7 классов.

Всего по трем школам скомплектовано 58 классов-комплектов. На конец 2016 года численность общая обучающихся составила 1 055 человек, что на 43 человека больше по сравнению с 2015 годом. Рост числа обучающихся произошел в основном за счет переселенцев из Украины и Казахстана.

Средняя наполняемость классов составила 18,2 человека, причем в с.Краснощелье – 3,7 человека, а в пгт.Ревда – 23,6 человека.

Продолжается поэтапный переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования (далее – ФГОС ООО). К концу 2016 года по ФГОС ООО обучалось 252 школьника.

Ревдская средняя общеобразовательная школа им. В.С. Воронина продолжает реализацию профильного обучения с учетом интересов, склонностей и способностей старшеклассников по 4 профилям: химико-биологический, информационно-технологический, социально-гуманитарный, физико-математический.

В сфере образования в районе функционируют два учреждения дополнительного образования, которые реализуют программы по следующим направлениям: спортивное, физкультурно-оздоровительное, физкультурно-спортивное, художественное, социально-педагогическое, техническое.

Количество обучающихся, охваченных услугами дополнительного образования на базе школ района в 2016/2017 учебном году, составляет 403 человека или 38,0% от общего количества обучающихся.

В учреждениях дополнительного образования созданы условия для занятий детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. В детско-юношеской спортивной школе занимаются по отдельной программе «Адаптивная физическая культура» 33 ребенка по категориям: дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья.

За особые успехи в учебе, спорте и искусстве, общественно-значимой деятельности 16 учащихся были награждены Премией Главы Ловозерского района.

В рамках подпрограммы за счет средств бюджета проведены расходы на:

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дошкольного образования. Фактические расходы составили 282 096,1 тыс. рублей – 96,9% от плановых назначений;

- реализацию Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций». Фактические расходы составили 53 302,24 тыс. рублей – 89,4% от плановых назначений;

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере общего образования (за исключением школ-интернатов). Фактические расходы составили 35 048,27 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений;

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования. Фактические расходы составили 26 688,00 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений;

- в целях обеспечения потребности в нефтепродуктах и топливе для блок-модульной котельной МБОУ «Краснощельская средняя общеобразовательная школа» за счет средств областной субсидии на государственную финансовую поддержку закупки и доставки нефтепродуктов и топлива в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов и за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район Отделом по образованию администрации Ловозерского района в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ осуществление закупки на поставку и доставку 55,0 тонны дизельного топлива и 1 200 литров дизельного масла. Фактические расходы составили 4 154,12 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений;

- повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации. Фактические расходы составили 4 328,9 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений;

- реализацию Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области» (*заработная плата; компенсационные выплаты родителям, имеющим детей-инвалидов, обучаемых на дому; приобретение учебников, компьютерной техники, учебных материалов*). Фактические расходы составили 91 392,43 тыс. рублей – 97,9% от плановых назначений.

- на дополнительные расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы и уход за детьми, посещающие образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении). Фактические расходы на выплаты сотрудникам, осуществляющим начисления компенсации, составили 42,81 тыс. рублей – 76,6% от плановых начислений;

- выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования. Фактически освоено 77,3% от плановых назначений или 2 160,89 тыс. рублей. Расходы произведены в размере 100,0% от фактической потребности. Кредиторской задолженности нет.

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в полном объеме. Плановые значения показателей выполнены (100,0%).

*3.2. Подпрограмма 2 «Развитие современной инфраструктуры системы образования в Ловозерском районе»*

Цель подпрограммы: формирование условий, обеспечивающих соответствие учреждений образования современным требованиям.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район на реализацию подпрограммы составили 4 764,58 тыс. рублей – 97,4% от плановых назначений.

Привлечено софинансирование из областного бюджета 2 806,82 тыс. рублей (88,4% от запланированного), федерального бюджета – 504,0 тыс. рублей (100,0% от запланированного).

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в полном объеме. Выплаты произведены по фактической потребности, кредиторской задолженности не имеется.

В рамках подпрограммы проведены расходы:

- на строительство общеобразовательной школы на 50 человек в с.Краснощелье Мурманской области – с целью удешевления стоимости проекта, с 208,3 млн. рублей до 120,0 млн. рублей, внесены изменения в проектно-сметную документацию (*1 417,71 тыс. рублей – 74,0% от плановых назначений, снижение процента финансирования обусловлено экономией, образовавшейся в ходе проведения конкурсных мероприятий*);

- на организацию и проведение ремонтных работ учреждений в сфере образования: МБДОУ «Детский сад № 3» – разработка ПСД на ремонт фасада здания (*370,0 тыс. рублей*), ремонт входных тамбуров (*220,0 тыс. рублей*), ремонт внутренних сетей водоснабжения и водоотведения (*160,7 тыс. рублей*); МБОУ «Ревдская средняя общеобразовательная школа им. В.С. Воронина» – замена оконных блоков (*708,0 тыс. рублей*), ремонт теплотрассы (*270,0 тыс. рублей*); МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» – ремонт трубопровода тепловой сети (*580,0 тыс. рублей*);

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом: ремонт спортзала в МБОУ «Ловозерская средняя общеобразовательная школа» (*549,0 тыс. рублей*);

- на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций: ремонт внутренних электросетей и электрооборудования в МБОУ «Ловозерская средняя общеобразовательная школа» (*3 000,0 млн. рублей*); ремонт блок-модульной котельной в МБОУ «Краснощельская средняя общеобразовательная школа» (*800,0 тыс. рублей*).

Плановые значения целевых показателей достигнуты в полном объеме (100,0%).

*3.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»*

Цель подпрограммы: обеспечение организационных, организационно-технологических, технических, информационных и методических условий для реализации программы.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район на реализацию подпрограммы составили 262,87 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений.

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в полном объеме.

В рамках подпрограммы проведены расходы:

- на проведение Единого государственного экзамена;

Прошедший учебный год на «хорошо» и «отлично» закончил 371 ученик, что составило 41,5% от общего количества обучающихся (2015 год – 312 учеников, 40,4% от общего количества обучающихся). В 2016 году на «отлично» закончили 55 учеников, в 2015 году – 52 ученика.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на этапе государственной итоговой аттестации сдавали 46 человек.

Средний балл участников единого государственного экзамена в 2016 году составил:

- по Ловозерскому району: русский язык – 63,35 баллов (2015 год – 60,88 баллов), математика (базовый уровень) – 4,21 балла (2015 год – 3,76 баллов), математика (профильный уровень) – 38,0 баллов (2015 год – 47,0 баллов);

- по Мурманской области: русский язык – 68,0 баллов, математика (базовый уровень) – 4,24 балла, математика (профильный уровень) – 46,3 баллов.

Трем выпускникам Ревдской средней образовательной школы им.В.С.Воронина по итогам обучения вручены золотые медали «За особые успехи в учении».

Аттестаты о среднем общем образовании получили 46 выпускников 2015/2016 учебного года и два выпускника, не сдавшие математику в 2014/2015 учебном году.

- на проведение районного праздника Севера среди школьников, участие в олимпиаде школьников, проведение различных конкурсов, приобретение новогодних подарков детям.

В 2016 году для решения поставленных задач (вовлечение детей и подростков Ловозерского района в творческую деятельность, содействие развитию потенциала талантливых детей) на муниципальном уровне с целью выявления талантливых и одаренных детей проведены конкурсы для обучающихся школ «Знаток русского языка», «Математическая паутинка», «Лучший ученик года», «Вопросы древности – ответы современности», посвященный Дню славянской письменности и культуры, «Что? Где? Когда?», «100 к 1», научно-практическая конференция «Первые шаги в науку», интеллектуальный марафон по русскому языку и математике среди учащихся 11–х классов, муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», интеллектуально-познавательная викторина, посвященная 70-летию Победы, в которой приняли участие, как отдельные ученики, так и коллективы классов и семьи учеников.

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2016 году приняли участие 170 учеников школ Ревды и Ловозера. Из них 55 стали победителями и призерами (32,4% от общего количества участвовавших). В региональном этапе олимпиады участвовали 13 обучающихся (1 призер).

В 2016 году организованы и проведены фестивали детского творчества «Поезд победы», Праздник Севера школьников. Ученики района приняли участие в областных соревнованиях «Безопасное колесо», «Президентские состязания», региональный этап спартакиады молодежи допризывного возраста, подготовили книгу «100 добрых дел к юбилею» в подарок к 100-летию города-героя Мурманск.

Плановые показатели выполнены (100,0%).

*3.4. Подпрограмма 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, родителей с детьми в Ловозерском районе»*

Цель подпрограммы: организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей.

Фактические расходы на реализацию подпрограммы составили 3 036,41 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений, в том числе из бюджета муниципального образования Ловозерский район – 1 996,25 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений, областного бюджета – 1 040,16 тыс. рублей (100,0% от запланированного).

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в полном объеме.

В рамках подпрограммы проведены расходы:

- на приобретение набора продуктов питания для детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей в каникулярный период из расчета:

2-х разовое питание – 150,0 рублей в день на одного ребенка (213 человек);

3-х разовое питание – 197,0 рублей на одного ребенка (111 человек);

- на проведение оздоровительной кампании среди детей и подростков.

В летний период были переведены на дачный режим работы дошкольные образовательные учреждения: в с.Ловозеро – детский сад № 1, в п.Ревда – детский сад № 11, детский сад № 8, детский сад № 7, в с.Краснощелье – детский сад № 4. В течение лета получили оздоровление 372 воспитанника.

В период весенних и летних каникул в 2016 году в районе функционировало 4 оздоровительных лагеря с 2-х и 3-х разовым питанием с дневным пребыванием детей и подростков, которые были организованы на базе образовательных учреждений: Ревдская средняя общеобразовательная школа им. В.С. Воронина, Ловозерская средняя общеобразовательная школа, Краснощельская средняя общеобразовательная школа, Центр детского творчества. Всего в этих лагерях отдохнуло 324 человека, из них несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации – 232 человека (71,6%), в том числе: дети-инвалиды – 3 человека, опекаемые – 6 человек, дети из многодетных семей – 52 человека, дети из малообеспеченных семей – 139 человек, подростки, состоящие на учете в отделении полиции – 16 человек, дети, прибывших из Украины и получивших временное убежище – 6 человек, состоящие на внутришкольном учете – 10 человек.

За пределами области был организован отдых детей в детских оздоровительных лагерях: санаторно-курортное объединение лагерь «Смена» с.Сукко Анапского района, «Отдых дружных» г.Геленджик, санаторий «Парус» г.Анапа.

Для отдыха детей на Черном море было выделено 133 путевки, из них 108 путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 1 путевка для ребенка-инвалида.

В средней полосе России в детском оздоровительном лагере «Горки» Московская область отдохнуло 12 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На территории Мурманской области в детских оздоровительных лагерях и санаториях («Гандвиг» г.Кандалакша, «Изовелла г.Апатиты, санаторная школа п.Зеленоборский), в патриотической экспедиции отдохнули 41 человек.

Всего в выездных лагерях и санаториях за пределами района и области в соответствии с подпрограммой в 2016 году отдохнули 224 человека (2015 год – 268 человек), из них несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации – 200 человек (89,3%), в том числе: дети-инвалиды – 1 человек, опекаемые – 31 человек, дети из многодетных семей – 53 человека, дети из малообеспеченных семей – 67 человек, подростки, состоящие на учете в отделении полиции – 23 человека, дети с ограниченными возможностями здоровья – 11 человек, дети, прибывших из Украины и получивших временное убежище – 14 человек.

В летний период в центре детского творчества работало 11 временных творческих объединений (в п.Ревда – 7, в с.Ловозеро – 4) – «Развивающие игры», «Её величество игра», «Ритмы жизни», «Играй-город», «Вдохновение», «Цветы и фантазия», «Безопасность.Ру», «Формула успеха», «Пёстрый городок», « Творческая мастерская», «По тропам предков» которые в течение лета посетили 132 подростка, из них 58 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации (43,9%), в том числе: подростки, состоящие на учете в отделении полиции – 4 человека, опекаемые – 3 человека, дети из многодетных семей – 17 человек, дети с ограниченными возможностями здоровья – 1 человек, из неполных семей – 27 человек, из семей, находящихся в социально опасном положении – 6 человек.

В июне 2016 года в детской юношеской спортивной школе работало 9 спортивных секций, проводились учебно-тренировочные занятия с обучающимися спортивной школы по следующим видам спорта: ушу, лыжные гонки, настольный теннис, спортивная аэробика, каратэ, горные лыжи. Общий охват несовершеннолетних в детской юношеской спортивной школе составил 121 человек.

Кроме того, ежемесячно проводились спортивные мероприятия в оздоровительном лагере на базе Ревдской средней общеобразовательной школы им. В.С. Воронина: спортивный праздник «Сдаешь нормы ГТО», олимпийцам сборной России на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро; «Веселые старты»; мини-турнир по футболу.

В 2016 году 70,3% или 1 203 ребенка дошкольного и подросткового возраста были охвачены организованным отдыхом (2015 год – 84,3% или 1 442 человека).

Также, в районе за летний период было проведено 16 общих массовых мероприятий для детей летних оздоровительных лагерей и неорганизованных детей: интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (приняли участие 50 человек); конкурс рисунков «Умелые строители» (37 участников); поход в лес «Береги природу!» (12 участников); познавательная программа «Жители лесного царства зелёного государства» (50 участников); познавательная программа «Чтоб не случилась с нами беда» (приняли участие 25 человек); игра «Поле чудес», тема «Великие открытия» (приняли участие 50 человек); спортивное мероприятие: «Быстрее, выше, сильнее» (приняло участие 50 человек); товарищеская встреча по дворовому футболу (приняло участие 50 человек); конкурс рисунков «Мы за мир!» (25 участников); конкурс рисунков «Мы - защитники природы» (25 участников); экскурсия в пожарную часть № 41 п. Ревда (приняли участие 50 человек); экскурсия в ВГСВ п. Ревда (приняли участие 50 человек); экскурсия в краеведческий музей п. Ревда (приняли участие 50 человек); учебно-тренировочная эвакуация по ЧС (с участием отделения ВГСВ) (с участием 25 человек); учебно-тренировочная эвакуация по противопожарной безопасности (с участием отделения пожарной части № 41) (приняли участие 25 человек); круглый стол «Правила дорожные знать всем положено» (с участием представителя ГИБДД) (приняли участие 25 человек).

Плановые показатели выполнены (100,0%).

*3.5. Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций с.Ловозеро»*

Цель подпрограммы: создание равных возможностей получения качественного образования и позитивной социализации детей и формирование условий, обеспечивающих соответствие учреждений образования современным требованиям в МБОУ «Ловозерская средняя общеобразовательная школа».

Подпрограмма прекратила свое действие в 2014 году, так как в целях оптимизации сети образовательных учреждений изменено наименование МБОУ «Ловозерская общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего образования» на МБОУ ««Ловозерская средняя общеобразовательная школа» (постановление администрации Ловозерского района от 28.02.2014 года № 119-ПГ).

*3.6. Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие системы образования через эффективное выполнение муниципальных функций» на 2014 – 2016 годы*

Цель программы: обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования Ловозерского района.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район на реализацию подпрограммы составили 19 025,0 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений.

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в полном объеме. Выплаты произведены по фактической потребности, кредиторской задолженности не имеется.

В рамках программы произведены расходы на содержание учебно-методического кабинета, централизованной бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания.

Плановые значения целевых показателей достигнуты в полном объеме (100,0%).

*3.7. Ведомственная целевая программа «Школьное здоровое питание в Ловозерском районе» на 2014 – 2016 годы*

Цель программы: создание в образовательных учреждениях Ловозерского района условий для полноценного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район на реализацию подпрограммы составили 1 576,52 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений.

Привлечено софинансирование из областного бюджета – 6 794,2 тыс. рублей (89,9% от запланированного), внебюджетных средств – 4 709,91 тыс. рублей (93,5% от запланированного).

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в полном объеме. Выплаты произведены по фактической потребности, кредиторской задолженности не имеется.

В рамках программы произведены расходы:

- на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста;

- на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся.

Ежегодно постановлением администрации Ловозерского района утверждаются категории детей, родителям которых выплачивается компенсация части родительской платы за питание школьников:

- детям, состоящим на диспансерном учете, на основании списка из учреждения здравоохранения;

- детям в количестве двух и более из одной семьи, обучающимся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении на основании справки о составе семьи и справки из муниципального бюджета общеобразовательного учреждения;

- семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей (справка о составе семьи);

- семьям, где в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об одном из родителей.

В 2016 году размер компенсации родительской платы составлял 37 рублей, стоимость питания в день в общеобразовательных учреждениях района составляла 108,0 рублей.

В отчетном году лишь 72,5% учеников (765 человек из 1 055 учеников) было охвачено организованным питанием, что ниже на 7,7 процентных пункта показателя 2015 года и на 17,5% процентных пункта планового значения.

Недовыполнение показателя обусловлено тем, что не все родители имеют возможность оплачивать обеды, режимом работы школ, близкой территориальной расположенностью образовательных учреждений к дому учащихся.

Получали питание за счет родительской платы 239 обучающихся, льготные категории – 526 обучающихся. Получали: только горячий завтрак 728 человек, двухразовое питание – 37 человек.

Бесплатным цельным молоком были обеспечены все обучающиеся, а это 432 учащихся 1-4 классов.

Также необходимо отметить, что школьники, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получали бесплатные обеды за счет спонсорской помощи по линии Красного Креста Всенорвежской саамской миссии и благотворительного фонда «Новое начало» (с. Ловозеро – 20 человек, п.Ревда – 90 человек).

Плановые показатели выполнены по 2 показателям из 3.

Значение целевого показателя «Удельный вес школьников, охваченных организованным одноразовым горячим питанием, в процентах к общему числу обучающихся» превысило значение за 2015 год, но не достигло планового значения (72,5% вместо запланированных 90,0%). Недовыполнение показателя обусловлено тем, что не все родители имеют возможность оплачивать обеды, режимом работы школ, близкой территориальной расположенностью образовательных учреждений к дому учащихся.

**4. Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Ловозерском районе» на 2014 – 2016 годы**

Заказчик муниципальной программы муниципального образования Ловозерский район «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Ловозерском районе» на 2014 – 2016 годы (далее – Программа) – Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района.

Цель программы: участие населения в культурной жизни Ловозерского района, обеспечение творческого и культурного развития личности.

Фактические расходы на реализацию Программы составили 53 236,59 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений, в том числе: расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район – 47 302,29 тыс. рублей (99,9% от плановых назначений), областного бюджета – 5 931,0 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений), федерального бюджета – 3,3 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений).

За весь период реализации Программы (2014 – 2016 годы) на реализацию программных мероприятий были освоены бюджетные ассигнования в размере 162 425,10 тыс. рублей (99,8% от плановых назначений), в том числе: за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район – 142 118,48 тыс. рублей (99,8% от плановых назначений), областного бюджета – 20 199,90 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений), федерального бюджета – 106,72 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений).

Мероприятия, предусмотренные в рамках Программы в течение всего периода ее реализации осуществлялись своевременно.

*4.1. Подпрограмма 1 «Культура. Традиции. Народное творчество в Ловозерском районе»*

Цель подпрограммы: обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни Ловозерского района.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район на реализацию подпрограммы составили 797,87 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений.

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в запланированные сроки и в полном объеме.

В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия: организовано участие в праздновании: Дня защитника Отечества, Дня Победы, Дня матери. Организованы и проведены мероприятия, посвященные: Дню работника культуры, Дню славянской письменности, Дню памяти и скорби, Дню инвалида (проведены акция «От сердца к сердцу», книжная выставка «Книги, помогающие жить», выставка работ детей с ограниченными возможностями, приобретены подарки детям с ограниченными возможностями в количестве 28 штук), Дню пожилого человека (проведена встреча «За самоваром», конкурсы, викторины, участники награждены памятными сувенирами), Дню образования Ловозерского района, годовщине со дня разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, юбилейным датам и важным профессиональным праздникам. Проведены мероприятия: фестиваль «Яркая звездочка», районный открытый Праздник Севера и традиционный день оленевода, районный традиционный праздник "Саамские игры", приобретены новогодние подарки для детей Ловозерского района. В рамках трехстороннего Соглашения между Министерством национальной политики Республики Коми, администрацией Ловозерского района и Ловозерским отделением межрегионального общественного движения коми-ижемцев «Изьватас» о сотрудничестве в области национальных отношений и культуры проведены совместные мероприятия по организации дней Коми культуры, принято участие в международной молодежной финно-угорской конференции в г.Санкт-Петербурге. Изготовлены календари, символизирующие культуру и традиции КМНС. Организована творческая экспедиция "Красный Чум" с проведением шефского концерта для оленеводов. Проведены акции: ко Дню защиты детей, "Чистый лес".

Творческие коллективы МБУК «Ловозерский районный национальный культурный центр»: народный самодеятельный коллектив театр саамских традиций «Эллманнт», народный самодеятельный коллектив коми фольклорный ансамбль «Ижма» и саамский фольклорный коллектив «Елле» приняли участие в фестивалях и форумах как в областных, так и за его пределами: областной фестиваль национальных культур «Праздник дружбы» (г.Мурманск, ДК им.Кирова), XX юбилейный традиционный фестиваль саамской музыки и культуры (г.Оленегорск, МУК «Центр Культуры и Досуга «Полярная Звезда»), II Открытый фестиваль народного творчества «Жемчужина Заполярья» (п.Молочный, МБУК ГДК «Гармония»), XII фестиваль «Манящие миры. Этническая Россия» (с.Шёлтозеро, г.Петрозаводск, г.Кировск, с.Ловозеро, г.Мончегорск, г.Гаджиево, г.Мурманск, г.Оленегорск, г.Санкт-Петербург), Международный Молодежный творческий фестиваль «Всему миру мы поем мир», посвященный 20-летию Мурманской и Мончегорской епархии, 20-летию Совета христианских церквей Баренцрегиона и 100-летию города Мурманск (г.Кола, Кольский районный Центр культуры).

Количество культурных мероприятий, организованных работниками муниципальных учреждений культуры в 2016 году составило 424, из которых 148 – это культурно-массовые мероприятия.

*4.2. Подпрограмма 2 «Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства Ловозерского района»*

Цель подпрограммы: модернизация учреждений культуры в Ловозерском районе.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район на реализацию подпрограммы составили 140,0 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений.

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в полном объеме.

Бюджетные ассигнования направлены на ремонт помещений по предписаниям контролирующих органов в УДО «Школа искусств».

*4.3. Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры Ловозерского района»*

Цель подпрограммы: сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район на реализацию подпрограммы составили 41 180,82 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений.

Привлечено софинансирование из областного бюджета – 5 931,0 тыс. рублей (100,0% от запланированного), федерального бюджета – 3,3 тыс. рублей (100,0% от запланированного).

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в полном объеме.

Мероприятия подпрограммы направлены на решение следующих задач:

- на предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства – 14 754,78 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности клубных формирований – 8 881,8 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности библиотек – 17 143,63 тыс. рублей;

- на комплектование книжных фондов – 3,3 тыс. рублей;

- на оплату учреждениями сферы культуры взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд в многоквартирных домах – 88,41 тыс. рублей;

- на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации – 6 243,2 тыс. рублей.

*4.4. Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие культуры Ловозерского района через эффективное выполнение муниципальных функций» на 2014 – 2016 годы*

Цель программы: развитие культуры Ловозерского района через эффективное выполнение муниципальных функций.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район на: содержание и обеспечение деятельности Отдела по культуре; компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам Отдела составили 5 183,60 тыс. рублей – 99,7% от плановых назначений.

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в полном объеме.

**5. Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2014 – 2016 годы**

Заказчик муниципальной программы муниципального образования Ловозерский район «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2014 – 2016 годы (далее – Программа) – Отдел по образованию администрации Ловозерского района.

Цели Программы: обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки; обеспечение развития семейных форм устройства и оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

Фактические расходы на реализацию Программы составили 73 771,83 тыс. рублей – 94,4% от плановых назначений, в том числе: расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район – 5 197,59 тыс. рублей (99,6% от плановых назначений), областного бюджета – 68 833,64 тыс. рублей (94,0% от плановых назначений), федерального бюджета – 40,6 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений).

Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

За весь период реализации Программы (2014 – 2016 годы) на реализацию программных мероприятий были освоены бюджетные ассигнования в размере 207 787,81 тыс. рублей (95,7% от плановых назначений), в том числе: за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район – 6 374,60 тыс. рублей (99,1% от плановых назначений), областного бюджета – 201 234,61 тыс. рублей (95,5% от плановых назначений), федерального бюджета – 178,6 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений). Фактическая потребность обеспечена в полном объеме.

Мероприятия, предусмотренные в рамках Программы в течение всего периода ее реализации осуществлялись своевременно, в полном объеме.

*5.1. Подпрограмма «Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения»*

Цель подпрограммы: обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район на реализацию подпрограммы составили 5 197,58 тыс. рублей – 99,6% от плановых назначений.

Привлечено софинансирование из областного бюджета – 59 241,47 тыс. рублей (93,7% от запланированного).

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в полном объеме. Выплаты произведены по фактической потребности, кредиторской задолженности нет.

В рамках подпрограммы произведены расходы:

- на компенсационные расходы на оплату стоимости проезда лицам, проживающим в муниципальном образовании Ловозерский район, направленным ГОБУЗ «Ловозерская центральная районная больница» в учреждения здравоохранения Мурманской области» (*33 человека, оплачена 51 поездка на сумму 61,88 тыс. рублей – 84,5% от плановых назначений*);

- на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области, в размере 23 360,6 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений;

- на реализацию Закона Мурманской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области», в том числе: в части организации предоставления мер социальной поддержки в размере 219,4 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений; в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 38 121,87 тыс. рублей – 90,5% от плановых назначений (фактическая потребность обеспечена 100,0%);

- на реализацию Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан» в размере 131,6 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений;

- на реализацию Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», решения Ловозерского районного Совета от 31.03.2011 № 124 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования Ловозерский район» в размере 2 543,7 тыс. рублей – 99,7% от плановых назначений.

*5.2. «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа»*

Цель подпрограммы: обеспечение развития семейных форм устройства и оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

Фактические расходы областного бюджета составили 9 292,18 тыс. рублей (96,2% от запланированного), федерального бюджета – 40,6 тыс. рублей (100,0% от запланированного).

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в полном объеме. Выплаты произведены по фактической потребности, кредиторской задолженности не имеется.

В рамках программы произведены расходы:

- на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение приемному родителю (*7 365,31 тыс. рублей*), в том числе на оплату труда приемного родителя – 2 772,44 тыс. рублей, выплату пособий на содержание детей – 4085,14 тыс. рублей, оздоровительные мероприятия – 455,51 тыс. рублей, оплату проезда опекаемых к месту отдыха и обратно – 52,22 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2017 года в районе восемь приемных семей, в которых находятся 12 детей (*на 01.01.2016 года – восемь приемных семей, в которых находятся 12 детей*). Количество детей, находящихся в семьях опекуна (попечителя) на 01.01.2017 года составляет 16 человек (*на 01.01.2016 года – 20 человек*);

- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения (*приобретено две однокомнатные квартиры на сумму 635,63 тыс. рублей*);

- на организацию и предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (*12 человек на сумму 500,8 тыс. рублей*);

- на выполнение Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» (*831,04 тыс. рублей*).

Направление *«Повышение эффективности муниципального управления»* представлено одной муниципальной программой.

**6. Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район «Управление муниципальными финансами» 2014 – 2016 годы**

Заказчик муниципальной программы муниципального образования Ловозерский район «Управление муниципальными финансами» 2014 – 2016 годы (далее – Программа) – администрация Ловозерского района.

Ответственный за реализацию Программы: районный финансовый отдел администрации Ловозерского района

Цели Программы: обеспечение условий участникам бюджетного процесса Ловозерского района для выполнения приоритетов социально-экономического развития Ловозерского района; обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств местного бюджета и повышения качества управления муниципальными финансами.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район на реализацию Программы составили 29 005,41 тыс. рублей – 97,1% от плановых назначений.

Привлечено софинансирование из областного бюджета 108 737,82 тыс. рублей – 97,9% от запланированного, федерального бюджета 100,0 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений.

Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

За весь период реализации Программы (2014 – 2016 годы) на реализацию программных мероприятий были освоены бюджетные ассигнования в размере 497 143,53 тыс. рублей (98,3% от плановых назначений), в том числе: за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район – 67 975,28 тыс. рублей (96,9% от плановых назначений), областного бюджета – 429 068,25 тыс. рублей (98,5% от плановых назначений), федерального бюджета – 100,0 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений). Фактическая потребность обеспечена в полном объеме.

Мероприятия, предусмотренные в рамках Программы в течение всего периода ее реализации осуществлялись своевременно, в полном объеме.

*7.1. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Ловозерский район» на 2014 – 2016 годы*

Цели подпрограммы: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах (работах), увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития; обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования Ловозерский район Мурманской области; повышение эффективности бюджетных расходов; снижение долговой нагрузки на местный бюджет.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район на реализацию подпрограммы составили 1 489,16 тыс. рублей – 63,9% от плановых назначений.

В рамках подпрограммы по разделу «Резервные фонды» было запланировано 750,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 41,0 тыс. рублей или 5,5% от запланированного (*на выплату премии Главы Ловозерского района одаренным детям и учащейся молодежи в сумме 41,0 тыс. рублей, поощрено 16 человек.*)

По данным Отчета об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Ловозерского района по состоянию на 01.01.2017 средства резервного фонда на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций не использовались.

Также в рамках подпрограммы произведены расходы:

- на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (*ремонт оборудования (оргтехники), техобслуживание вычислительной техники, услуги в области информационных технологий, компьютерная техника, оргтехника и комплектующие к оргтехнике*);

- на приобретение лицензий на использование системного и прикладного программного обеспечения, последующее сопровождение лицензионных продуктов;

- на повышение квалификации сотрудников в бюджетно-финансовой сфере (*6 человек, в том числе в сфере ГО и ЧС 2 человека*), на оплату курсов повышения квалификации.

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в полном объеме. Выплаты произведены по фактической потребности, кредиторской задолженности не имеется.

*Ведомственная целевая программа «Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами муниципального образования Ловозерский район» на 2014 – 2016 годы*

Цели программы: повышение эффективности управления муниципальными финансами; обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами бюджета муниципального образования Ловозерский район.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район на реализацию подпрограммы составили 27 516,24 тыс. рублей – 99,9% от плановых назначений.

Привлечено софинансирование из областного бюджета – 108 737,83 тыс. рублей (97,9% от запланированного), федерального бюджета 100,0 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений).

Неполное освоение финансовых ассигнований обусловлено отсутствием заявок от муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района на реализацию мероприятий по планировке территорий, формирование (образование) земельных участков, обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры, в том числе для предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям (субсидия из областного бюджета в размере 902,0 тыс. рублей), а также экономией денежных средств, образовавшейся в ходе проведения конкурсных мероприятий.

В рамках программы произведены расходы:

- на выплаты по оплате труда и на обеспечение функций работников органов местного самоуправления в размере 6 988,58 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений;

- на выплаты по оплате труда группы технического обеспечения в размере 374,01 тыс. рублей – 98,3% от плановых назначений;

- на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета в размере 34,06 тыс. рублей – 100,0 % от плановых назначений;

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет субсидии из областного бюджета) – 29 483,0 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений);

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет средств местного бюджета) из районного фонда финансовой поддержки – 17 967,7 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений);

- на обслуживание муниципального долга муниципального образования Ловозерский район кассовые расходы составили 44,62 тыс. рублей (99,2% от плановых назначений). Задолженности на 01.01.2017 года (в том числе просроченной) по оплате процентов по муниципальному долгу не имеется;

- на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки (дотация за счет субсидии из областного бюджета на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений) в размере 29 483,0 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений;

- на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации, которая была направлена в муниципальные образования: городское поселение Ревда и сельское поселение Ловозеро в размере 2 154,7 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений (субсидия областного бюджета);

- на реализацию мероприятий по подготовке объектов и систем жизнеобеспечения к работе в отопительный период в рамках государственной программы Мурманской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» поселениям Ловозерского района были предусмотрены средства субсидии из областного бюджета в размере 11 251,56 тыс. рублей, кассовые расходы составили 10 768,62 тыс. рублей, расходы произведены в размере 100,0% фактической потребности (*произведены работы по замене участков тепловых сетей и сети водоснабжения в пгт.Ревда и с.Ловозеро*);

- на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд в многоквартирных домах субсидия из областного бюджета в размере 1 327,16 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений;

- на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки за счет субвенции на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям в размере 10 063,3 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений;

- на организацию и осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных за счет субвенции областного бюджета в размере 1 079,69 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений.

*Муниципальному образованию сельское поселение Ловозеро Ловозерского района* профинансировано:

- за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры 100,0 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений;

- субсидия на государственную финансовую поддержку на закупку и доставку нефтепродуктов и топлива в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов в размере 24 213,34 тыс. рублей (*поставлено и доставлено в населенные пункты: Краснощелье, Каневка и Сосновка 363,83 тонны дизельного топлива*). Средства субсидии освоены в полном объеме;

- субсидия на государственную финансовую поддержку доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов в размере 7 890,46 тыс. рублей – 93,9% от плановых назначений (*перевезено 139,34 тонны груза*);

- субсидия на обеспечение авиационного обслуживания жителей отдаленных поселений 9 550,44 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений (*перевезено 2 701 человек*);

- на компенсацию выпадающих доходов, связанных со снижением неналоговых доходов за счет средств местного бюджета в размере 1 470,5 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений;

- дотация за счет средств областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в размере 2 869,7 – 100,0% от плановых назначений.

*Муниципальному образованию городское поселение Ревда Ловозерского района* за счет средств областного бюджета профинансирована субсидия на проведение ремонта тренажерного зала МБУ «Культурно-спортивный центр» 1 860,1 тыс. рублей – 81,9% от плановых назначений, приобретение костюмов коллективу хора ветеранов «Марьюшка» МБУ «Культурно-спортивный центр» 437,0 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений, государственную финансовую поддержку на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие транспортной системы» на конкурсной основе в размере 7 040,27 тыс. рублей – 99,7% от плановых назначений, всего отремонтировано 5 255,0 м2 дорожного покрытия.

**II. Оценка эффективности реализации МП**

Оценка эффективности реализации МП за 2016 год проводилась в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, утвержденной постановлением администрации Ловозерского района от 30.05.2016 № 155-ПЗ по двум направлениям:

- оценка полноты финансирования МП;

- оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) МП.

Результаты оценки эффективности реализации МП по итогам 2016 года приведены в Приложении № 3 к настоящему отчету.

За 2016 год высокий уровень эффективности получили 2 МП, приемлемый уровень эффективности – 2 МП, средний уровень эффективности – 2 МП.

**III. Основные рекомендации по итогам оценки эффективности реализации МП**

**за 2016 год**

Представленный годовой отчет о реализации МП основан на систематизации и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения значения показателей реализации МП. Учитывая, что вышеуказанный годовой отчет является одним из основных документов, используемых при осуществлении контроля в системе программно-целевого планирования, а МП являются одним из основных инструментов реализации муниципальной политики в соответствующей сфере деятельности, предлагается:

1. Муниципальным заказчикам программ:

1.1. Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-целевого планирования:

- обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам, мероприятиям и качественным и количественным индикаторам;

- предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов;

- своевременно вносить изменения в МП в случае изменения планируемых объемов финансирования;

- при формировании отчетов о ходе реализации муниципальных программ исполнителям МП необходимо соблюдать сроки предоставления отчетности по реализации МП, при неисполнении мероприятий и (или) показателей, или исполнение их не в полном объеме выявить причину, повлиявшую на неисполнение.

1.2. Основываясь на принципе ответственности участников процесса программно-целевого планирования:

- обеспечить проведение муниципальных закупок в сроки, позволяющие своевременно и в полном объеме осуществить запланированные мероприятия;

- принять меры по повышению качества документов в сфере муниципальных закупок с учетом требований законодательства и заключений контролирующих органов (в том числе ФАС);

- принять меры по повышению уровня квалификационных требований к поставщикам товаров, работ и услуг для реализации программных мероприятий.

Начальник отдела экономического развития

администрации Ловозерского района Н.В. Зверева