## Лист1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Ловозерского района
от 18.05.2015 года № 249-ПГ
План
создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на территории муниципального образования Ловозерский район
на 2015 год
№№ п/п | Наименование объекта, вид проводимых работ (строительство/реконструкция/др.), место расположения | Форма собственности | Потребность в финансировании (тыс. руб.) | Источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Полная стоимость строительства объекта, тыс. руб. | Планируемые сроки строительства | Год ввода объекта в эксплуатацию | Наличие ПСД (в разработке/утверждена), стоимость разработки ПСД | Степень готовности (этап исполнения) | Куратор объекта | Примечание
|  |  |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Строительство 60-квартирного жилого дома в с.Ловозеро; с.Ловозеро, ул.Пионерская | муниц. | 63111.4 | 63111.4 |  | 56800.2 | 6311.2 |  | 142893.3 | 2013-2015 | 2015 | Утверждена, 3 398,1 млн. руб. | Общестроительные работы выше отм. 0.00.: устройство фасада здания, сантехнические работы, отделочные работы | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. | Общеобразовательная школа на 50 человек в с.Краснощелье Ловозерского района Мурманской области | муниц. | 159592.6 | [5 empty] | 6: 159592.6; 7: Не определены в связи с отсутствием денежных средств; 9: Утверждена в 2013 году, 2 681,7 млн. руб.; 11: Отдел по образованию администрации Ловозерского района
3. | Туристический кемпинг "Лапландская сказка"
| Строительство административного здания, с.Ловозеро, ул.Хибинская | частная собственность | 5000 | 5000 |  |  |  | 5000 | 5000 | 2-3 квартал | 2015 | Разработана в 2014 году | Заключен договор с подрядчиком на строительство | ИП Бараковский М.Ю.
| Строительство 4-х гостевых домика, баяня |  | 5000 | 5000 |  |  |  | 5000 | 5000 | 2-3 квартал | 2016 | Разработана в 2014 году | Доработка проекта
| Оборудование этнографической площадки |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 3-4 квартал | 2015 | Разработана в 2014 году | В разработке
4. | Этнографический комплекс "Саамская сказка" | муниц. | 30000 | [5 empty] | 30000 | 2013-2017 | 2017 | В стадии разработки | Проведена работа по оформлению земельного участка в безвозмездное пользование - Взят в аренду на 49 лет земельный участок из земель Лесного фонда. Получены отчеты о проведенных инженерных изысканиях - топографическая съемка. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ловозерский районный культурный центр" | В связи с отсутствием денежных средств работы приостановлены