{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":97,"n_cols":8,"rows_kept":97,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,7,50,7],[68,6,69,6],[47,0,50,0],[47,1,50,1],[47,2,50,2],[56,2,59,2],[60,1,63,1],[60,2,63,2],[51,7,55,7],[52,3,53,3],[11,1,15,1],[54,3,55,3],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[42,2,46,2],[24,0,28,0],[24,1,28,1],[20,0,23,0],[51,0,55,0],[51,1,55,1],[3,0,3,7],[5,1,10,1],[5,0,10,0],[5,2,10,2],[5,7,10,7],[16,7,19,7],[6,4,10,4],[6,6,10,6],[5,3,10,3],[5,5,10,5],[11,0,15,0],[25,4,26,4],[20,1,23,1],[25,6,26,6],[16,0,19,0],[16,1,19,1],[20,2,23,2],[16,2,19,2],[24,2,28,2],[25,5,26,5],[11,7,15,7],[24,7,28,7],[42,7,46,7],[43,3,44,3],[43,4,44,4],[43,5,44,5],[43,6,44,6],[25,3,26,3],[20,7,23,7],[36,7,38,7],[29,7,32,7],[64,0,69,0],[64,1,69,1],[64,2,69,2],[51,2,55,2],[64,7,69,7],[65,3,66,3],[65,4,66,4],[65,5,66,5],[60,0,63,0],[52,4,53,4],[52,5,53,5],[52,6,53,6],[56,0,59,0],[60,7,63,7],[70,7,73,7],[54,6,55,6],[70,0,73,0],[70,1,73,1],[70,2,73,2],[56,7,59,7],[65,6,66,6],[54,4,55,4],[54,5,55,5],[68,3,69,3],[68,4,69,4],[68,5,69,5],[33,7,35,7],[39,7,41,7],[29,0,32,0],[29,1,32,1],[29,2,32,2],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[36,2,38,2],[33,0,35,0],[33,1,35,1],[33,2,35,2],[39,0,41,0],[39,2,41,2],[39,1,41,1],[74,0,77,0],[74,1,77,1],[74,2,77,2],[56,1,59,1],[74,7,77,7],[82,0,86,0],[82,1,86,1],[82,2,86,2],[82,7,86,7],[78,0,81,0],[78,1,81,1],[78,2,81,2],[78,7,81,7],[87,0,91,0],[87,1,91,1],[87,2,91,2],[87,7,91,7],[92,0,96,0],[92,1,96,1],[92,2,96,2],[92,7,96,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":7},"Приложение № 1"]
[]
["Отчет о ходе реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Ловозерский район за 9 месяцев 2017 года"]
[]
["№ п/п","Наименование ВЦП","Муниципальный заказчик-координатор","Источники финансирования*","Предусмотрено, тыс. рублей","Фактически исполнено за 9 месяцев, тыс.рублей","Степень освоения, %","Причины низкого освоения финан. средств от годовых бюджетных назначений  "]
[{"$nulls":4},"на год",null,"на год"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Всего по ВЦП",null,"Всего",48993.331999999995,32789.65,66.92676056407024]
[null,null,null,"ОБ",1117.142,791.5600000000001,70.85580884077405]
[null,null,null,"МБ",46154.78999999999,30965.14,67.08976468097894]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",1721.4,1032.95,60.00639014755431]
["1.","\"Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Ловозерского района\" на 2016-2018 годы ","МП ЛИЦ","Всего",2200,1975.24,89.78363636363636]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",2200,1975.24,89.78363636363636]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.1","Производство районной общественно-политической газеты \"Ловозерская правда\"",null,"Всего",2200,1975.24,89.78363636363636]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",2200,1975.24,89.78363636363636]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.","\"Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера\" на 2016-2018 годы","МП ЛИЦ, ЕДДС                             ","Всего",2755,2078.5,75.44464609800363]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[]
[null,null,null,"МБ",2755,2078.5,75.44464609800363]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.","\"Внедрение информационных технологий в сферу муниципального управления, повышения информационной открытости органов местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район\" на 2016-2018 годы","Администрация Ловозерского района","Всего",1211.932,660.7,54.51625998818416]
[null,null,null,"ОБ",13.042,8.47,64.94402698972551]
[null,null,null,"МБ",1198.89,652.23,54.402822610915095]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.1.","Обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления в СМИ и сети Интернет",null,"Всего",1019.8,651.78,63.912531868993916]
[null,null,null,"ОБ",0,"0,00","0,00"]
[null,null,null,"МБ",1019.8,651.78,63.912531868993916]
["3.2","Обеспечение выполнения мероприятий по информационной безопасности",null,"Всего",178.39,0,0,"Срок исполнения IV квартал (Аукцион ноябрь 2017 года)"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",178.39,0,0]
["3.3","Сопровождение справочно-правовой системы и информационно-консультационные услуги по использованию программных продуктов",null,"Всего",13.741999999999999,8.92,64.91049337796537]
[null,null,null,"ОБ",13.042,8.47,64.94402698972551]
[null,null,null,"МБ",0.7,"0,45",64.28571428571429]
["4.","\"Развитие малого и среднего предпринимательства в Ловозерском районе\" на 2016-2018 годы","Администрация Ловозерского района","Всего",58.6,4.77,8.139931740614333]
[null,null,null,"ОБ",8.6,"4,77",55.46511627906976]
[]
[null,null,null,"МБ",50,"0",0]
[null,null,null,"ФБ",0,"0","0"]
["4.1","Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства",null,"Всего",58.6,4.77,"14,6"]
[null,null,null,"МБ",50,"0","0"]
[null,null,null,"ОБ",8.6,"4,77","14,6"]
[null,null,null,"ФБ",0,"0","0"]
["5.","\"Снижение административных барьеров, оптмизация и повышениекачества предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального образования Ловозерский район\" на 2016-2018 годы ","МКУ  МФЦ Ловозерского района ","Всего",6408,4448.05,69.41401373283395]
[null,null,null,"ОБ",0,"0","0"]
[]
[null,null,null,"МБ",6408,4448.05,69.41401373283395]
[]
["5.1","Задача 5.1 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу \"одного окна\" на базе МФЦ",null,"Всего",5919.8,4022.29,67.94638332376094]
[null,null,null,"ОБ",0,"0","0"]
[null,null,null,"МБ",5919.8,4022.29,67.94638332376094]
[null,null,null,"ВБС",0,"0","0"]
["5.2","Задача 5.2 Создание одного выездного (мобильного) рабочего места многофункционального центра в с. Ловозеро",null,"Всего",488.2,425.76,87.21015977058583,"Срок завершения создания выездного (мобильного) рабочего места IV квартал 2017 года"]
[null,null,null,"ОБ",0,"0","0"]
[null,null,null,"МБ",488.2,425.76,87.21015977058583]
[null,null,null,"ВБС",0,"0","0"]
["6.","\"Охрана окружающей среды в Ловозерском районе\" на 2015-2017 годы","Администрация Ловозерского района","Всего",1500,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[]
[null,null,null,"МБ",1500,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[]
["6.1.","Утилизация нефтепродуктов, металлических отходов, размещенных в границах водоохранной зоны реки Харловка","Администрация Ловозерского района","Всего",1500,0,0,"Срок исполнения IV квартал"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",1500,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["6.2","Обустройство площадки временного размещения ТБО в с.Краснощелье (1980 кв.м)","Администрация Ловозерского района","Всего",0,0,0,"Протоколом от 10.04.2017 аукцион признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок. В связи с недостаточностью бюджетных ассигнований исполнение мероприятия перенесено на 2018 год. "]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["7.","\"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий\" на 2017-2019 годы","Администрация Ловозерского района","Всего",34859.799999999996,23622.39,67.7639860240162]
[null,null,null,"ОБ",1095.5,778.32,71.04701049748974]
[null,null,null,"МБ",32042.899999999998,21811.12,68.0684956729884]
[null,null,null,"ФБ",1721.4,1032.95,60.00639014755431]
["7.1","Мероприятие 1 Обеспечение деятельности Главы муниципального образования","Администрация Ловозерского района","Всего",2144.8,1352.59,63.063688922044,"Платежи ожидаются в более поздний период времени"]
[null,null,null,"МБ",2144.8,1352.59,63.063688922044]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["7.2","Мероприятие 2 Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по решению вопросов местного значения","Администрация Ловозерского района","Всего",29898.1,20458.53,68.42752549493112,"Длительность сроков заключения муниципальных контрактов"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",29898.1,20458.53,68.42752549493112]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["7.3","Мероприятие 3 Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по решению вопросов местного значения","Администрация Ловозерского района","Всего",2816.9,1811.27,64.30011715005858,"Расходы запланированы на более поздний период"]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",1095.5,778.32,71.04701049748974]
[null,null,null,"ФБ",1721.4,1032.95,60.00639014755431]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}