ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу

Отдела по образованию

администрации

Ловозерского района

от 17.11.2017 № 329

**План мероприятий**

**(дорожная карта) подготовки и проведения государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**

**на территории Ловозерского района в 2017-2018 учебном году (далее - План)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные**  **исполнители** |
| **1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году** | | | |
| 1 | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в Ловозерском районе на сессии районного Совета депутатов | Август-сентябрь  2017г. | Отдел по образованию, ОУ |
| 2 | Проведение совещания с руководителями ОУ «Итоги проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Ловозерского района в 2017 году и совершенствование подготовки к проведению ГИА в 2018 году» | Ноябрь 2017 | Отдел по образованию, ОУ |
| 3 | Проведение семинара для экспертов муниципальной комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) | Декабрь 2017 | Отдел по образованию, учителя ОУ, прошедшие обучение |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | |
| 1 | Проведение методическими объединениями учителей- предметников специальных семинаров, посвященных обмену опытом подготовки выпускников к ГИА. | В течение года | Отдел по образованию, ОУ |
| 2 | Участие в вебинарах для учителей школ «ЕГЭ 2017: структура КИМ и особенности проведения» в режиме ВКС | Октябрь- декабрь 2017 | Отдел по образованию, ОУ |
| 3 | Участие в вебинарах для учителей школ «ОГЭ 2017: структура КИМ и особенности проведения» в режиме ВКС | Октябрь- декабрь 2017 | Отдел по образованию, ОУ |
| 4 | Инструктивное совещание «Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения) как условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам по образовательным программам среднего общего образования» | Ноябрь 2017 | Отдел по образованию |
| 5 | Подготовка и реализация мероприятий плана работы по повышению качества образования в общеобразовательных учреждениях Ловозерского района в 2017/2018 учебном году | сентябрь 2017,  в течение года | Отдел по образованию, ОУ |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение** | | | |
| 1 | Подготовка проектов постановлений, приказов, обеспечивающих проведение ГИА на территории Ловозерского района | В течение учебного года | Отдел по образованию |
| 2 | Подготовка информационных материалов о порядке проведения ГИА | Март-июнь 2018 | Отдел по образованию |
| 4. Финансовое обеспечение проведения ГИА | | | |
| 1 | Расчет потребности ГСМ для обеспечения подвоза материалов ГИА | Март 2018 | Отдел по образованию |
| 2 | Расчет потребности на приобретение расходных материалов и канцелярских товаров для обеспечения проведения ГИА | Март 2018 | Отдел по образованию |
| **5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 1 | Назначение лиц, ответственных за организацию ГИА в Отделе по образованию и ОУ | Октябрь 2017 | Отдел по образованию, ОУ |
| 2 | Назначение муниципальных координаторов ЕГЭ и ОГЭ, муниципальных операторов по созданию базы данных ГИА | Октябрь 2017 | Отдел по образованию, ОУ |
| 3 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2018 году из числа: выпускников ОО текущего учебного года, обучающихся и выпускников ОО среднего профессионального образования, выпускников прошлых лет, не прошедших ГИА в 2017 году, лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | Октябрь 2017г. | Отдел по образованию, ОУ |
| 4 | Предоставление кандидатур уполномоченных представителей ГЭК, руководителей ППЭ | Ноябрь – декабрь 2017 | ОУ |
| 5 | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | В период  проведения  экзаменов | Отдел по образованию, ОУ |
| 6 | Определение мест расположения пунктов проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Сентябрь 2017, май 2018 | Отдел по образованию |
| 6 | Внесение информации о ГИА в РИС | Ноябрь 2017 – апрель 2018 | Отдел по образованию, ОУ |
| 7 | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА: членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ | По отдельному графику  Декабрь 2017,  январь-май 2018 | Отдел по образованию, ОУ |
| 8 | Проведение итогового сочинения (изложения) на территории Ловозерского района, в основной и дополнительный сроки | Декабрь 2017, февраль, май 2018 | Отдел по образованию, ОУ |
| 9 | Обновление электронных подписей членов ГЭК Ловозерского района для проведения ЕГЭ по иностранному языку (раздел «говорение») и печати КИМ в аудиториях ППЭ | Апрель 2018 | Отдел по образованию |
| 10 | Формирование списков участников ГИА с ОВЗ, распределение по ППЭ с учетом их индивидуальных особенностей | Март, апрель 2018 | ОУ |
| 11 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ | В период  проведения ГИА | Отдел по образованию, ОУ |
| 12 | Определение транспортных схем доставки выпускников к ППЭ, экзаменационных материалов в РЦОКО | Март, апрель 2018 | Отдел по образованию |
| 13 | Сбор документов, подтверждающих право обучающихся на сдачу ГИА | До 1 февраля  До 1 марта | Отдел по образованию, ОУ |
| 14 | Формирование списков обучающихся, проходящих ГИА в форме ГВЭ | Март, май 2018 | ОУ |
| 15 | Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей | Март-июнь 2018 | Отдел по образованию, ОУ |
| 16 | Прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей | Март-июнь 2018 | Отдел по образованию, ОУ |
| 17 | Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа (ст. 13.14, 19.30 КоАП) с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий. | Май 2018 | Отдел по образованию, ОУ |
| 18 | Проведение ГИА по расписанию, утвержденному Минобрнауки Российской Федерации на этапе основного и дополнительного периода государственной итоговой аттестации | Март, май-июнь 2018 | Отдел по образованию, ОУ |
| 19 | Получение экзаменационных материалов уполномоченными | За 1 день до экзаменов | Отдел по образованию |
| 20 | Доставка уполномоченными представителями ГЭК пакетов с выполненными экзаменационными работами для передачи в РЦОИ | В день проведения экзаменов | Отдел по образованию |
| **6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | |
| 1 | Поддержка в актуальном состоянии раздела «ГИА» официального сайта управления образования администрации Ловозерского района по информированию о процедурах проведения ГИА | В течение учебного года | Отдел по образованию, ОУ |
| 2 | Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет через СМИ, Интернет по вопросам организации и проведения ГИА в 2018 году | В течение учебного года | ОУ |
| 3 | Публикация на сайтах ОО, ОУ и СМИ следующей информации:   1. О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 и ГИА- 11, местах регистрации на сдачу ОГЭ и ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); 2. О сроках проведения ГИА-9 и ГИА-11; 3. О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 4. О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА | До 31.12.2017  До 01.04.2018  До 20.04.2018  До 20.04.2018 | Отдел по образованию, ОУ |
| 4 | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2017-2018 учебном году. | В течение года | Отдел по образованию |
| 5 | Участие в онлайн родительских собраниях для родителей (законных представителей) 11 классов  «О подготовке и проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2017/2018 учебном году, итогового сочинения (изложения)» | Ноябрь 2017 | ОУ |
| 6 | Участие в онлайн родительских собраниях для родителей (законных представителей) 9 классов «О подготовке и проведению ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2017/2018 учебном году, апробация итогового устного собеседования по русскому языку» | Ноябрь 2018 | ОУ |
| 7 | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | Ноябрь 2017- май 2018 | ОУ |
| 8 | Информирование под роспись обучающихся, их родителей (законных представителей):  1) о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА;  2) о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА;  3) о ведении в ППЭ видеозаписи в период ЕГЭ;  4) о порядке подачи апелляций о нарушении установленного Порядка ГИА и о несогласии с выставленными баллами;  5) о времени и месте ознакомления с результатами ГИА;  6) о результатах ГИА , полученных обучающимися. | Декабрь 2017  До марта 2018  Январь-февраль  Январь-февраль | ОУ |
| 7. Обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА | | | |
| 1 | Проведение инструктивного совещания с руководителями ППЭ | Апрель 2018 | Отдел по образованию |
| 2 | Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами | март-май 2018 | Отдел по образованию |
| 3 | Направление на обучение технических специалистов по организации системы видеонаблюдения в ППЭ при проведении ГИА-11 | Май 2018 | ОУ |
| 4 | Участие в семинаре технических специалистов  по вопросам сканирования и отправки материалов  в ГАУДПО МО «ИРО» | Май 2018 | ОУ |
| 5 | Участие в вебинаре для кандидатов в общественные наблюдатели «Роль общественного наблюдения в проведении ГИА» | Май 2018 | ОУ |
| 6 | Консультирование общественных наблюдателей | В течение учебного года | Отдел по образованию |
| **8. Контроль за организацией и проведением ГИА** | | | |
| 1 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОУ по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, размещением соответствующей информации на их сайтах ОУ | Январь-май 2018 | Отдел по образованию |
| 2 | Организация контроля за ходом подготовки к ГИА-9 и ГИА-11, в том числе:   * за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА, * организация проверки ППЭ на готовность проведения ГИА | В течение года Март-май, август 2018 | Отдел по образованию |
| 3 | Контроль:  - за соблюдением Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11:  - за организацией проведения ГИА, в том числе за информированием обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет | По утвержденному плану плановых проверок | Отдел по образованию |
| 4 | Контроль за работой общеобразовательных учреждений.  Анализ контрольных срезов пробных экзаменов | Ноябрь 2017 - Март 2018 | Отдел по образованию |