## Лист1
Приложение № 3
к протоколу заседания
Программно-целевого совета
от 25.10.2017 г. № 3
Отчет о ходе реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Ловозерский район за 9 месяцев 2017 года
№ п/п | Наименование ВЦП | Муниципальный заказчик-координатор | Источники финансирования* | Предусмотрено, тыс. рублей | Фактически исполнено за 9 месяцев, тыс.рублей | Степень освоения, % | Причины низкого освоения финан. средств от годовых бюджетных назначений
|  |  |  | на год |  | на год
| Всего по ВЦП |  | Всего | 48993.332 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | ОБ | 1117.142 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | МБ | 46154.79 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 1721.4 | 1032.95 | 60.0064
1. | "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Ловозерского района" на 2016-2018 годы | МП ЛИЦ | Всего | 2200 | 1975.24 | 89.7836
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 2200 | 1975.24 | 89.7836
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.1 | Производство районной общественно-политической газеты "Ловозерская правда" |  | Всего | 2200 | 1975.24 | 89.7836
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 2200 | 1975.24 | 89.7836
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2. | "Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2016-2018 годы | МП ЛИЦ, ЕДДС | Всего | 2755 | 2078.5 | 75.4446
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 2755 | 2078.5 | 75.4446
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3. | "Внедрение информационных технологий в сферу муниципального управления, повышения информационной открытости органов местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район" на 2016-2018 годы | Администрация Ловозерского района | Всего | 1211.932 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | ОБ | 13.042 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | МБ | 1198.89 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.1. | Обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления в СМИ и сети Интернет |  | Всего | 1019.8 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | ОБ | 0 | 0,00 | 0,00
|  |  | МБ | 1019.8 | 651.78 | 63.9125
3.2 | Обеспечение выполнения мероприятий по информационной безопасности |  | Всего | 178.39 | 0 | 0 | Срок исполнения IV квартал (Аукцион ноябрь 2017 года)
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 178.39 | 0 | 0
3.3 | Сопровождение справочно-правовой системы и информационно-консультационные услуги по использованию программных продуктов |  | Всего | 13.742 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | ОБ | 13.042 | 8.47 | 64.944
|  |  | МБ | 0.7 | 0,45 | #VALUE!
4. | "Развитие малого и среднего предпринимательства в Ловозерском районе" на 2016-2018 годы | Администрация Ловозерского района | Всего | 58.6 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | ОБ | 8.6 | 4,77 | #VALUE!
|  |  | МБ | 50 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
4.1 | Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Всего | 58.6 | #VALUE! | 14,6
|  |  | МБ | 50 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 8.6 | 4,77 | 14,6
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
5. | "Снижение административных барьеров, оптмизация и повышениекачества предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального образования Ловозерский район" на 2016-2018 годы | МКУ МФЦ Ловозерского района | Всего | 6408 | 4448.05 | 69.414
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 6408 | 4448.05 | 69.414
5.1 | Задача 5.1 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" на базе МФЦ |  | Всего | 5919.8 | 4022.29 | 67.9464
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 5919.8 | 4022.29 | 67.9464
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.2 | Задача 5.2 Создание одного выездного (мобильного) рабочего места многофункционального центра в с. Ловозеро |  | Всего | 488.2 | 425.76 | 87.2102 | Срок завершения создания выездного (мобильного) рабочего места IV квартал 2017 года
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 488.2 | 425.76 | 87.2102
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
6. | "Охрана окружающей среды в Ловозерском районе" на 2015-2017 годы | Администрация Ловозерского района | Всего | 1500 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 1500 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
6.1. | Утилизация нефтепродуктов, металлических отходов, размещенных в границах водоохранной зоны реки Харловка | Администрация Ловозерского района | Всего | 1500 | 0 | 0 | Срок исполнения IV квартал
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 1500 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
6.2 | Обустройство площадки временного размещения ТБО в с.Краснощелье (1980 кв.м) | Администрация Ловозерского района | Всего | 0 | 0 | 0 | Протоколом от 10.04.2017 аукцион признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок. В связи с недостаточностью бюджетных ассигнований исполнение мероприятия перенесено на 2018 год.
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
7. | "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий" на 2017-2019 годы | Администрация Ловозерского района | Всего | 34859.8 | 23622.39 | 67.764
|  |  | ОБ | 1095.5 | 778.32 | 71.047
|  |  | МБ | 32042.9 | 21811.12 | 68.0685
|  |  | ФБ | 1721.4 | 1032.95 | 60.0064
7.1 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности Главы муниципального образования | Администрация Ловозерского района | Всего | 2144.8 | 1352.59 | 63.0637 | Платежи ожидаются в более поздний период времени
|  |  | МБ | 2144.8 | 1352.59 | 63.0637
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
7.2 | Мероприятие 2 Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по решению вопросов местного значения | Администрация Ловозерского района | Всего | 29898.1 | 20458.53 | 68.4275 | Длительность сроков заключения муниципальных контрактов
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 29898.1 | 20458.53 | 68.4275
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
7.3 | Мероприятие 3 Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по решению вопросов местного значения | Администрация Ловозерского района | Всего | 2816.9 | 1811.27 | 64.3001 | Расходы запланированы на более поздний период
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 1095.5 | 778.32 | 71.047
|  |  | ФБ | 1721.4 | 1032.95 | 60.0064
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0