Приложение № 2

к протоколу заседания

Программно-целевого совета

от «18» августа 2017 № 2

**Отчет о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район за 6 месяцев 2017 года**

Отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район от 30.05.2016 года № 154-ПЗ, на основании сведений, представленных заказчиками-координаторами муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район.

По состоянию на конец отчетного периода на реализацию 14 муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район за счет всех источников финансирования было предусмотрено **671 845,26** тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район **233 073,59** тыс. рублей, областного бюджета – **418 558,44** тыс. рублей, федерального бюджета – **6 911,73** тыс. рублей, внебюджетных источников – **12 451,50** тыс. рублей, прочие источники – **850,0** тыс. рублей.

Фактическое исполнение на 01 июля 2017 года составило **315 915,78** тыс. рублей (47,0% от запланированных на год объемов).

Наибольшая степень освоения предусмотренных средств отмечается по муниципальным программам муниципального образования Ловозерский район: «Развитие физической культуры и спорта в Ловозерском районе» на 2017-2019 годы (66,0% от запланированного объема) и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ловозерский район» на 2017-2019 годы (89,8% от запланированного объема). В рамках реализации муниципальной программы муниципального образования Ловозерский район «Устойчивое развитие сельских территорий Ловозерского района Мурманской области» на 2017-2019 годы, запланированные мероприятия выполнены в полном объеме (100,0% от запланированного объема).

Невысокая степень освоения предусмотренных средств отмечается по муниципальным программам муниципального образования Ловозерский район «Профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма в Ловозерском районе» на 2017-2019 годы (6,4% от запланированного объема), «Доступная среда в Ловозерском районе» на 2017-2019 годы (18,1% от запланированного объема), «Транспортное обслуживание населения в Ловозерском районе» на 2017-2019 годы (15,5% от запланированного объема), так как проведение основных мероприятий запланировано на 3-4 кварталы 2017 года.

Мероприятия, предусмотренные в рамках муниципальных программ муниципального образования «Профилактика экстремизма и терроризма в Ловозерском районе» на 2017-2019 годы и «Развитие туризма в Ловозерском районе» на 2017-2019 годы, будут реализованы в 3-4 квартале 2017 года.