## Лист1
Приложение № 3
к протоклу заседания
Программно-целевого совета
от "18" августа 2017 № 2
Отчет о ходе реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Ловозерский район за 1 полугодие 2017 года
№ п/п | Наименование ВЦП | Муниципальный заказчик-координатор | Источники финансирования* | Предусмотрено, тыс. рублей | Фактически исполнено за 6 месяцев, тыс.рублей | Степень освоения, % | Причины низкого освоения финан. средств от годовых бюджетных назначений
|  |  |  | на год |  | на год
| Всего по ВЦП |  | Всего | 50171.832 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | ОБ | 1117.142 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | МБ | 47333.29 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 1721.4 | 605.15 | 35.1545
1. | "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Ловозерского района" на 2016-2018 годы | МП ЛИЦ | Всего | 2200 | 1281.83 | 58.265
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 2200 | 1281.83 | 58.265
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
1.1 | Производство районной общественно-политической газеты "Ловозерская правда" |  | Всего | 2200 | 1281.83 | 58.265
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 2200 | 1281.83 | 58.265
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
2. | "Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2016-2018 годы | МП ЛИЦ, ЕДДС | Всего | 2755 | 1474 | 53.5027
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 2755 | 1474 | 53.5027
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3. | "Внедрение информационных технологий в сферу муниципального управления, повышения информационной открытости органов местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район" на 2016-2018 годы | Администрация Ловозерского района | Всего | 1131.932 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | ОБ | 13.042 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | МБ | 1118.89 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.1. | Обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления в СМИ и сети Интернет |  | Всего | 939.8 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | ОБ | 0 | 0,00 | 0,00
|  |  | МБ | 939.8 | 421.92 | 44.8947
3.2 | Обеспечение выполнения мероприятий по информационной безопасности |  | Всего | 178.39 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 178.39 | 0 | 0
3.3 | Сопровождение справочно-правовой системы и информационно-консультационные услуги по использованию программных продуктов |  | Всего | 13.742 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | ОБ | 13.042 | 3.91 | 0
|  |  | МБ | 0.7 | 0,21 | 0,00
4. | "Развитие малого и среднего предпринимательства в Ловозерском районе" на 2016-2018 годы | Администрация Ловозерского района | Всего | 58.6 | 3.58 | 6.1092
|  |  | ОБ | 8.6 | 3,58 | #VALUE!
|  |  | МБ | 50 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
4.1 | Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Всего | 58.6 | 3,58 | 14,6
|  |  | МБ | 50 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 8.6 | 3,58 | 14,6
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
5. | "Снижение административных барьеров, оптмизация и повышениекачества предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального образования Ловозерский район" на 2016-2018 годы | МКУ МФЦ Ловозерского района | Всего | 6352.3 | 2489.93 | 39.1973
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 6352.3 | 2489.93 | 39.1973
5.1 | Задача 5.1 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" на базе МФЦ |  | Всего | 6019.8 | 2489.93 | 41.3623
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 6019.8 | 2489.93 | 41.3623
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
5.2 | Задача 5.2 Создание одного выездного (мобильного) рабочего места многофункционального центра в с. Ловозеро |  | Всего | 332.5 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 332.5 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
6. | "Охрана окружающей среды в Ловозерском районе" на 2015-2017 годы | Администрация Ловозерского района | Всего | 2970 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 2970 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
6.1. | Утилизация нефтепродуктов, металлических отходов, размещенных в границах водоохранной зоны реки Харловка | Администрация Ловозерского района | Всего | 1500 | 0 | 0 | Срок исполнения IV квартал
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 1500 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
6.2 | Обустройство площадки временного размещения ТБО в с.Краснощелье (1980 кв.м) | Администрация Ловозерского района | Всего | 1470 | 0 | 0 | Протоколом от 10.04.2017 аукцион признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок
|  |  | МБ | 1470 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
7. | "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий" на 2017-2019 годы | Администрация Ловозерского района | Всего | 34704 | 14642.44 | 42.1924
|  |  | ОБ | 1095.5 | 443.38 | 40.4728
|  |  | МБ | 31887.1 | 13593.91 | 42.6314
|  |  | ФБ | 1721.4 | 605.15 | 35.1545
7.1 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности Главы муниципального образования | Администрация Ловозерского района | Всего | 2036.4 | 840.46 | 41.2719 | Платежи ожидаются в более поздний период времени
|  |  | МБ | 2036.4 | 840.46 | 41.2719
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
7.2 | Мероприятие 2 Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по решению вопросов местного значения | Администрация Ловозерского района | Всего | 29850.7 | 12753.45 | 42.7241 | Длительность сроков заключения муниципальных контрактов
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 29850.7 | 12753.45 | 42.7241
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0
7.3 | Мероприятие 3 Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по решению вопросов местного значения | Администрация Ловозерского района | Всего | 2816.9 | 1048.53 | 37.2228 | Расходы запланированы на более поздний период
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 1095.5 | 443.38 | 40.4728
|  |  | ФБ | 1721.4 | 605.15 | 35.1545
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0