Приложение № 4

к протоколу заседания

Программно-целевого совета

от «18» августа 2017 № 2

**Отчет о ходе реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Ловозерский район за 6 месяцев 2017 года**

Отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ муниципального образования Ловозерский район от 30.05.2016 года № 155-ПЗ, на основании сведений, представленных субъектами бюджетного планирования ведомственных целевых программ муниципального образования Ловозерский район.

По состоянию на конец отчетного периода на реализацию 7 ведомственных целевых программ муниципального образования Ловозерский район за счет всех источников финансирования было предусмотрено **50 171,83** тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район **47 333,29** тыс. рублей, областного бюджета – **1 117,14** тыс. рублей, федерального бюджета – **1 721,40** тыс. рублей.

Фактическое исполнение на 01 июля 2017 года составило **20 317,82** тыс.рублей (40,5% от запланированных на год объемов).

Реализация запланированных мероприятий осуществляется в установленные сроки и в полном объеме.

Невысокая степень освоения предусмотренных средств ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ловозерском районе» на 2016-2018 годы (6,1% от запланированного объема) обусловлена тем, что реализация основного мероприятия (приобретение туристического баннера) запланировано на 3-4 кварталы 2017 года.

Мероприятия, предусмотренные в рамках ведомственной целевой программы «Охрана окружающей среды в Ловозерском районе» на 2015-2017 годы, перенесены на 4 квартал 2017 года из-за несостоявшегося аукциона, ввиду отсутствия поданных заявок.