- П Е Р Е Ч Е Н Ь

- основных мероприятий муниципальной программы «ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА»

- на 2009 – 2012 годы

|  | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ | СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ | ИСПОЛНИТЕЛИ | СТОИМОСТЬ (ТЫС. РУБ.) | ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Достижение высокого уровня охвата детей и взрослых профилактическими прививками и совершенствование системы эпидемиологического надзора за управляемыми инфекциями |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработать муниципальную программу "Вакцинопрофилактика на 2009-2012 г.. | 2008г. | Администрация МО Ловозерский район МУЗ ЛЦРБ | не требуется |  |
| 1.2. | Приобретение вакцин для вакцинации по эпидпоказаниям против гриппа, бешенства клещевого энцефалита, | 2009 – 2012 г.г. | МУЗ ЛЦРБ | 1378.6 | Районный бюджет |
| 1.3. | Создание неснижаемого запаса лечебно- профилактических иммунобиологических препаратов | 2009 – 2012 г.г. | МУЗ ЛЦРБ | 94.4 | Районный бюджет |
| 1.4 | Обеспечение бесперебойного снабжения иммунобиологическими препаратами согласно заявок ЛПУ р-на | 2009 – 2012 г.г. | МУЗ ЛЦРБ | не требуется |  |
| 1.5 | Создание мониторинга за инфекциями управляемыми средствами иммунопрофилактики | 2009-2012г.г. | МУЗ ЛЦРБ | не требуется |  |
| 1.6 | Приобретение компьютерной техники для ведения мониторинга за управляемыми инфекциями | 2010г. | МУЗ ЛЦРБ | 25.0 | Районный бюджет |
| 2. Мероприятия по обеспечению условий для хранения и транспортировки иммунобиологических препаратов согласно санитарных правил |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение 2-х единиц электрохолодильного оборудования (1 для Краснощельской амбулатории; 1 для прививочного кабинета больничного комплекса МУЗ ЛЦРБ в пос. Ревда), а также приобретение 1 единицы термостата. | 2009-2010г.г. | МУЗ ЛЦРБ | 66.0 | Районный бюджет |
| 2.2 | Приобретение медицинской мебели для прививочных кабинетов (3 кабинета: б/к Ревда; б/к Ловозеро; Краснощельская амбулатория) | 2009-2010г.г. | МУЗ ЛЦРБ | 171.00 | Районный бюджет |
| 2.3 | Приобретение прививочных сертификатов для населения района | 2009 - 20012 | МУЗ ЛЦРБ | 39.00 | Районный бюджет |
| 2.4. | Проведение обучающих семинаров для медицинских работников по вопросам учета, хранения, транспортировки иммунобиологических препаратов | 2009-2012г.г. | МУЗ ЛЦРБ | не требуется |  |
| 2.5 | Обеспечение контроля за условиями хранения, транспортировки и использования иммунобиологических препаратов в ЛПУ района | 2009-2012г.г. | МУЗ ЛЦРБ | не требуется |  |
| 3.Совершенствовнаие подготовки кадров по вопросам иммунопрофилактики |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Провести обучение специалистов на базе выездного цикла по иммунопрофилактике для врачей педиатров, эпидемиологов, инфекционистов, врачей травматологов | 2009-2012г.г. | МУЗ ЛЦРБ | Не требуется |  |
| 4.Развитие системы информирования населения о мерах профилактики инфекций, управляемых средствами специфической профилактики |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение санитарного просвещения населения с активным использованием средств массовой информации | 2009 -2012г.г. | МУЗ ЛЦРБ | не требуется |  |

| Главный врач МУЗ ЛЦРБ |  |  |  |  | О. Б. Цыпышева |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Перечень иммунобиологических препаратов для иммунизации по эпидпоказаниям населения Ловозерского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № /п | Наименование мероприятия |  | сумма (тыс. руб) | 2009 г. |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| 1 | Вакцина антирабическая (КОКАВ) |  | к-во доз | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | сумма | 22.10 |  | 24.00 | 27.40 | 31.20 |
| 2 | Вакцина гриппозная (Гриппол) |  | к-во доз | 500 |  | 500 | 500 | 500 |
|  |  |  | сумма | 139,5 |  | 194.50 | 221.20 | 252.20 |
| 3 | Вакцина против клещевого энцефалита |  | к-во доз | 20 |  | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  | сумма | 3.00 |  | 3.80 | 4.30 | 5.00 |
| 4 | Иммуноглобулин антирабический |  | к-во доз |  |  | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  | сумма |  |  | 13.00 | 14.80 | 17.00 |
| 5 | Иммуноглобулин против клещевого энцефалита |  | к-во доз | 10 |  | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  | сумма | 9,20 |  | 11.70 | 13.40 | 15.30 |
| 6 | Вакцина против гепатита А |  | к-во доз | 30 |  | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  | сумма | 62,40 |  | 114.00 | 130.00 | 144.00 |
|  | И Т О Г О : |  |  | 236,20 |  | 361.00 | 411.10 | 464.70 |

Главный врач МУЗ ЛЦРБ                                                                                                                                                               О. Б. Цыпышева

| ### Перечень мероприятий по подготовки кадров по иммунопрофилактике |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № /п | Наименование мероприятия | К-во лиц. сумма (тыс. руб.) | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| 1 | Провести обучение специалистов на базе выездного цикла по иммунопрофилактике для врачей педиатров, терапевтов, эпидемиологов. | к-во лиц |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  | сумма |  |  |  |  |
| 2 | Провести обучение специалистов на базе выездного цикла по антирабической иммунопрофилактике для врачей- травматологов (хирургов) | к-во лиц |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  | сумма |  |  |  |  |
|  | И Т О Г О : |  |  |  |  |  |

Перечень медицинского оборудования для  хранения, учета и реализации медицинских  иммунобиологических препаратов для отделений МУЗ ЛЦРБ

| № п/п | Наименование мероприятия | К-во ед. сумма (тыс. руб) | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Компьютерная техника | к-во ед. |  | 1 |  |  |
|  |  | сумма |  | 25.0 |  |  |
| 7 | Электрохолодильное оборудование | к-во ед. | 2 |  |  |  |
|  |  | сумма | 46,0 |  |  |  |
| 8 | Мебель медицинская для прививочных кабинетов (3 кабинета: б/к Ревда; б/к Ловозеро; Краснощельская амбулатория) |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Кушетка медицинская М 11 - 03 | к-во ед. |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  | сумма |  | 15.0 | 18.0 | 21.0 |
| 8.2 | Манипуляционный стол (2 полки) | к-во ед. |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  | сумма |  | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
| 8.3 | Манипуляционный стол (3 полки) | к-во ед. |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  | сумма |  | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 8.4 | Тумбочка медицинская ПТФ - 04 | к-во ед. |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  | сумма |  | 9.00 | 10.00 | 11.00 |
| 8.5 | Шкаф для медикаментов (металлический) ШМ-2 | к-во ед. |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  | сумма |  | 15.00 | 15.00 | 18.00 |
| 9 | Прививочные сертификаты | к-во ед. |  | 2000 | 2000 | 2000 |
|  |  | сумма |  | 11.50 | 13.00 | 14.50 |
| 10. | Термостат | к-во ед. | 1 |  |  |  |
|  |  | сумма | 20,0 |  |  |  |
|  | И Т О Г О : |  | 66,0 | 86.50 | 69.00 | 79.50 |

Главный врач МУЗ ЛЦРБ                                                                                                                                                             О.Б. Цыпышева