- П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных мероприятий муниципальной целевой программы

- «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА»

- на 2009 – 2010 годы

|  | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ | СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ | ИСПОЛНИТЕЛИ | СТОИМОСТЬ (ТЫС. РУБ.) | ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с заболеванием туберкулезом на территории Ловозерского района (своевременное выявление больных, стабилизация показателей заболеваемости, смертности); |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение лечебно- профилактических иммунобиологических препаратов для ранней диагностики туберкулеза | 2009 – 2010 г.г. | МУЗ ЛЦРБ | 29.32 | Районный бюджет |
| 1.2 | Приобретение мединструментария для проведения проб ранней диагностики туберкулеза | 2009 – 2010 г.г. | МУЗ ЛЦРБ | 19.22 | Районный бюджет |
| 1.3. | Приобретение защитных средств для профилактики туберкулеза медицинских работников. | 2010 г.г. | МУЗ ЛЦРБ | 12.18 | Районный бюджет |
| 1.4 | Обеспечение бесперебойного снабжения иммунобиологическими препаратами для ранней диагностики туберкулеза | 2009 – 2010 г.г. | МУЗ ЛЦРБ | не требуется |  |
| 1.5 | Усовершенствование системы мониторинга за динамикой эпидемического процесса | 2009-2010г.г. | МУЗ ЛЦРБ | не требуется |  |
| 1.6 | Приобретение компьютерной техники для ведения мониторинга за управляемыми инфекциями | 2010г. | МУЗ ЛЦРБ | 25.00 | Районный бюджет |
| 2. Мероприятия по улучшению материально-технической базы районной фтизиатрической службы |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение 2-х единиц электрохолодильного оборудования (1 для фтизиатрического кабинета больничного комплекса МУЗ ЛЦРБ в с. Ловозеро; 1 для фтизиатрического кабинета больничного комплекса МУЗ ЛЦРБ в пос. Ревда). | 2010г.г. | МУЗ ЛЦРБ | 30.00 | Районный бюджет |
| 2.2 | Приобретение медицинской мебели для фтизиатрического кабинета больничного комплекса МУЗ ЛЦРБ в с. Ловозеро и фтизиатрического кабинета больничного комплекса МУЗ ЛЦРБ в пос. Ревда | 2009-2010г.г. | МУЗ ЛЦРБ | 122,60 | Районный бюджет |
| 3.Совершенствовнаие подготовки кадров по вопросам ранней диагностики туберкулеза. |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение обучающих семинаров для медицинских работников по вопросам ранней диагностики туберкулеза. | 2009-2010г.г. | МУЗ ЛЦРБ | не требуется |  |
| 4.Развитие системы информирования населения о мерах профилактики туберкулеза |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение санитарного просвещения населения с активным использованием средств массовой информации | 2009 -2012г.г. | МУЗ ЛЦРБ | не требуется |  |

| Главный врач МУЗ ЛЦРБ |  |  | О. Б. Цыпышева |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Перечень иммунобиологических препаратов для раннего выявления туберкулеза среди детского населения Ловозерского района. № п/п; #### Наименование мероприятия; сумма (тыс. руб.); 2009 г.; 2010 г.. 1; Аллерген туберкулезный очищенный в стандартном разведении (с 2 ТЕ); к-во доз; 6300; 6000. сумма; 11.72; 17.60. 2; Шприцы медицинские разового применения; к-во штук; 2100; 3500. сумма; 8.92; 10.3. 3; Защитные средства (респираторы); к-во штук; 200. сумма; 6.00. 4; Дезинфицирующие средства для работы в очагах; к-во таблеток; 960; 1500. сумма; 2.68; 3.50. И Т О Г О :; 23.32; 37.4. Главный врач МУЗ ЛЦРБ О. Б. Цыпышева Приложение №1 1 к муниципальной целевой Программе. «Защита населения Ловозерского района от туберкулеза» на 2009 –2010 г.г.. |

Перечень медицинского оборудования для  оснащения противотуберкулезных кабинетов МУЗ ЛЦРБ

| № п/п | #### Наименование мероприятия | сумма (тыс. руб.) | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компьютерная техника | к-во ед. |  | 1 |
|  |  | сумма |  | 25.0 |
| 2 | Электрохолодильное оборудование | к-во ед. |  | 2 |
|  |  | сумма |  | 30.00 |
| 3 | Мебель медицинская для противотуберкулезных кабинетов (2 кабинета: б/к Ревда; б/к Ловозеро;) |  |  |  |
| 3.1 | Кушетка медицинская М 11 - 03 | к-во ед. |  | 2 |
|  |  | сумма |  | 30.00 |
| 3.2 | Манипуляционный стол (2 полки) | к-во ед. |  | 2 |
|  |  | сумма |  | 10.00 |
| 3.3 | Манипуляционный стол (3 полки) | к-во ед. |  | 2 |
|  |  | сумма |  | 12.00 |
| 3.4 | Тумбочка медицинская ПТФ - 04 | к-во ед. |  | 2 |
|  |  | сумма |  | 18.00 |
| 3.5 | Шкаф для медикаментов (металлический) ШМ-2 | к-во ед. |  | 2 |
|  |  | сумма |  | 30.00 |
| 3,6 | Шкаф вытяжной | к-во ед. | 1 |  |
|  |  | сумма | 22,6 |  |
|  | И Т О Г О : |  | 22,6 | 155.0 |

Главный врач МУЗ ЛЦРБ                                                                                                                                                      О. Б. Цыпышева