Информация

о ходе подготовки образовательных учреждений Ловозерского района к

новому 2010-2011 учебному году и об организации летнего отдыха

детей и подростков.

1. В связи с подготовкой к новому 2010-2011 учебному году в каждом образовательном учреждении был разработан план подготовки к НУГ.

Отдел образования обеспечил текущий контроль выполнения запланированных мероприятий. По состоянию на 23.07.2010 года процент готовности ОУ составляет около 60 %. Во всех ОУ проведена промывка системы отопления и опрессовка.

Решен вопрос установки теплосчетчиков, определена дата (10.08.2010 г.) подписания соглашения между ГОУПТ «ТЭКОС» и ОАО «Оленегорск- водоканал».

По предписаниям Госпожнадзора заканчивается работа по установке «доводчиков» на путях эвакуации во всех ОУ.

Проблематичными остаются вопросы подготовки к новому учебному году по РСОШ №1 им. В.С. Воронина:

1. Территория участка школы по адресу п. Ревда ул. Металлургов, д.6 и по ул. Победы, д.16а (здание начальной школы) не ограждены забором высотой 1,5 м

(п.2.2.3. СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», предписание Роспотребнадзора, определение Ловозерского районного суда от 14.10.2009 об отсрочке решения суда от 10.07.2009 - срок до 31.12.2010 года установить).

2. Медицинский кабинет  находящийся по адресу п. Ревда, ул. Металлургов, д.6 и ул. Победы, д. 16а не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

Предписание Роспотребнадзора, решение от 21.12.2009 и определение от 31.05.2010 Ловозерского районного суда.

По Ловозерской средней общеобразовательной школе остаются не решенными аналогичные вопросы:

1. Территория участка школы не имеет целостного ограждения высотой 1,5 м, отсутствуют калитки и ворота.

(п.2.2.3. СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», предписание Роспотребнадзораа от 24.09.2009).

2. Медицинский кабинет  находящийся по адресу с. Ловозеро, ул. Северная, д.10 не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». Предписание Роспотребнадзора.

По ДОУ детский сад № 8

- Не завершены работы по ограждению территории. Из 388 п.м. не огражденными остается 221,2 п.м. (п.2.1.3. СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», предписание № 30 от 08.06.2010 г. Роспотребнадзор).

- Не оборудованы умывальные и туалетные в групповых  дополнительными

умывальными раковинами для персонала и унитазами для детей.

(п.2.1.3. СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», предписание № 30 от 08.06.2010 Роспотребнадзор).

До настоящего момента не решен вопрос с финансированием на ремонт пищеблоков в ОУ.

В соответствии с п.п.2.3.1. 2.3.2. ДЦП «Школьное здоровое питание в Ловозерском районе Мурманской области на 2010-2013 годы» в 2010 году на техническое переоснащение школьных столовых в муниципальном бюджете было предусмотрено 746,0 рублей,

в т.ч. на переоборудование подвального помещения пищеблока ЛСОШ под разделочные цеха для мясных и рыбных продуктов предусмотрено 220,0 тыс. рублей.

В связи с реорганизацией общеобразовательных школ в с. Ловозеро, организация горячего питания (завтрак и обед) детей Ловозерской средней общеобразовательной школы будет осуществляться на базе здания Ловозерской школы - интернат, на базе ЛСОШ, будет организовано получение полдника, поэтому отпала потребность в переоборудовании подвального помещения пищеблока ЛСОШ под разделочные цеха для мясных и рыбных продуктов, на которые было предусмотрено 220,0 тыс. рублей и в приобретении запланированного оборудования на пищеблок на сумму 356,5 тыс. рублей.

Вместе с тем, так как выдача полдника будет организована на базе ЛСОШ,   по требованиям санитарных правил для пищеблока школы необходимо приобрести оборудование на сумму 101,5 тыс. рублей.

Для того, чтобы выполнить требования Сан.Пин для работы пищеблока в РСОШ №1 им. В.С.Воронина (по ул. Металлургов,6) необходимо закупить оборудование на сумму 196,6 тыс.рублей, вместо запланированных 67,1 тыс.руб.

Для того, чтобы выполнить требования Сан.Пин для работы пищеблока в КСОШ  необходимо закупить оборудование на сумму 229,2 тыс. рублей, вместо запланированных 122,4 тыс. руб. Для подключения электрооборудования на пищеблоке школы по требованию Роспотребнадзора (срок исполнения 20 августа 2010 года) необходимо закупить электротовары  на сумму 4,2 тыс. рублей (смета прилагается).

Итого в 2010 году на приобретение оборудования на пищеблоки общеобразовательных учреждений необходимы денежные средства в сумме 527,3 тыс. рублей из запланированных 746,0 тыс. рублей. Но вопрос открытия лимитов пока не решен.

2.     	Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Ловозерском районе осуществляется в соответствии с Комплексной муниципальной программой «Социальная поддержка населения муниципального образования Ловозерский район на 2008-2010 годы» (в редакции решений от 15.05.2008 № 280; от 29.12.2008 № 314; от 28.04.2009     № 342), утвержденной решением Ловозерского районного совета четвертого созыва от 29.12.2009 № 32 на 2010 год, и программой организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи на 2010 год, утвержденной постановлением администрации  муниципального образования Ловозерский район от 14.05.2010 № 203-ПГ, предусматривает  план мероприятий, направленных на оздоровление детей дошкольного возраста и обучающихся школ района, в том числе организацию лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных школ и выездных лагерей за пределами района и области.

В 2010 году изменились подходы к организации отдыха и оздоровления детей и подростков: функции Фонда социального страхования переданы Министерству образования и науки Мурманской области и Министерству здравоохранения и социального развития Мурманской области. Непосредственным организатором и исполнителем  государственных функций по организации отдыха и оздоровления детей в Ловозерском районе является один специалист отдела образования АМО ЛР ( по сравнению с предыдущими годами, аналогичные функции исполнялись 3 специалистами (отдел образования, администрация МО ЛР, соц. защита).

Для того чтобы каждый ребенок (независимо от того, работают у него родители или нет)

реализовал право на получение путевки, как в школьные оздоровительные лагеря, так и за пределами района и области была проделана следующая работа:

- разработана нормативная база организации отдыха, оздоровления и занятости детей и

молодежи в Ловозерском районе в 2010 году;

- сформированы списки детей в выездные лагеря и санатории;

- организована работа школьных оздоровительных лагерей;

-организован вывоз  и доставка детей к местам проведения отдыха и обратно;

В результате:

1. Организована работа оздоровительных лагерей в каникулярное время на базе РСОШ №1, ЛСОШ, КСОШ.

По состоянию на 26 июля  получили оздоровление 310 детей из 335.

Стоимость набора продуктов питания составила:

- 146 руб. на 1 ребенка с 3-х разовым питанием,

-  110 руб. на 1 ребенка с 2-х разовым питанием.

Средняя стоимость путевки в оздоровительных лагерях составляет 5,1 тыс. руб, доля родительской платы 1,1 тыс. руб.

Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации предоставлены льготы по оплате стоимости путевки. Так, за прошедший период такой льготой воспользовались 227 человек из  310, что составило (73%).

Из них:

-   225 детей получили бесплатные путевки (72,5%);

- с  50% скидкой путевки предоставлены  2 детям (1%).

2. В оздоровительных лагерях за пределами района на территории Мурманской области

отдохнули:

- в 2 оздоровительных лагерях «Гандвиг» и «Зеленоборской санаторной школе-интернат» -  67 детей

-  В санаториях «Тамара» и «Изовелла» - 20 детей.

Кроме того, в санатории «Зеленоборская санаторная школа-интернат» в период учебного года с января по май 2010 г получили оздоровление- 28 обучающихся школ.

3.  В выездных лагерях за пределами области по линии Министерства

образования и науки Мурманской области отдохнули:

– в  санатории «Новый источник» в Вологодской области – 12 детей;

- 28 июля 12 детей выехали в санаторий «Чайка», Ростовская область, Неклиновский  район.

4. В выездных оздоровительных лагерях за пределами области по линии Министерства

здравоохранения и социального развития по Мурманской области отдохнули 60 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 12 детей – в Карелии, 48 детей – в Краснодарском крае, еще 36 детей отдыхают в г.Евпатории АР Крым.

Итого – 96 детей.

5. В трудовом лагере по направлению комиссии по делам несовершеннолетних отдохнули 3

подростка.

В соответствии с Комплексной муниципальной программой «Социальная поддержка

Населения  муниципального образования Ловозерский район на 2008-2010 годы» (в редакции

решений от 15.05.2008 № 280; от 29.12.2008 №314; от 28.04.2009 № 342), утвержденной

решением Ловозерского районного совета четвертого созыва от 29.12.2009 № 32 на 2010 год. на

организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков запланированы денежные

средства в объеме 1960,0 тыс. рублей.

Выделенные денежные средства, в сумме 1960,0 предусматривают расходы на  организацию

лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных школ (запланированы средства

в объеме 1652,7 тыс. рублей) и выездных лагерей за пределами района и области

(запланированы средства в объеме 307,3 тыс. руб.).

По состоянию на 26 июля на организацию летнего отдыха детей и молодежи поступило финансирование из средств бюджета в сумме 887,2 тыс. рублей, в то время как сумма родительских средств (оплата проезда и питания в поезде) составила 344,1 тыс. рублей. Финансирование оздоровительной кампании осуществляется без задержек, в соответствии с потребностью.

Всего за этот период получили отдых и оздоровление 548 детей, из них 411, находящихся в  трудной жизненной ситуации.

Итого, за вышеуказанный период охвачено оздоровительным отдыхом:

- на базе образовательных учреждений – 310 (92,5 %); из запланированных 335 человек (без учета воспитанников ЛШ-и)

- за пределами района и области 238 (76,7%)человек из 307 запланированных;

- трудоустроены - 31несовершеннолетний  из запланированных 10;

Начальник отдела образования                                                   С.В.Ромащенко