{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":125,"n_cols":8,"rows_kept":125,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[86,1,90,1],[86,2,90,2],[86,7,90,7],[91,0,95,0],[91,1,95,1],[91,2,95,2],[91,7,95,7],[77,7,80,7],[81,0,85,0],[81,1,85,1],[81,2,85,2],[81,7,85,7],[101,0,104,0],[101,1,104,1],[101,2,104,2],[101,7,104,7],[86,0,90,0],[42,0,44,0],[42,2,44,2],[42,1,44,1],[77,0,80,0],[77,1,80,1],[77,2,80,2],[62,1,65,1],[51,0,54,0],[51,1,54,1],[31,0,35,0],[31,1,35,1],[31,2,35,2],[39,0,41,0],[39,1,41,1],[39,2,41,2],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[36,2,38,2],[60,4,61,4],[60,5,61,5],[71,3,72,3],[71,4,72,4],[71,5,72,5],[36,7,38,7],[42,7,44,7],[56,6,57,6],[62,0,65,0],[73,7,76,7],[60,6,61,6],[73,0,76,0],[73,1,76,1],[73,2,76,2],[71,6,72,6],[62,7,65,7],[67,6,68,6],[31,7,35,7],[66,0,72,0],[66,1,72,1],[66,2,72,2],[55,2,61,2],[66,7,72,7],[67,3,68,3],[67,4,68,4],[67,5,68,5],[51,7,54,7],[11,7,15,7],[25,7,30,7],[45,7,50,7],[46,3,47,3],[46,4,47,4],[46,5,47,5],[46,6,47,6],[26,3,27,3],[21,7,24,7],[39,7,41,7],[11,0,15,0],[26,4,27,4],[21,1,24,1],[26,6,27,6],[16,0,20,0],[16,1,20,1],[21,2,24,2],[16,2,20,2],[25,2,30,2],[26,5,27,5],[3,0,3,7],[5,1,10,1],[5,0,10,0],[5,2,10,2],[5,7,10,7],[16,7,20,7],[6,4,10,4],[6,6,10,6],[5,3,10,3],[5,5,10,5],[11,1,15,1],[60,3,61,3],[45,0,50,0],[45,1,50,1],[45,2,50,2],[25,0,30,0],[25,1,30,1],[21,0,24,0],[55,0,61,0],[55,1,61,1],[51,2,54,2],[62,2,65,2],[55,7,61,7],[56,3,57,3],[96,0,100,0],[96,1,100,1],[96,2,100,2],[96,7,100,7],[56,4,57,4],[56,5,57,5],[105,0,108,0],[105,1,108,1],[105,2,108,2],[105,7,108,7],[109,1,112,1],[109,0,112,0],[109,2,112,2],[109,7,112,7],[121,1,124,1],[121,0,124,0],[121,2,124,2],[121,7,124,7],[117,0,120,0],[117,1,120,1],[117,2,120,2],[117,7,120,7],[113,1,116,1],[113,0,116,0],[113,2,116,2],[113,7,116,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":7},"Приложение № 1"]
[]
["Отчет о ходе реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Ловозерский район за 6 месяцев 2018 года"]
[]
["№ п/п","Наименование ВЦП","Муниципальный заказчик-координатор","Источники финансирования","Предусмотрено, тыс. рублей","Фактически исполнено за 6 месяцев, тыс.рублей","Степень освоения, %","Причины низкого освоения финан. средств от годовых бюджетных назначений  "]
[{"$nulls":4},"на год",null,"на год"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Всего по ВЦП",null,"Всего",61837.104459999995,29632.779000000002,47.92070919033456]
[null,null,null,"ОБ",5488.44,3416.922,62.256706823796925]
[null,null,null,"МБ",54576.534459999995,25470.157000000003,46.668696083419306]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",1772.13,745.7,42.07930569427751]
["1.","\"Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Ловозерского района\" на 2016-2018 годы ","МП ЛИЦ","Всего",2300,1258.579,54.72082608695652]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",2300,1258.579,54.72082608695652]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.1","Производство районной общественно-политической газеты \"Ловозерская правда\"",null,"Всего",2300,1258.579,54.72082608695652]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",2300,1258.579,54.72082608695652]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.","\"Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера\" на 2016-2018 годы","МП ЛИЦ, ЕДДС                             ","Всего",3096,1506.97,48.674741602067186]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[]
[null,null,null,"МБ",3096,1506.97,48.674741602067186]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.","\"Внедрение информационных технологий в сферу муниципального управления, повышения информационной открытости органов местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район\" на 2016-2018 годы","Администрация Ловозерского района","Всего",1459.72011,401.12904999999995,27.479860505586924]
[null,null,null,"ОБ",13.551,4.065,29.99778614124419]
[null,null,null,"МБ",1446.16911,397.06404999999995,27.456266853881285]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.1.","Обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления в СМИ и сети Интернет",null,"Всего",1335.41911,396.85405,29.717565596316796]
[null,null,null,"ОБ",0,"0,00","0,00"]
[null,null,null,"МБ",1335.41911,396.85405,29.717565596316796]
["3.2","Обеспечение выполнения мероприятий по информационной безопасности",null,"Всего",110,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",110,0,0]
["3.3","Сопровождение справочно-правовой системы и информационно-консультационные услуги по использованию программных продуктов",null,"Всего",14.301,4.275,29.893014474512274]
[null,null,null,"ОБ",13.551,4.065,29.99778614124419]
[null,null,null,"МБ",0.75,"0,21",27.999999999999996]
["4.","\"Развитие малого и среднего предпринимательства в Ловозерском районе\" на 2016-2018 годы","Администрация Ловозерского района","Всего",58.812,3.672,6.2436237502550505]
[null,null,null,"ОБ",8.812,"3,672",41.67044938719928]
[]
[null,null,null,"МБ",50,"0,0",0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,"0,0","0,0"]
["4.1","Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства",null,"Всего",58.812,3.672,6.2436237502550505,"Срок исполнения IV квартал"]
[null,null,null,"МБ",50,"0,0","0,0"]
[null,null,null,"ОБ",8.812,"3,672",41.67044938719928]
[null,null,null,"ФБ",0,"0,0","0,0"]
["5.","\"Снижение административных барьеров, оптмизация и повышениекачества предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального образования Ловозерский район\" на 2016-2018 годы ","МКУ  МФЦ Ловозерского района ","Всего",6766.87,2842.85,42.011299167857516]
[null,null,null,"ОБ",0,"0,0","0,0"]
[]
[null,null,null,"ВБС",0,"0,0","0,0"]
[null,null,null,"ФБ",0,"0,0","0,0"]
[null,null,null,"МБ",6766.87,2842.85,42.011299167857516]
[]
["5.1","Задача 5.1 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу \"одного окна\" на базе МФЦ",null,"Всего",6766.87,2842.85,42.011299167857516]
[null,null,null,"ОБ",0,"0,0","0,0"]
[null,null,null,"МБ",6766.87,2842.85,42.011299167857516]
[null,null,null,"ВБС",0,"0,0","0,0"]
["6.","\"Охрана окружающей среды в Ловозерском районе\" на 2018-2020 годы","Администрация Ловозерского района","Всего",4382.651,2918.705,66.59679267183265]
[null,null,null,"ОБ",3682.651,2918.705,79.2555417279563]
[]
[null,null,null,"МБ",700,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[]
["6.1.","Утилизация нефтепродуктов, металлических отходов, размещенных в границах водоохранной зоны реки Харловка",null,"Всего",700,0,0,"Срок исполнения IV квартал"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",700,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["6.2","Обустройство площадки временного размещения ТБО в с.Краснощелье ",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",3682.651,2918.705,79.2555417279563]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["7.","\"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий\" на 2017-2019 годы","Администрация Ловозерского района","Всего",35611.9647,16984.24395,47.6925215810966]
[null,null,null,"ОБ",1783.426,490.48,27.50212231962526]
[null,null,null,"МБ",32056.4087,15748.06395,49.12610173328618]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",1772.13,745.7,42.07930569427751]
["7.1","Мероприятие 2 Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по решению вопросов местного значения",null,"Всего",32659.7307,15748.06395,48.21859706883621]
[null,null,null,"ОБ",603.322,0,0]
[null,null,null,"МБ",32056.4087,15748.06395,49.12610173328618]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["7.2","Мероприятие 3 Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по решению вопросов местного значения",null,"Всего",2952.2340000000004,1236.18,41.8726970829548]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",1180.104,490.48,41.56243856473667]
[null,null,null,"ФБ",1772.13,745.7,42.07930569427751]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["8.","\"Регулирование имущественных, земельных отношений и градостроительной деятельности\" на 2018-2020 годы","Администрация Ловозерского района","Всего",8161.08665,3716.63,45.54087169261951]
[null,null,null,"МБ",8161.08665,3716.63,45.54087169261951]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["8.1.","Изготовление технических и кадастровых паспортов на объекты недвижимости",null,"Всего",130,0,0]
[null,null,null,"МБ",130,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["8.2.","Независимая оценка объектов муниципальной собственности",null,"Всего",150,7.98,0]
[null,null,null,"МБ",150,7.98,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["8.3","Обеспечение содержания и ремонта объектов казны МО Ловозерский район",null,"Всего",7027.38665,3680.15,52.36868530636492]
[null,null,null,"МБ",7027.38665,3680.15,52.36868530636492]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["8.4","Выполнение работ по землеустройству, земельному кадастру и мониторингу земель",null,"Всего",615,0,0]
[null,null,null,"МБ",615,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["8.5","Обеспечение развития территории Ловозерского района",null,"Всего",188.7,28.5,15.103338632750399]
[null,null,null,"МБ",188.7,28.5,15.103338632750399]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["8.6","Обеспечение муниципального земельного контроля",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",50,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}