Информация

о реализации мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного городского поселения Ревда Ловозерского района по созданию туристического комплекса «Русская Лапландия».

С целью реализации мероприятий по созданию туристического комплекса «Русская Лапландия» в марте месяце 2011 года был подписан инвестиционный договор между Министерством экономического развития Мурманской области, администрацией муниципального образования городское поселение Ревда, администрацией муниципального образования Ловозерский район и ООО «Норд» о намерениях по созданию туристического комплекса «Русская Лапландия».

Администрация муниципального образования городское поселение Ревда обязуется спроектировать, построить и ввести в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуатации Комплекса.

Инвестор – ООО «Норд» обязался спроектировать, построить и ввести в эксплуатацию объекты туристического комплекса.

Были составлены и подписаны:

- календарный план выполнения работ по строительству и реконструкции объектов туркомплекса «Русская Лапландия»;

- финансовый план инвестирования строительства объектов Инвестором в сумме 530,69 млн.рублей;

- финансовый план инвестирования строительств объектов инженерной инфраструктуры администрацией городского поселения Ревда в сумме 165,80 млн. рублей.

В связи с неисполнением инвестором ООО «Норд» своих обязательств договор с ним расторгнут.

27 июля 2011 года подписан инвестиционный договор между Министерством экономического развития Мурманской области, администрацией муниципального образования городское поселение Ревда, администрацией муниципального образования Ловозерский район и ООО «АрктикСтройПроект» о реализации мероприятий КИПа по созданию туристического комплекса «Русская Лапландия».

В рамках настоящего договора инвестор обязуется спроектировать,  построить и ввести в эксплуатацию гостинично-рекреационный комплекс на базе профилактория. Администрация муниципального образования городское поселение Ревда обязуется спроектировать, построить и ввести в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуатации комплекса. Объем средств инвестора – 75,7 млн.руб.

На основании соглашения № 04-04-98 от 15 декабря 2010 года между Министерством экономического развития Мурманской области и муниципальным образование городское поселение Ревда Ловозерского района Мурманской области о предоставлении дотации из областного и федерального бюджетов на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы, утвержденной Постановлением Правительства Мурманской области от 10.11.2010 № 508-ПП «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие монопрофильного городского поселения Ревда Ловозерского района Мурманской области» на 2010-2015 годы» в редакции постановления Правительства Мурманской области от 22.11.2010 № 524-ПП, Министерством экономического развития Мурманской области в бюджет городского поселения Ревда перечислены средства в размере 156 320 000 (сто пятьдесят шесть миллионов триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе дотация из областного бюджета – 6 320 000 (шесть миллионов триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек,  дотация из федерального бюджета  - 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Дотация в полном объеме поступила в местный бюджет в декабре 2010 года. Согласно комплексному инвестиционному плану модернизации монопрофильного городского поселения Ревда Ловозерского района,  финансовая помощь из вышестоящих бюджетов предоставлена на реализацию в 2010 году инвестиционного проекта «Строительство (реконструкция) инженерной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию туристического комплекса «Русская Лапландия».

30 декабря 2010 года администрацией муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района размещен заказ на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, строительству инженерной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию туристического комплекса «Русская Лапландия» в рамках выполнения долгосрочной целевой программы «Развитие монопрофильного городского поселения Ревда  Ловозерского района Мурманской области» на 2010-2015 г.г. Однако, из-за многочисленных жалоб участников аукциона по решениям Управления ФАС по Мурманской  области вносились изменения в аукционную документацию, в связи с чем сроки подачи заявок на участие продлевались.

11.04.2011г. заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке ПСД, строительству инженерной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию туристического комплекса «Русская Лапландия»№ 28-011 с ООО «Балтком» по цене – 157 900,0 тыс. рублей. Контрактом предусмотрена возможность перечисления Заказчиком предоплаты в размере не более 10% от цены контракта в случае письменного обращения Исполнителя. 05.052011 года по заявке ООО «Балтком» было осуществлено авансирование работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации в размере 50% от предусмотренных на эти работы средств. Перечисление денежных средств произведено из средств областного и местного бюджетов в соответствующей пропорции (4,0 млн.рублей, в том числе: областной бюджет – 3,2 млн.рублей, местный – 0,8 млн.рублей).

ООО «Балтком» планирует поэтапное исполнение контракта в течение 2011-2012 годов, о чем известило администрацию городского поселения Ревда Ловозерского района:

1 этап.  Сбор исходных данных, разработка архитектурно-планировочных концепций объектов с подсчетом реальных нагрузок, оперативное уточнение технического задания, параметров объектов. Срок: апрель 2011г.

После согласования (утверждения) принципиальных решений концепций и основных характеристик объектов по проектам – оперативное определение трасс инженерных сетей необходимых параметров, автодорог и т.д. Проработка эскизных проектов. Проведение изыскательских работ. Срок: апрель-июль 2011г.

2 этап. Проектирование. Срок: май-октябрь 2011г.

Прохождение государственной вневедомственной экспертизы и получение положительного экспертного заключения. Срок: октябрь-декабрь 2011 г.

3 этап. Выполнение строительных работ в соответствии с проектом. Срок:

декабрь 2011г. - декабрь 2012г.

По состоянию на 01.09.2011г. средства дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ, предоставленные из федерального бюджета на строительство (реконструкцию) объектов инженерной инфраструктуры туристического комплекса «Русская Лапландия» в сумме 150 000,0 тыс. рублей не освоены, числятся на остатке средств местного бюджета на лицевом счете главного администратора средств городского поселения Ревда Ловозерского района – администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района.

Справочно: в бюджете муниципального образования городское поселение Ревда  на софинансирование мероприятия «Строительство (реконструкция) инженерной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию туристического комплекса «Русская Лапландия» в рамках комплексного плана развития монопрофильного городского поселения Ревда Ловозерского района» предусмотрено 3 160,0 тыс. рублей.

Кредиторской задолженности в рамках реализации мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований по состоянию на 01.09.2011г. нет.

Результат экономии бюджетных средств на реализацию инвестиционного проекта будет оценен по факту выполнения работ.

На земельные участки, предназначенные для строительства объектов и находящиеся на землях лесного фонда, установлены публичные сервитуты. Предоставлен земельный участок в постоянное (бессрочное) пользование для строительства и содержания  подъездной автодороги, инженерных сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения для обслуживания гостинично-рекреационного комплекса на базе профилактория. Направлен запрос в кадастровую палату об изменении разрешенного использования.

Утвержден акт выбора земельного участка для строительства инженерный сетей электроснабжения и водоснабжения туристического комплекса «Музей под открытым небом» на озере Кривое.

Утвержден акт выбора земельного участка для строительства линий электроснабжения и КТПП для обслуживания горнолыжного комплекса «Аллуайв».

Ведется работа по постановке земельных участков на кадастровый учет.

Администрация городского поселения Ревда после получения материалов по кадастру приступит к оформлению градостроительных паспортов.

В целях реализации муниципальной целевой программы «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении Ревда Ловозерского района на 2010-2012 годы» в 2011 году приняты следующие нормативно-правовые акты по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в городском поселении Ревда:

- постановление администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района от 13.05.2011г. № 143 «Об утверждении Порядка финансирования проектов начинающих предпринимателей на создание собственного бизнеса»;

- постановление администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района от 13.05.2011г. № 144 «Об утверждении Порядка предоставления льготных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства»;

- постановление администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района от 13.05.2011г. № 145 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района от 10.12.2010г. № 400 «Об утверждении Состава конкурсной комиссии по рассмотрению бизнес-планов субъектов малого и среднего предпринимательства на право получения гранта на создание собственного бизнеса и комиссии по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг»;

- постановление администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района от 08.06.2011г. № 167 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района от 21.05.2010г. № 192 «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении Ревда Ловозерского района на 2010-2012 годы».

Проведены мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в городском поселении Ревда:

1. Заключено Соглашение от 23.05.2011 г. между некоммерческой организацией «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области» и администрацией муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района Мурманской области о совместной реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении Ревда Ловозерского района на 2010-2012 годы». Полученные средства из федерального бюджета 27.05.2011 года в сумме 22 324 960 рублей перечислены НКО «ФОРМАП» 28.06.2011 года.

2. Заключено дополнительное соглашение от 03.05.2011 г. к Соглашению между Министерством экономического развития Мурманской области и администрацией муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района Мурманской области о предоставлении субсидии из областного и федерального бюджетов на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении Ревда Ловозерского района на 2010-2012 годы» от 19.11.2010 г. № 04-08-32-2, суть которого в сокращении финансирования из федерального бюджета на 2011 год с 28 200 тыс. руб. на 22 324,96 тыс. руб. по причине неиспользования средств в 2010 году. Однако средства из федерального бюджета, предусмотренные на реализацию вышеупомянутой программы, в 2010 году получены не были.

3. Проведено обучение по программе тренинг-курса «Начинающий предприниматель» с 30 мая по 5 июня 2011 года в количестве 55 человек. Принято заявлений на предоставление грантов (до 300 тыс. руб.) субъектам малого и среднего предпринимательства в количестве 14 единиц, 8 из которых готовы к Конкурсу бизнес-проектов. (08.08.2011 года было намечено проведение заседания конкурсной комиссии по рассмотрению бизнес-планов на право получения грантов на создание собственного бизнеса. Перенос на конец августа).

4. В 2011 году  на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении Ревда Ловозерского района на 2010-2012 годы» федеральным и областным бюджетами предусмотрено 23 499,96 тыс. руб., из которых:

| Наименование мероприятий | Федеральный бюджет (тыс.руб.) | Областной бюджет (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с ведением предпринимательской деятельности (проценты по лизинговым договорам, подключение к объектам электросетевого хозяйства, повышение квалификации работников, получение международной сертификации продукции, участие в выставочных и ярмарочных мероприятиях на территории РФ и за рубежом и др.) в количестве не менее 9 единиц. | 1 019,96 | 155 |
| 2. Проведение семинаров с субъектами малого и среднего предпринимательства, обучение начинающих предпринимателей и СМСП, курсы повышения квалификации сотрудников СМСП и инфраструктуры поддержки СМСП. Количество обученных – 105 чел. | 2 610 | 160 |
| 3. Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела в количестве не менее 48 единиц, в том числе грантов на погашение первого взноса по уплате лизинговых платежей. | 13 920 | 480 |
| 4. Маркетинговые исследования в сфере малого и среднего предпринимательства, включая оценку инвестиционной среды. Мониторинг и анализ развития малого и среднего предпринимательства в г.п. Ревда. | 940 | 60 |
| 5. Разработка и изготовление информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства, информирование в СМИ. Разработка и обеспечение деятельности раздела "Малое и среднее предпринимательство" на сайте администрации МО ГП Ревда. | 835 | 165 |
| 6. Предоставление микрозаймов в количестве не менее 12 единиц. | 3 000 | 155 |
| Итого: | 22 324,96 | 1 175 |