## Лист1
Приложение № 1 к отчету о ходе реализации муниципальных программ
Сведения о финансировании муниципальных программ в 2017 году
№№ п/п | Наименование муниципальной программы | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  | Степень освоения средств, % | Причины невыполнения мероприятий - низкой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
|  | Источники финансирования | Предусмотрено программой на 2017 год | Фактическое исполнение
| Всего по муниципальным программам | Всего | 695756.0032 | 659073.0811 | 0.94728
|  | МБ | 245803.6198 | 240939.3074 | 0.98021
|  | ОБ | 428028.1434 | 396777.8337 | 0.92699
|  | ФБ | 9402.74 | 9402.74 | 1
|  | ВБС | 12521.5 | 11953.2 | 0.95461
| Направление 1: Развитие и повышение качества человеческого капитала | Всего | 490873.8075 | 467408.2705 | 0.9522
|  | МБ | 207786.1914 | 206349.7747 | 0.99309
|  | ОБ | 266503.616 | 245042.7958 | 0.91947
|  | ФБ | 4514.5 | 4514.5 | 1
|  | ВБС | 12069.5 | 11501.2 | 0.95291
Тактическая цель 1.1. Формирование здорового образа жизни населения района, развитие физкультуры и спорта
1. | Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район "Развитие физической культуры и спорта в Ловозерском районе" на 2017 - 2019 годы | Всего | 477.668 | 467.402 | 0.97851 | Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.
|  | МБ | 462.668 | 459.702 | 0.99359
|  | ОБ | 0 | 0 | х
|  | ФБ | 0 | 0 | х
|  | ВБС | 15 | 7.7 | 0.51333
2. | Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район "Профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма в Ловозерском районе" на 2017 - 2019 годы | Всего | 293 | 280.477 | 0.95726 | Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.
|  | МБ | 293 | 280.477 | 0.95726
|  | ОБ | 0 | 0 | х
|  | ФБ | 0 | 0 | х
|  | ВБС | 0 | 0 | х
в том числе:
2.1. | Подпрограмма 1 "Профилактика безнадзорности и правонарушений в Ловозерском районе" | Всего | 274 | 265.48 | 0.96891 | Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.
|  | МБ | 274 | 265.48 | 0.96891
|  | ОБ | 0 | 0 | х
|  | ФБ | 0 | 0 | х
|  | ВБС | 0 | 0 | х
2.2. | Подпрограмма 2 "Профилактика наркомании и алкоголизма в Ловозерском районе" | Всего | 19 | 14.997 | 0.78932 | Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.
|  | МБ | 19 | 14.997 | 0.78932
|  | ОБ | 0 | 0 | х
|  | ФБ | 0 | 0 | х
|  | ВБС | 0 | 0 | х
3. | Муниципальная программа муниципального образования "Развитие образования Ловозерского района" на 2017 - 2019 годы | Всего | 371508.9862 | 351386.5206 | 0.94584 | Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.
|  | МБ | 155506.9302 | 154178.6823 | 0.99146
|  | ОБ | 201211.056 | 182975.8383 | 0.90937
|  | ФБ | 2831 | 2831 | 1
|  | ВБС | 11960 | 11401 | 0.95326
в том числе:
3.1. | Подпрограмма 4 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, родителей с детьми в Ловозерском районе" | Всего | 3122.956 | 2677.45 | 0.85734 | Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.
|  | МБ | 2040.906 | 1595.4 | 0.78171
|  | ОБ | 1082.05 | 1082.05 | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | х
|  | ВБС | 0 | 0 | х
3.2. | Ведомственная целевая программа "Школьное здоровое питание в Ловозерском районе" | Всего | 14025.3 | 13016.5477 | 0.92808 | Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.
|  | МБ | 1700 | 1490.601 | 0.87682
|  | ОБ | 7510.3 | 6710.9468 | 0.89357
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 4815 | 4815 | 1
Тактическая цель 1.2. Повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия требованиям инновационной экономики
3.3. | Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" | Всего | 324932.875 | 306847.6124 | 0.94434 | Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.
|  | МБ | 127367.369 | 127276.9709 | 0.99929
|  | ОБ | 190420.506 | 172984.6415 | 0.90843
|  | ФБ | 0 | 0 | х
|  | ВБС | 7145 | 6586 | 0.92176
3.4. | Подпрограмма 2 "Развитие современной инфраструктуры системы образования" | Всего | 9567.6 | 9553.8314 | 0.99856 | Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.
|  | МБ | 4538.4 | 4524.6314 | 0.99697
|  | ОБ | 2198.2 | 2198.2 | 1
|  | ФБ | 2831 | 2831 | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | х
3.5. | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" | Всего | 384 | 364.2907 | 0.94867 | Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.
|  | МБ | 384 | 364.2907 | 0.94867
|  | ОБ | 0 | 0 | х
|  | ФБ | 0 | 0 | х
|  | ВБС | 0 | 0 | х
3.6. | Аналитическая ведомственная целевая программа "Развитие системы образования через эффективное выполнение муниципальных функций" | Всего | 19476.2552 | 18926.7882 | 0.97179 | Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.
|  | МБ | 19476.2552 | 18926.7882 | 0.97179
|  | ОБ | 0 | 0 | х
|  | ФБ | 0 | 0 | х
|  | ВБС | 0 | 0 | х
Тактическая цель 1.3. Создание условий для обеспечения творческого и культурного развития личности, для участия населения в культурной жизни района
4. | Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район "Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Ловозерском районе" на 2017 - 2019 годы | Всего | 77754.967 | 77676.9426 | 0.999 | Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.
|  | МБ | 48433.787 | 48357.7626 | 0.99843
|  | ОБ | 29218.26 | 29218.26 | 1
|  | ФБ | 8.42 | 8.42 | 1
|  | ВБС | 94.5 | 92.5 | х
в том числе:
4.1. | Подпрограмма 1 "Развитие и сохранение культуры, народного творчества и промыслов в Ловозерском районе" | Всего | 1051.327 | 1047.319 | 0.99619 | Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.
|  | МБ | 956.827 | 954.819 | 0.9979
|  | ОБ | 0 | 0 | х
|  | ФБ | 0 | 0 | х
|  | ВБС | 94.5 | 92.5 | 0.97884
4.2. | Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Ловозерского района" | Всего | 68097.51 | 68095.617 | 0.99997 | Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.
|  | МБ | 40848.89 | 40846.997 | 0.99995
|  | ОБ | 27240.2 | 27240.2 | 1
|  | ФБ | 8.42 | 8.42 | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | х
4.3. | Подпрограмма 3 "Модернизация учреждений культуры в Ловозерском районе" | Всего | 2941.81 | 2891.728 | 0.98298 | Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.
|  | МБ | 963.75 | 913.668 | 0.94803
|  | ОБ | 1978.06 | 1978.06 | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | х
|  | ВБС | 0 | 0 | х
4.4. | Подпрограмма 4 "Наследие" | Всего | 0 | 0 | х
|  | МБ | 0 | 0 | х
|  | ОБ | 0 | 0 | х
|  | ФБ | 0 | 0 | х
|  | ВБС | 0 | 0 | х
4.5. | Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности Отдела по культуре Ловозерского района" | Всего | 5664.32 | 5642.2786 | 0.99611 | Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.
|  | МБ | 5664.32 | 5642.2786 | 0.99611
|  | ОБ | 0 | 0 | х
|  | ФБ | 0 | 0 | х
|  | ВБС | 0 | 0 | х
Тактическая цель 1.4. Укрепление семьи и усиление защиты социально уязвимых слоев населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
5. | Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2017 - 2019 годы | Всего | 38951.6062 | 35709.3484 | 0.91676 | Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.
|  | МБ | 2877.3062 | 2860.6509 | 0.99421
|  | ОБ | 36074.3 | 32848.6975 | 0.91058
|  | ФБ | 0 | 0 | х
|  | ВБС | 0 | 0 | х
в том числе:
5.1. | Подпрограмма 1 "Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения" | Всего | 29018.9062 | 26225.8442 | 0.90375 | Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.
|  | МБ | 2877.3062 | 2860.6509 | 0.99421
|  | ОБ | 26141.6 | 23365.1934 | 0.89379
|  | ФБ | 0 | 0 | х
|  | ВБС | 0 | 0 | х
5.2. | Подпрограмма 2 "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа" | Всего | 9932.7 | 9483.5042 | 0.95478 | Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.
|  | МБ | 0 | 0 | х
|  | ОБ | 9932.7 | 9483.5042 | 0.95478
|  | ФБ | 0 | 0 | х
|  | ВБС | 0 | 0 | х
6. | Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район "Доступная среда в Ловозерском районе" на 2015 - 2018 годы | Всего | 1887.58 | 1887.58 | 1 | Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.
|  | МБ | 212.5 | 212.5 | 1
|  | ОБ | 0 | 0 | х
|  | ФБ | 1675.08 | 1675.08 | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | х
| Направление 3: Повышение безопасности населения района | Всего | 53300.2109 | 49798.4227 | 0.9343
|  | МБ | 15756.2844 | 15162.755 | 0.96233
|  | ОБ | 37543.9264 | 34635.6677 | 0.92254
|  | ФБ | 0 | 0 | х
|  | ВБС | 0 | 0 | х
Тактическая цель 3.1. Обеспечение безопасности населения района
7. | Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район "Профилактика экстремизма и терроризма в Ловозерском районе" на 2017-2019 годы | Всего | 1 | 1 | 1 | Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.
|  | МБ | 1 | 1 | 1
|  | ОБ | 0 | 0 | х
|  | ФБ | 0 | 0 | х
|  | ВБС | 0 | 0 | х
Тактическая цель 3.2. Повышение безопасности дорожного движения
8. | Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район "Транспортное обслуживание населения в Ловозерском районе" на 2017-2019 годы | Всего | 53110.2109 | 49677.4227 | 0.93536 | Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.
|  | МБ | 15571.2844 | 15041.755 | 0.96599
|  | ОБ | 37538.9264 | 34635.6677 | 0.92266
|  | ФБ | 0 | 0 | х
|  | ВБС | 0 | 0 | х
в том числе:
8.1. | Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения" | Всего | 189 | 120 | 0.63492 | Экономия денежных средств по конкурсным процедурам
|  | МБ | 184 | 120 | 0.65217
|  | ОБ | 5 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | х
|  | ВБС | 0 | 0 | х
| Направление 4: Организация транспортного обслуживания населения района и создание комфортных условий проживания | Всего | 54308.1372 | 50539.6157 | 0.93061
|  | МБ | 15572.2108 | 14967.948 | 0.9612
|  | ОБ | 38283.9264 | 35119.6677 | 0.91735
|  | ФБ | 0 | 0 | х
|  | ВБС | 452 | 452 | 1
Тактическая цель 4.1. Организация транспортного обслуживания населения района
8.2. | Ведомственная целевая программа "Транспортное обслуживание населения между поселениями района" | Всего | 872.5349 | 803.5159 | 0.9209 | Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.
|  | МБ | 800 | 800 | 1
|  | ОБ | 72.5349 | 3.5159 | 0.048472
|  | ФБ | 0 | 0 | х
|  | ВБС | 0 | 0 | х
8.3 | Ведомственная целевая программа "Транспортное обслуживание населения муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района" | Всего | 34880.3713 | 31669.2687 | 0.90794 | Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.
|  | МБ | 9871.2844 | 9427.16 | 0.95501
|  | ОБ | 25009.0869 | 22242.1087 | 0.88936
|  | ФБ | 0 | 0 | х
|  | ВБС | 0 | 0 | х
Тактическая цель 4.3.Улучшение благоустроенности территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района
8.4. | Подпрограмма 1 "Содержание и ремонт автомобильных дорог | Всего | 17168.3046 | 17084.6381 | 0.99513 | Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.
|  | МБ | 4716 | 4694.595 | 0.99546
|  | ОБ | 12452.3046 | 12390.0431 | 0.995
|  | ФБ | 0 | 0 | х
|  | ВБС | 0 | 0 | х
Тактическая цель 4.2. Обеспечение населения муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района качественным, комфортным и доступным жильём
9. | Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район "Устойчивое развитие сельских территорий Ловозерского района" на 2017-2020 годы | Всего | 850 | 850 | 1 | Министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области
|  | МБ | 0 | 0 | х
|  | ОБ | 398 | 398 | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | х
|  | ВБС | 452 | 452 | 1
10. | Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район "Обеспечение отдельных категорий граждан муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района качественным, комфортным и доступным жильём" на 2017-2020 годы | Всего | 380.5263 | 90.5263 | 0.2379 | Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.
|  | МБ | 28.5263 | 4.5263 | 0.15867
|  | ОБ | 352 | 86 | 0.24432
|  | ФБ | 0 | 0 | х
|  | ВБС | 0 | 0 | х
Тактическая цель 4.3.Улучшение благоустроенности территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района
11. | Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район "Управление муниципальным имуществом" на 2017-2019 годы | Всего | 8363.178 | 6638.8623 | 0.79382 | Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.
|  | МБ | 8154.1645 | 6445.2293 | 0.79042
|  | ОБ | 209.0134 | 193.633 | 0.92641
|  | ФБ | 0 | 0 | х
|  | ВБС | 0 | 0 | х
в том числе:
11.1. | Подпрограмма 2 "Содержание мест захоронения , организация ритуальных услуг для определенной категории граждан на территории муниципального образования Ловозерский район" | Всего | 156.4 | 41.6667 | 0.26641 | Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.
|  | МБ | 156.4 | 41.6667 | 0.26641
|  | ОБ | 0 | 0 | х
|  | ФБ | 0 | 0 | х
|  | ВБС | 0 | 0 | х
| Направление 6: Повышение эффективности муниципального управления | Всего | 150222.0585 | 140842.1949 | 0.93756
|  | МБ | 22098.2176 | 19338.5847 | 0.87512
|  | ОБ | 123235.6009 | 116615.3702 | 0.94628
|  | ФБ | 4888.24 | 4888.24 | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | х
Тактическая цель 6.1. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом
11.2. | Подпрограмма 1 "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Ловозерский район | Всего | 521.3992 | 472.7934 | 0.90678 | Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.
|  | МБ | 312.3858 | 279.1604 | 0.89364
|  | ОБ | 209.0134 | 193.633 | 0.92641
|  | ФБ | 0 | 0 | х
|  | ВБС | 0 | 0 | х
11.3. | Ведомственная целевая программа "Регулирование земельных отношений и имущественных отношений на территории муниципального образования Ловозерский район" | Всего | 7685.3788 | 6124.4022 | 0.79689 | Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.
|  | МБ | 7685.3788 | 6124.4022 | 0.79689
|  | ОБ | 0 | 0 | х
|  | ФБ | 0 | 0 | х
|  | ВБС | 0 | 0 | х
12. | Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ловозерский район" на 2017-2019 годы | Всего | 31833.4825 | 25855.1603 | 0.8122 | Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.
|  | МБ | 1632.5251 | 1304.633 | 0.79915
|  | ОБ | 30200.9575 | 24550.5273 | 0.81291
|  | ФБ | 0 | 0 | х
|  | ВБС | 0 | 0 | х
в том числе:
12.1. | Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования Ловозерский район | Всего | 0 | 0 | х
|  | МБ | 0 | 0 | х
|  | ОБ | 0 | 0 | х
|  | ФБ | 0 | 0 | х
|  | ВБС | 0 | 0 | х
12.2. | Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Ловозеро | Всего | 1009.0022 | 996.5 | 0.98761 | Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.
|  | МБ | 74.2001 | 61.7 | 0.83154
|  | ОБ | 934.802 | 934.8 | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | х
|  | ВБС | 0 | 0 | х
12.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение нефтепродуктами и топливом отдаленных населенных пунктов с ограниченными сроками завоза грузов муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района" | Всего | 30824.4804 | 24858.6603 | 0.80646 | Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.
|  | МБ | 1558.325 | 1242.933 | 0.79761
|  | ОБ | 29266.1554 | 23615.7273 | 0.80693
|  | ФБ | 0 | 0 | х
|  | ВБС | 0 | 0 | х
Тактическая цель 6.2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами
13. | Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район "Управление муниципальными финансами" на 2017 - 2019 годы | Всего | 110181.798 | 108389.839 | 0.98374 | Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.
|  | МБ | 12467.928 | 11630.389 | 0.93282
|  | ОБ | 92825.63 | 91871.21 | 0.98972
|  | ФБ | 4888.24 | 4888.24 | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | х
в том числе:
13.1 | Подпрограмма 1"Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Ловозерский район" на 2017 - 2019 годы | Всего | 2209.828 | 1462.189 | 0.66168 | Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.
|  | МБ | 2209.828 | 1462.189 | 0.66168
|  | ОБ | 0 | 0 | х
|  | ФБ | 0 | 0 | х
|  | ВБС | 0 | 0 | х
13.2. | Ведомственная целевая программа "Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами муниципального образования Ловозерский район" на 2017 - 2019 годы | Всего | 107971.97 | 106927.65 | 0.99033 | Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.
|  | МБ | 10258.1 | 10168.2 | 0.99124
|  | ОБ | 92825.63 | 91871.21 | 0.98972
|  | ФБ | 4888.24 | 4888.24 | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | х
| Направление 5: Обеспечение экономического роста | Всего | 162 | 162 | 1
|  | МБ | 162 | 162 | 1
|  | ОБ | 0 | 0 | х
|  | ФБ | 0 | 0 | х
|  | ВБС | 0 | 0 | х
Тактическая цель 5.1. Повышение конкурентоспособности экономики района
14. | Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район "Развитие туризма в Ловозерском районе" на 2017-2019 годы | Всего | 162 | 162 | 1 | Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.
|  | МБ | 162 | 162 | 1
|  | ОБ | 0 | 0 | х
|  | ФБ | 0 | 0 | х
|  | ВБС | 0 | 0 | х
в том числе:
14.1. | Подпрограмма 1 "Создание этнографического комплекса "Саамская деревня" | Всего | 150 | 150 | 1 | Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.
|  | МБ | 150 | 150 | 1
|  | ОБ | 0 | 0 | х
|  | ФБ | 0 | 0 | х
|  | ВБС | 0 | 0 | х
14.2. | Подпрограмма 2 "Информационное обеспечение развития туризма в Ловозерском районе" | Всего | 12 | 12 | 1 | Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.
|  | МБ | 12 | 12 | 1
|  | ОБ | 0 | 0 | х
|  | ФБ | 0 | 0 | х
|  | ВБС | 0 | 0 | х