Приложение № 4

к протоколу заседания

Программно-целевого совета

от «05» сентября 2018 № 2

**Отчет о ходе реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Ловозерский район за 6 месяцев 2018 года**

Отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ муниципального образования Ловозерский район от 30.05.2016 года № 155-ПЗ, на основании сведений, представленных субъектами бюджетного планирования ведомственных целевых программ муниципального образования Ловозерский район.

По состоянию на конец отчетного периода на реализацию 8 ведомственных целевых программ муниципального образования Ловозерский район за счет всех источников финансирования было предусмотрено **61 837,1** тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район **54 576,53** тыс. рублей, областного бюджета – **5 488,44** тыс. рублей, федерального бюджета – **1 772,13** тыс. рублей.

Фактическое исполнение за 6 месяцев 2018 года составило **29 632,78** тыс.рублей (47,92% от запланированных на год объемов).

Реализация запланированных мероприятий осуществляется в установленные сроки и в полном объеме.

Невысокая степень освоения предусмотренных средств ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ловозерском районе» на 2016-2018 годы (6,24% от запланированного объема) обусловлена тем, что реализация основного мероприятия (приобретение туристического баннера) запланировано на 4 квартал 2018 года.

Информация о ходе исполнения ведомственных целевых программ в разрезе основных мероприятий за 6 месяцев 2018 года представлена в Приложении № 3.