Приложение № 2

к протоколу заседания

Программно-целевого совета

от «05» сентября 2018 № 2

**Отчет о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район за 6 месяцев 2018 года**

Отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район от 30.05.2016 года № 154-ПЗ, на основании сведений, представленных заказчиками-координаторами муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район.

По состоянию на конец отчетного периода на реализацию 15 муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район за счет всех источников финансирования было предусмотрено **730 599,56** тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район **242 317,46** тыс. рублей, областного бюджета – **474 352,2** тыс. рублей, федерального бюджета – **634,4** тыс. рублей, внебюджетных источников – **13 295,5** тыс. рублей.

Фактическое исполнение на 01 июля 2018 года составило **359 978,6** тыс. рублей (49,3% от запланированных на год объемов).

Невысокая степень освоения предусмотренных средств отмечается по муниципальным программам муниципального образования Ловозерский район «Транспортное обслуживание населения в Ловозерском районе» на 2017 – 2019 годы (30,8% от запланированного объема), в связи с заключением контракта на работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района в 3 квартале 2018 года;

«Управление муниципальным жилищным фондом и развитие жилищно-коммунального комплекса на территории МО сельское поселение Ловозеро Ловозерского района» на 2018-2020 годы (21,5% от запланированного объема), в связи с проведением основных мероприятий в 3-4 квартале; неосвоение предусмотренных средств отмечается по муниципальной программе муниципального образования Ловозерский район «Обеспечение отдельных категорий граждан МО сельское поселение Ловозеро Ловозерского района качественным, комфортным и доступным жильём» на 2017 – 2019 годы в связи с проведением конкурсных мероприятий в 4 квартале 2018 года.

Мероприятия, предусмотренные в рамках муниципальных программ муниципального образования «Профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма в Ловозерском районе» на 2017-2019 годы и «Развитие туризма в Ловозерском районе» на 2017-2019 годы, будут реализованы в 3-4 квартале 2018 года.

Информация о ходе исполнения муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район в разрезе основных мероприятий за 6 месяцев 2018 года представлена в Приложении № 1.