{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":163,"n_cols":8,"rows_kept":163,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[124,1,128,1],[124,2,128,2],[124,7,128,7],[129,0,133,0],[129,1,133,1],[129,2,133,2],[129,7,133,7],[109,7,113,7],[119,0,123,0],[119,1,123,1],[119,2,123,2],[119,7,123,7],[139,0,142,0],[139,1,142,1],[139,2,142,2],[139,7,142,7],[124,0,128,0],[67,0,69,0],[67,2,69,2],[67,1,69,1],[109,0,113,0],[109,1,113,1],[109,2,113,2],[87,1,91,1],[76,0,79,0],[76,1,79,1],[87,0,91,0],[56,0,60,0],[56,1,60,1],[56,2,60,2],[64,0,66,0],[64,1,66,1],[64,2,66,2],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[61,2,63,2],[102,3,103,3],[102,4,103,4],[102,5,103,5],[61,7,63,7],[67,7,69,7],[81,6,82,6],[104,7,108,7],[85,6,86,6],[104,0,108,0],[104,1,108,1],[104,2,108,2],[102,6,103,6],[87,7,91,7],[98,6,99,6],[85,4,86,4],[85,5,86,5],[56,7,60,7],[97,0,103,0],[97,1,103,1],[97,2,103,2],[80,2,86,2],[97,7,103,7],[98,3,99,3],[98,4,99,4],[98,5,99,5],[76,7,79,7],[11,7,15,7],[25,7,30,7],[70,7,75,7],[71,3,72,3],[71,4,72,4],[71,5,72,5],[71,6,72,6],[26,3,27,3],[21,7,24,7],[64,7,66,7],[11,0,15,0],[26,4,27,4],[21,1,24,1],[26,6,27,6],[16,0,20,0],[16,1,20,1],[21,2,24,2],[16,2,20,2],[25,2,30,2],[26,5,27,5],[3,0,3,7],[5,1,10,1],[5,0,10,0],[5,2,10,2],[5,7,10,7],[16,7,20,7],[6,4,10,4],[6,6,10,6],[5,3,10,3],[5,5,10,5],[11,1,15,1],[85,3,86,3],[70,0,75,0],[70,1,75,1],[70,2,75,2],[25,0,30,0],[25,1,30,1],[21,0,24,0],[80,0,86,0],[80,1,86,1],[76,2,79,2],[87,2,91,2],[80,7,86,7],[81,3,82,3],[134,0,138,0],[134,1,138,1],[134,2,138,2],[134,7,138,7],[81,4,82,4],[81,5,82,5],[143,2,146,2],[143,7,146,7],[147,1,150,1],[147,0,150,0],[147,2,150,2],[147,7,150,7],[159,1,162,1],[159,0,162,0],[159,2,162,2],[159,7,162,7],[155,0,158,0],[155,1,158,1],[155,2,158,2],[155,7,158,7],[151,1,154,1],[151,0,154,0],[151,2,154,2],[151,7,154,7],[92,0,96,0],[92,1,96,1],[92,2,96,2],[92,7,96,7],[143,0,146,0],[143,1,146,1],[31,0,35,0],[31,1,35,1],[31,2,35,2],[31,7,35,7],[36,0,40,0],[36,1,40,1],[36,2,40,2],[36,7,40,7],[51,7,55,7],[41,0,45,0],[46,0,50,0],[51,0,55,0],[41,1,45,1],[46,1,50,1],[51,1,55,1],[11,2,15,2],[114,0,118,0],[114,1,118,1],[114,2,118,2],[114,7,118,7],[41,2,45,2],[46,2,50,2],[51,2,55,2],[41,7,45,7],[46,7,50,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":7},"Приложение № 1"]
[]
["Отчет о ходе реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Ловозерский район за 9 месяцев 2018 года"]
[]
["№ п/п","Наименование ВЦП","Муниципальный заказчик-координатор","Источники финансирования","Предусмотрено, тыс. рублей","Фактически исполнено за 9 месяцев, тыс.рублей","Степень освоения, %","Причины низкого освоения финан. средств от годовых бюджетных назначений  "]
[{"$nulls":4},"на год",null,"на год"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Всего по ВЦП",null,"Всего",61897.17446,44155.77936,71.337310216858]
[null,null,null,"ОБ",3571.315,2346.64607,65.70817948010746]
[null,null,null,"МБ",58319.25446,41809.13329,71.69010248352204]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",6.605,0,0]
["1.","\"Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Ловозерского района\" на 2016-2018 годы ","МП ЛИЦ","Всего",2300,1927.97,83.82478260869566]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",2300,1927.97,83.82478260869566]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.1","Производство районной общественно-политической газеты \"Ловозерская правда\"",null,"Всего",2300,1927.97,83.82478260869566]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",2300,1927.97,83.82478260869566]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.","\"Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера\" на 2016-2018 годы","МП ЛИЦ, ЕДДС                             ","Всего",3096,2305.73,74.47448320413437]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[]
[null,null,null,"МБ",3096,2305.73,74.47448320413437]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.1","Участие в качестве органа повседневного управления в составе Ловозерского районного звена по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций","Администрация Ловозерского района, МП ЛИЦ, ЕДДС","Всего",2945,2297.13,78.00101867572157]
[null,null,null,"МБ",2945,2297.13,78.00101867572157]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.2","Реализация образовательных- программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей, специалистов, рабочих в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера","МП ЛИЦ, ЕДДС                             ","Всего",20,2.7,13.5]
[null,null,null,"МБ",20,2.7,13.5]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.3","Создание и поддержание в готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (МАСЦО) населения Ловозерского района","Администрация Ловозерского района","Всего",75,0,0,"Поставка оборудования МАСЦО перенесена на 2019 год"]
[null,null,null,"МБ",75,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.4","Обеспечение информирования граждан о запретах и (или) ограничениях на водных объектах Ловозерского района","Администрация Ловозерского района","Всего",6,5.9,98.33333333333334]
[null,null,null,"МБ",6,5.9,98.33333333333334]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.5","Создание и содержание каналов связи для обеспечения функционирования системы вызовов и экстренных служб по единому номеру \"112\"","Администрация Ловозерского района, МП ЛИЦ","Всего",50,0,0,"Выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал"]
[null,null,null,"МБ",50,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.","\"Внедрение информационных технологий в сферу муниципального управления, повышения информационной открытости органов местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район\" на 2016-2018 годы","Администрация Ловозерского района","Всего",1459.72011,547.9150000000001,37.53562044164755]
[null,null,null,"ОБ",13.551,4.065,29.99778614124419]
[null,null,null,"МБ",1446.16911,543.85,37.60625201018157]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.1.","Обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления в СМИ и сети Интернет",null,"Всего",1335.41911,543.64,40.709317092219834]
[null,null,null,"ОБ",0,"0,00","0,00"]
[null,null,null,"МБ",1335.41911,543.64,40.709317092219834]
["3.2","Обеспечение выполнения мероприятий по информационной безопасности",null,"Всего",110,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",110,0,0]
["3.3","Сопровождение справочно-правовой системы и информационно-консультационные услуги по использованию программных продуктов",null,"Всего",14.301,4.275,29.893014474512274]
[null,null,null,"ОБ",13.551,4.065,29.99778614124419]
[null,null,null,"МБ",0.75,"0,21",27.999999999999996]
["4.","\"Развитие малого и среднего предпринимательства в Ловозерском районе\" на 2016-2018 годы","Администрация Ловозерского района","Всего",58.812,6.015,10.227504590899816]
[null,null,null,"ОБ",8.812,"6,015",68.25919201089422]
[]
[null,null,null,"МБ",50,"0,0",0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,"0,0","0,0"]
["4.1","Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства",null,"Всего",58.812,6.015,10.227504590899816,"Срок исполнения основного мероприятия - 4 квартал"]
[null,null,null,"МБ",50,"0,0","0,0"]
[null,null,null,"ОБ",8.812,"6,015",68.25919201089422]
[null,null,null,"ФБ",0,"0,0","0,0"]
["5.","\"Снижение административных барьеров, оптмизация и повышениекачества предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального образования Ловозерский район\" на 2016-2018 годы ","МКУ  МФЦ Ловозерского района (МФЦ)","Всего",6766.870000000001,4394.29931,64.93843253971185]
[null,null,null,"ОБ",0,"0,0","0,0"]
[]
[null,null,null,"ВБС",0,"0,0","0,0"]
[null,null,null,"ФБ",0,"0,0","0,0"]
[null,null,null,"МБ",6766.870000000001,4394.29931,64.93843253971185]
[]
["5.1","Функционирование МФЦ",null,"Всего",6393.77,4264.84469,66.70312960897874]
[null,null,null,"ОБ",0,"0,0","0,0"]
[null,null,null,"МБ",6393.77,4264.84469,66.70312960897874]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,"0,0","0,0"]
["5.2","Обеспечение МФЦ  необходимым оборудованием, программными средствами, мебелью",null,"Всего",373.1,129.45462,34.69703028678639]
[null,null,null,"ОБ",0,"0,0",0]
[null,null,null,"МБ",373.1,129.45462,34.69703028678639]
[null,null,null,"ФБ",0,"0,0",0]
[null,null,null,"ВБС",0,"0,0",0]
["6.","\"Охрана окружающей среды\" на 2018-2020 годы","Администрация Ловозерского района","Всего",4742.719999999999,4042.72,85.24053707577087]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[]
[null,null,null,"МБ",4742.719999999999,4042.72,85.24053707577087]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[]
["6.1.","Утилизация нефтепродуктов, металлических отходов, размещенных в границах водоохранной зоны реки Харловка",null,"Всего",700,0,0,"Мероприятие будет перенесено на 2019 год ввиду несостоявшегося аукциона"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",700,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["6.2","Обустройство площадки временного размещения ТБО в с.Краснощелье ",null,"Всего",3960.72,3960.72,100]
[null,null,null,"МБ",3960.72,3960.72,100]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["6.3","Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и согласование паспортов и свидетельств отходов",null,"Всего",82,82,100]
[null,null,null,"МБ",82,82,100]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["7.","\"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий\" на 2017-2019 годы","Администрация Ловозерского района","Всего",35611.9657,26487.38365,74.37776356726076]
[null,null,null,"ОБ",3548.952,2336.56607,65.83819871331029]
[null,null,null,"МБ",32056.4087,24150.81758,75.33850034798189]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",6.605,0,0]
["7.1","Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по решению вопросов местного значения",null,"Всего",32659.7307,24433.65426,74.81278545876069]
[null,null,null,"ОБ",603.322,282.83668,0]
[null,null,null,"МБ",32056.4087,24150.81758,75.33850034798189]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["7.2","Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по осуществлению переданных государственных полномочий",null,"Всего",2952.235,2053.72939,69.56524091069986]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",2945.63,2053.72939,69.72122737750497]
[null,null,null,"ФБ",6.605,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["8.","\"Регулирование имущественных, земельных отношений и градостроительной деятельности\" на 2018-2020 годы","Администрация Ловозерского района","Всего",7861.08665,4443.7464,56.528398653384635]
[null,null,null,"МБ",7861.08665,4443.7464,56.528398653384635]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["8.1.","Изготовление технических и кадастровых паспортов на объекты недвижимости",null,"Всего",130,71.1,0]
[null,null,null,"МБ",130,71.1,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["8.2.","Независимая оценка объектов муниципальной собственности",null,"Всего",150,7.98,0]
[null,null,null,"МБ",150,7.98,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["8.3","Обеспечение содержания и ремонта объектов казны МО Ловозерский район",null,"Всего",7027.38665,4071.13219,57.932377891858266]
[null,null,null,"МБ",7027.38665,4071.13219,57.932377891858266]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["8.4","Выполнение работ по землеустройству, земельному кадастру и мониторингу земель",null,"Всего",315,216.66421,0]
[null,null,null,"МБ",315,216.66421,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["8.5","Обеспечение развития территории Ловозерского района",null,"Всего",188.7,36.87,19.5389507154213]
[null,null,null,"МБ",188.7,36.87,19.5389507154213]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["8.6","Обеспечение муниципального земельного контроля",null,"Всего",50,40,80]
[null,null,null,"МБ",50,40,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}