|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Ловозерского района от 18 января 2019 № 16-ПГ |
| --- | --- |

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района (далее – Порядок) устанавливает требования к разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района, а также осуществления контроля за ходом их реализации.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

- муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района;

- подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) - составная часть муниципальной программы, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение отдельных задач муниципальной программы, объединенных по одному общему признаку, и реализуемых несколькими заказчиками;

- ведомственная целевая программа (далее – ВЦП) – составная часть муниципальной программы, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение конкретной задачи муниципальной программы и реализуемых одним заказчиком;

- аналитическая ведомственная целевая программа (далее – АВЦП) – вид ведомственной целевой программы, представляющей собой аналитическое распределение расходов органов местного самоуправления муниципального образования, исходя из выполняемых функций;

- основные параметры муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП)  – цель, задачи, основные мероприятия, показатели, конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП), сроки их достижения, объем ресурсов в разрезе основных мероприятий, необходимый для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП);

- цель – основной ожидаемый (планируемый) конечный результат реализации муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП), характеризуемый количественными и (или) качественными показателями состояния (изменения состояния) социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП);

- задача – планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий и (или) осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели реализации муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП),  характеризуемый количественными и (или) качественными показателями;

- основное мероприятие – комплекс мероприятий, направленных на решение соответствующей задачи (достижение цели) муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП);

- заказчик муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП) (далее – Заказчик) – администрация Ловозерского района, структурные подразделения администрации Ловозерского района, в ведомственной компетенции которых находится вопрос, регулируемый данной муниципальной программой (подпрограммой, ВЦП, АВЦП), главные распорядители средств бюджета муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП);

- заказчик-координатор муниципальной программы (подпрограммы) (далее – Заказчик-координатор) – администрация Ловозерского района или соответствующее структурное подразделение администрации Ловозерского района, осуществляющее координацию деятельности Заказчиков по подготовке и реализации муниципальной программы (подпрограммы) при её многоотраслевом характере, а также по анализу и рациональному использованию средств бюджета муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района, бюджетов других уровней и средств из внебюджетных источников. Заказчик-координатор несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в целом;

- исполнитель мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП) (далее – Исполнитель) – администрация Ловозерского района, структурные подразделения администрации Ловозерского района, муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения и иные организации, выполняющие конкретные мероприятия  муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП) в установленном действующем законодательством порядке.

1.3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, ВЦП и АВЦП (при наличии).

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

Дублирование мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы, иными муниципальными программами не допускается.

1.4. Формирование муниципальных программ, в частности, подпрограмм,  ВЦП, АВЦП, основных мероприятий, детализации основных мероприятий (направлений расходов), осуществляется с учетом возможности отражения их наименований в целевых статьях расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района.

1.5. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации Ловозерского района в срок не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) в Совет депутатов сельского поселения Ловозеро Ловозерского района.

- 2. Разработка проекта муниципальных программ

- (подпрограмм, ВЦП, АВЦП)

2.1. Муниципальные программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП) формируются  в соответствии с модельной схемой системы целеполагания муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района (далее – модельная схема) с соблюдением следующих условий:

- муниципальные программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП) формируются на уровне тактических задач модельной схемы;

- на решение одной тактической задачи может быть направлена одна муниципальная программа (подпрограмма, ВЦП, АВЦП);

- при отсутствии в модельной схеме тактических задач, направленных на решение соответствующей тактической цели, и при необходимости их наличия администрация Ловозерского района, структурные подразделения администрации Ловозерского района и подведомственные учреждения самостоятельно формулируют их наименование, в ином случае программы формируются на уровне тактических целей модельной схемы.

2.2. Разработка муниципальных программ (подпрограмм, ВЦП, АВЦП) осуществляется в соответствии с Перечнем муниципальных программ муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района, утверждаемым постановлением администрации Ловозерского района.

Проект Перечня муниципальных программ муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района формируется отделом экономического развития администрации Ловозерского района в соответствии с законодательством  Российской Федерации, законодательством Мурманской области, муниципальными нормативными правовыми актами, поручениями Главы администрации Ловозерского района, а также с учетом рекомендаций и предложений исполнительных органов государственной власти Мурманской области, структурных подразделений администрации Ловозерского района и подведомственных муниципальных учреждений.

- 2.3. Основаниями для включения муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП) в перечень муниципальных программ муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района являются:

2.3.1. Необходимость достижения целей, решения задач,  планов и программ развития муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района, решения вопросов местного значения, требующих применения программно-целевого метода, в том числе в целях достижения показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

2.3.2. Наличие проблемных вопросов развития муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района, выявленных путем проведения социологических исследований и (или) анализа тенденций социально-экономического развития на территории сельского поселения Ловозеро.

2.3.3. Наличие рекомендаций в федеральных и (или) областных нормативных правовых актах о разработке и принятии аналогичных программ  (подпрограмм, ВЦП, АВЦП) на муниципальном уровне.

2.4. Заказчик-координатор (Заказчик):

- организует работу по подготовке проекта муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП), координирует действия её разработчика (-ов);

- согласовывает с Исполнителями муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП) возможные сроки реализации её мероприятий, объёмы их финансирования;

- несёт ответственность за своевременную и качественную подготовку проекта муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП);

- готовит проект постановления администрации Ловозерского района об утверждении муниципальной программы, включении подпрограммы, ВЦП, АВЦП в муниципальную программу.

2.5. Муниципальная программа содержит:

- титульный лист к муниципальной программе с указанием полного наименования и сроков ее реализации;

- паспорт муниципальной программы в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку;

- подпрограммы, ВЦП, АВЦП, оформленные в соответствии с приложениями № 2, 3, 4, 5 к настоящему Порядку.

2.6. Муниципальная программа может включать:

- приложения, оформленные в соответствии с требованиями федеральных органов власти и органов власти Мурманской области к муниципальным программам, при необходимости получения софинансирования из федерального и областного бюджетов;

- приложения с детализацией основных мероприятий программы, при принятии решения Заказчиком-координатором, Заказчиком или Исполнителем мероприятий муниципальной программы решения о необходимости детализации.

2.7. Муниципальная программа должна обладать:

- четко сформулированной целью, соответствующей приоритетным направлениям развития муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района;

- системой абсолютных и относительных показателей для измерения результатов реализации муниципальной программы, то есть описанием поддающихся количественной оценке ожидаемых результатов реализации, включая как непосредственные результаты (предоставление услуг определенного качества и объема), так и конечные результаты (эффект от предоставленных услуг для их получателей);

- обоснованием ресурсного обеспечения достижения цели (целей) и результатов муниципальной программы.

2.8. При наличии отдельных требований федеральных органов власти и органов государственной власти Мурманской области к муниципальным программам проект муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП) формируется с учетом положений, установленных на федеральном и региональном уровнях.

2.9. При проведении согласования к проекту муниципальной программы в обязательном порядке прилагаются:

- пояснительная записка;

- лист согласования;

- проект постановления администрации Ловозерского района об утверждении муниципальной программы;

- документы, подтверждающие намерения органов исполнительной власти Мурманской области и организаций  участвовать в финансировании муниципальной программы (в случае привлечения к ресурсному обеспечению средств из областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников).

2.10. Проект муниципальной программы, в т.ч. проект муниципальной программы, предполагающий включение в действующую муниципальную программу новых подпрограмм, ВЦП, АВЦП, финансирование которых планируется начиная с очередного финансового года, с прилагаемыми материалами, предварительно согласованный с Главой администрации Ловозерского района, Заказчиком-координатором, Заказчиками и Исполнителями мероприятий муниципальной программы, не позднее 01 сентября года, предшествующего году начала действия муниципальной программы, направляется в отдел экономического развития администрации Ловозерского района, который рассматривает проект и в течение 7 рабочих дней со дня представления осуществляет подготовку заключения на проект муниципальной программы, учитывая:

- соответствие проекта муниципальной программы приложениям №№ 1-5 к настоящему Порядку;

- соответствие программных мероприятий цели и задачам муниципальной программы;

- отсутствие дублирования программных мероприятий в иных муниципальных программах;

- наличие механизма контроля за исполнением муниципальной программы: системы показателей и порядка их мониторинга;

- социально-экономическую эффективность муниципальной программы в целом, ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы и их соответствие показателям оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, предусмотренных в федеральных и областных нормативных правовых актах, и показателям планов и программ развития муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района.

2.11. В случае поступления замечаний и предложений от отдела экономического развития администрации Ловозерского района Заказчик-координатор обеспечивает доработку проекта муниципальной программы и направляет его на повторное согласование в отдел экономического развития администрации Ловозерского района в течение  3 рабочих дней со дня получения замечаний и предложений.

2.12. Согласованный отделом экономического развития администрации Ловозерского района проект муниципальной программы Заказчиком-координатором направляется в Районный финансовый отдел администрации Ловозерского района, который в течение 7 рабочих дней со дня получения рассматривает проект муниципальной программы, учитывая:

- соответствие муниципальных программ, в частности, подпрограмм, ВЦП, АВЦП, основных мероприятий, детализации основных мероприятий (направлений расходов), целевым статьям расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района;

- соответствие объемов ассигнований, указанных в паспортах муниципальной программы, подпрограмм, ВЦП, АВЦП, объемам ресурсного обеспечения муниципальной программы, подпрограмм, ВЦП, АВЦП, установленным в текстовой части программы и приложениях к ней;

- обоснованность потребности в финансовых ресурсах на реализацию муниципальной программы.

2.13. В случае поступления замечаний и предложений от Районного финансового отдела администрации Ловозерского района Заказчик-координатор обеспечивает доработку проекта муниципальной программы и направляет его на повторное согласование в Районный финансовый отдел администрации Ловозерского района в течение 3 рабочих дней со дня получения замечаний и предложений.

2.14. Согласованный Районным финансовым отделом администрации Ловозерского проект муниципальной программы направляется Заказчиком-координатором в отдел экономического развития администрации Ловозерского района в срок не позднее 01 октября года, предшествующего году начала действия муниципальной программы, для вынесения на заседание Программно-целевого совета Ловозерского района.

2.15. В целях общественного обсуждения проект муниципальной программы размещается Заказчиком-координатором в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Ловозерского района:

- на главной странице официального сайта администрации Ловозерского района в разделе «Экономика» / «Программно-целевое планирование» /Муниципальное образование сельское поселение Ловозеро Ловозерского района/Публичные обсуждения проектов муниципальных программ.

В течение пятнадцати дней со дня размещения проекта муниципальной программы структурное подразделение, ответственное за его разработку, принимает и рассматривает замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения.

- 3. Порядок утверждения муниципальной программы

3.1. На заседании Программно-целевого совета Ловозерского района Заказчик-координатор представляет и защищает проект муниципальной программы, при необходимости Заказчиком-координатором на заседание приглашаются разработчик (-и) и Исполнитель (-и) муниципальной программы.

3.2. Программно-целевой совет Ловозерского района рассматривает и оценивает проект муниципальной программы, основываясь на следующих критериях:

- приоритетный характер проблемы, предлагаемой для решения программно-целевым методом;

- обоснованность, комплексность программных мероприятий, сроки их реализации;

- привлечение внебюджетных средств и средств бюджетов вышестоящих уровней для решения задач муниципальной программы;

- социально-экономическая эффективность муниципальной программы в целом, ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и ее влияние на социально-экономическое развитие города.

3.3. В случае поступления замечаний и предложений от членов Программно-целевого совета Ловозерского района Заказчик-координатор обеспечивает доработку проекта муниципальной программы и представляет доработанный проект муниципальной программы в отдел экономического развития администрации Ловозерского района для повторного вынесения на заседание Программно-целевого совета Ловозерского района.

3.4. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, предусматривающие изменение объемов финансирования муниципальной программы с очередного финансового года, подлежат утверждению постановлением администрации Ловозерского района в срок не позднее 10 ноября текущего года.

3.5. Заказчик-координатор муниципальной программы в течение 5 рабочих дней со дня издания постановления администрации Ловозерского района об утверждении муниципальной программы размещает на официальном сайте администрации Ловозерского района в сети «Интернет» в разделе «Экономика»/«Программно-целевое планирование»/ Муниципальное образование сельское поселение Ловозеро Ловозерского района/Перечень целевых программ.

- 4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района, а также привлекаемых для выполнения программ средств областного и федерального бюджетов, средств внебюджетных источников.

4.2. Объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета  муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района на реализацию муниципальных программ (подпрограмм, ВЦП, АВЦП) утверждается решением Совета депутатов сельского поселения Ловозеро Ловозерского района о бюджете муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период) по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с нормативным правовым актом администрации Ловозерского района об утверждении муниципальной программы.

4.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм, ВЦП, АВЦП) в очередном финансовом году (в очередном финансовом году и в плановом периоде) осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района и планирование бюджетных ассигнований.

4.4. В случае планируемого привлечения средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП) в муниципальной программе должны отражаться справочные сведения о прогнозном объеме средств федерального и областного бюджетов, использование которых предполагается в рамках реализации муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП).

- 5. Мониторинг и контроль реализации муниципальной программы

5.1. Мониторинг и контроль реализации муниципальной программы в целом осуществляется Заказчиком-координатором муниципальной программы.

5.2. Текущее управление реализацией мероприятий подпрограмм, ВЦП и АВЦП, включенных в муниципальную программу, осуществляется Заказчиком муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП), ответственным за реализацию мероприятий подпрограмм, ВЦП, АВЦП.

5.3. Заказчик-координатор муниципальной программы:

- обеспечивает совместно с Заказчиками разработку проекта муниципальной программы, проектов постановлений администрации Ловозерского района об утверждении муниципальной программы и (или) о внесении изменений в муниципальную программу и их согласование в соответствии с требованиями настоящего Порядка и Регламента работы администрации Ловозерского района;

- организует и координирует реализацию муниципальной программы;

- обеспечивает размещение муниципальной программы, а также вносимых в нее изменений на официальном сайте администрации Ловозерского района в сети Интернет;

- предоставляет по запросам отдела экономического развития администрации Ловозерского района и Районного финансового отдела администрации Ловозерского района сведения о реализации муниципальной программы;

- запрашивает у Заказчиков и Исполнителей мероприятий муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов, а также подготовки ответов на запросы отдела экономического развития администрации Ловозерского района и Районного финансового отдела администрации Ловозерского района;

- осуществляет подготовку отчетов и направляет их в отдел экономического развития администрации Ловозерского района в соответствии с пунктом 5.9 настоящего Порядка;

5.4. Заказчик-координатор подпрограммы:

- обеспечивает разработку подпрограммы, в отношении которой он является Заказчиком-координатором, несет ответственность за ее реализацию;

- несет ответственность за достижение показателей целей и задач подпрограмм, конечных результатов ее реализации, в части его касающейся;

- направляет Заказчику-координатору муниципальной программы предложения по разработке проекта муниципальной программы, внесению изменений в муниципальную программу;

- осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

- представляет в установленный срок Заказчику-координатору муниципальной программы необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономического развития администрации Ловозерского района и Районного финансового отдела администрации Ловозерского района, проведения ежегодной оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов в части подпрограмм, в отношении которых он является Заказчиком-координатором;

5.5. Заказчик:

- обеспечивает разработку и реализацию мероприятий подпрограммы, ВЦП, АВЦП, в отношении которых является Заказчиком;

- несет ответственность за достижение плановых значений показателей в части, его касающейся;

- формирует предложения по разработке проекта муниципальной программы, внесению изменений в муниципальную программу;

- осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы;

- представляет в установленный срок Заказчику-координатору муниципальной программы (подпрограммы) необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономического развития администрации Ловозерского района и Районного финансового отдела администрации Ловозерского района, проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов;

5.6. Исполнители мероприятий муниципальной программы действуют по поручению Заказчика и несут ответственность за реализацию конкретных мероприятий муниципальной программы.

5.7. Отдел экономического развития администрации Ловозерского района осуществляет общую координацию выполнения муниципальной программы и мониторинг эффективности ее реализации.

5.8. Мониторинг предусматривает двухуровневую оценку:

- оперативный мониторинг - оценивается степень завершенности и достижения запланированных локальных результатов мероприятий муниципальной программы;

- программный мониторинг - оценивается степень решения задач, достижения намеченных целей и влияния результатов муниципальной программы на социально-экономическую ситуацию в муниципальном образовании сельское поселение Ловозеро Ловозерского района.

5.9. В целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения муниципальной программы Заказчик-координатор направляет в отдел экономического развития администрации Ловозерского района отчеты о реализации муниципальной программы за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (нарастающим итогом с начала года) в срок до 20 числа месяца, следующего за соответствующим отчетным периодом, на бумажном и электронном носителях согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

К отчету в обязательном порядке прилагается пояснительная записка, содержащая информацию:

- о результатах реализации муниципальной программы в целом и результатах реализации входящих в нее подпрограмм, ВЦП, АВЦП за отчетный период;

- об эффективности использования финансовых средств за отчетный период;

- о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации муниципальной программы;

- о причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации муниципальной программы;

- предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способах достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации муниципальной программы.

Информация о финансировании муниципальной программы (уточненные бюджетные ассигнования на год, профинансировано на отчетную дату, кассовый расход на отчетную дату) за счет средств бюджетов всех уровней должна в обязательном порядке соответствовать данным, формируемым Районным финансовым отделом администрации Ловозерского района в соответствии с п.п. 5.10, 5.13 настоящего Порядка.

5.10. Районный финансовый отдел администрации Ловозерского района представляет в отдел экономического развития администрации Ловозерского района информацию о финансировании муниципальной программы в разрезе подпрограмм, ВЦП, АВЦП и главных распорядителей бюджетных средств (уточненные бюджетные ассигнования на год в соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Ловозеро Ловозерского района о бюджете муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района на текущий финансовый год и на плановый период, в соответствии со сводной бюджетной росписью, профинансировано на отчетную дату, кассовый расход на отчетную дату) за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (нарастающим итогом с начала года) за счёт средств бюджетов всех уровней в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

5.11. Отдел экономического развития администрации Ловозерского района проводит оценку соответствия плановых сроков и фактически достигнутых результатов мероприятий, и размещает отчёт о реализации программ на официальном сайте администрации Ловозерского района до 20 августа, 20 ноября года, следующего за отчётным.

5.12. В целях обеспечения программного мониторинга Заказчик-координатор муниципальной программы ежегодно готовит годовые отчёты о ходе реализации муниципальной программы согласно приложению № 6 к настоящему Порядку и в срок до 01 апреля года, следующего за отчётным, направляет их в отдел экономического развития администрации Ловозерского района. Пояснительная записка к годовому отчёту, содержащему информацию согласно        п. 5.9 настоящего Порядка, должна также содержать данные о достигнутом уровне целевых (плановых) показателей и сведения о невыполнении мероприятий исполнителями - муниципальными учреждениями (при наличии данного факта), причинах невыполнения и принимаемых мерах.

По подпрограммам, ВЦП, реализация которых завершается в отчётном году, дополнительно к годовому отчету Заказчик-координатор подпрограммы, Заказчик ВЦП готовит и до 01 апреля года, следующего за отчётным, представляет в отдел экономического развития заключительный отчет о выполнении подпрограммы, ВЦП, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации. Разработка заключительного отчета осуществляется в соответствии с требованиями к годовому отчету.

5.13. Районный финансовый отдел администрации Ловозерского района представляет в отдел экономического развития администрации Ловозерского района информацию о финансировании муниципальной программы в разрезе подпрограмм, ВЦП, АВЦП, главных распорядителей бюджетных средств за отчетный год (уточненные бюджетные ассигнования в соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Ловозеро Ловозерского района о бюджете муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района на текущий финансовый год, в соответствии со сводной бюджетной росписью, профинансировано, кассовый расход) за счёт средств бюджетов всех уровней не позднее 01 апреля года, следующего за отчётным.

5.14. Отдел экономического развития администрации Ловозерского района на основании отчетов Заказчиков-координаторов и информации Районного финансового отдела администрации Ловозерского района до 15 мая года, следующего за отчётным, составляет отчёт о реализации муниципальных программ за отчётный год с оценкой эффективности их реализации.

5.15. Отчёт о реализации муниципальных программ за отчётный год на основании рекомендаций Программно-целевого совета Ловозерского района утверждается постановлением администрации Ловозерского района в срок не позднее 15 июня года, следующего за отчётным.

Отчёт о реализации муниципальных программ должен включать информацию о результатах реализации муниципальных программ (подпрограмм, ВЦП) за истекший год и за весь период реализации подпрограмм, ВЦП (по подпрограммам и ВЦП, реализация которых завершается в отчётном году), выполнении программных мероприятий, степени достижения целей и задач муниципальных программ, целевых индикаторов, причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений реализации муниципальных программ, а также оценку эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению   № 7 к настоящему Порядку.

- 6. Порядок внесения изменений в муниципальные программы 
(подпрограммы, ВЦП, АВЦП)

6.1. Внесение изменений в муниципальные программы осуществляет Заказчик (Заказчик-координатор) муниципальной программы в случае:

- уточнения объемов и источников финансирования муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП);

- исключения или уточнения имеющихся, включения новых подпрограмм, ВЦП, АВЦП, мероприятий и показателей эффективности их реализации;

- уточнения цели, задач муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП).

6.2. Внесение изменений в муниципальную программу утверждается постановлением администрации Ловозерского района.

6.3. Заказчик-координатор муниципальной программы готовит проект постановления администрации Ловозерского района о внесении изменений в муниципальную программу и пояснительную записку, в которой отражаются причины изменений и их влияние на показатели эффективности реализации муниципальной программы.

6.4. Проекты постановлений администрации Ловозерского района о внесении изменений в муниципальные программы в обязательном порядке согласовываются с отделом экономического развития администрации Ловозерского района и Районным финансовым отделом администрации Ловозерского района на предмет соблюдения требований, указанных в подпунктах 2.9 и 2.11 Порядка.

В случае поступления замечаний и предложений отдела экономического развития администрации Ловозерского района и/или Районного финансового отдела администрации Ловозерского района Заказчик-координатор обеспечивает доработку проекта постановления администрации Ловозерского района о внесении изменений в муниципальную программу и направляет его на повторное согласование в соответствующее структурное подразделение администрации Ловозерского района в течение  3 рабочих дней со дня получения замечаний и предложений.

6.5. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Совета депутатов Ловозерского района о бюджете муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района на текущий финансовый год и на плановый период, а также на очередной финансовый год и на плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

В случае внесения изменений в муниципальные программы по объемам финансирования программных мероприятий текущего года в конце текущего финансового года, муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Совета депутатов сельского поселения Ловозеро Ловозерского района о бюджете муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района на текущий финансовый год и на плановый период до конца текущего финансового года.

6.6. Заказчик-координатор муниципальной программы в течение 5 рабочих дней со дня издания постановления администрации Ловозерского района о внесении изменений в муниципальную программу размещает актуальную версию муниципальной программы (с учетом внесенных изменений) на официальном сайте администрации Ловозерского района в сети «Интернет» в разделе «Экономика»/«Программно-целевое планирование»/ Муниципальное образование сельское поселение Ловозеро Ловозерского района/Перечень целевых программ.

Заказчик (Заказчик-координатор) муниципальной программы несёт ответственность за соответствие представленных в электронном виде текстов муниципальной программы, в том числе актуальных версий с учетом внесенных в них изменений, изданным документам.

- 7. Порядок оценки эффективности реализации муниципальной программы

7.1. В целях определения степени достижения целей и задач муниципальной программы в зависимости от конечных результатов по каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

7.2. Для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяются целевые индикаторы цели, задач и мероприятий муниципальной программы.

7.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по итогам ее реализации за отчетный год и в целом за весь период с начала реализации муниципальной программы (в случае если муниципальная программа завершается в отчетном году).

7.4. Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями.

7.5. Результаты оценки эффективности муниципальной программы используются в целях повышения объективности принятия решений по составу (перечню) муниципальных программ, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района в очередном финансовом году, и распределения средств бюджета муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

7.6. Отдел экономического развития администрации Ловозерского района в составе отчета о реализации муниципальной программы за отчетный год представляет на заседание Программно-целевого совета Ловозерского района оценку эффективности реализации муниципальной программы, предложения о внесении изменений в муниципальную программу, приостановлении или о досрочном прекращении ее реализации.

7.7. При рассмотрении оценки эффективности реализации муниципальной программы на заседании Программно-целевого совета Ловозерского района принимается во внимание:

- степень выполнения запланированных мероприятий;

- степень достижения целей и решения задач;

- степень соответствия запланированному уровню затрат;

- отклонения показателей результатов муниципальной программы и затрат за отчетный год от плановых показателей;

- оценка влияния результатов муниципальной программы на социально-экономическое развитие муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района и достижение показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования.

7.8. По результатам рассмотрения предложений о целесообразности приостановления или прекращения реализации муниципальной программы Программно-целевым советом Ловозерского района даются рекомендации Главе администрации Ловозерского района о приостановлении, прекращении или продолжении реализации муниципальной программы.

- _________

- Приложение № 1

к Порядку

Муниципальная программа муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района

_____________________________________________

(наименование программы)

Паспорт муниципальной программы

| Цель программы |  |
| --- | --- |
| Задачи программы |  |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы |  |
| Перечень подпрограмм |  |
| Перечень ведомственных целевых программ |  |
| Заказчики программы |  |
| Заказчик-координатор программы |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по муниципальной программе: __________ тыс. руб., в т.ч.: МБ: _________ тыс. руб., из них: 201_год - ________ тыс. руб., 201_год - ________ тыс. руб., …. ОБ: _________ тыс. руб., из них: 201_год - ________ тыс. руб., 201_год - ________ тыс. руб., …. ФБ: _________ тыс. руб., из них: 201_год - ________ тыс. руб., 201_год - ________ тыс. руб., … ВБС: _________ тыс. руб., из них: 201_год - ________ тыс. руб., 201_год - ________ тыс. руб., …. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы |  |

- Приложение № 2

к Порядку

Подпрограмма / ведомственная целевая программа

_____________________________________________

(наименование подпрограммы / ведомственной целевой программы)

Паспорт подпрограммы / ВЦП

| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма / ВЦП |  |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы / ВЦП |  |
| Задачи подпрограммы / ВЦП (при наличии) |  |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы / ВЦП |  |
| Заказчики подпрограммы / Заказчик ВЦП |  |
| Заказчик-координатор подпрограммы |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы / ВЦП |  |
| Финансовое обеспечение подпрограммы / ВЦП | Всего по подпрограмме / ВЦП: _____________ тыс. руб., в т.ч.: МБ: _________ тыс. руб., из них: 201_год - ________ тыс. руб., 201_год - ________ тыс. руб., …. ОБ: _________ тыс. руб., из них: 201_год - ________ тыс. руб., 201_год - ________ тыс. руб., …. ФБ: _________ тыс. руб., из них: 201_год - ________ тыс. руб., 201_год - ________ тыс. руб., … ВБС: _________ тыс. руб., из них: 201_год - ________ тыс. руб., 201_год - ________ тыс. руб., … |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы / ВЦП |  |

- 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена

- подпрограмма / ВЦП

В разделе приводится:

- оценка актуальности проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетными направлениями деятельности в соответствии с планами и программами развития муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района;

- основные итоги реализации ранее действующей подпрограммы, ВЦП, направленной на решение аналогичной проблемы (при наличии);

- основные отличия разработанной подпрограммы/ВЦП от ранее действующей аналогичной подпрограммы / ВЦП (при наличии).

Главная цель раздела - выявление причин проблемной ситуации и определение путей ее решения.

- 2. Основные цели и задачи подпрограммы / ВЦП,

целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы / ВЦП

Раздел должен содержать наименование цели и задач подпрограммы / ВЦП с указанием планируемых целевых показателей (индикаторов), позволяющих оценить ход реализации подпрограммы / ВЦП по годам (в табличной форме).

- Таблица № 1

| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. |  | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отчетный год |  | Текущий год |  | Годы реализации подпрограммы / ВЦП |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20___год (n-1) |  | 20___год (n) |  | 20___ год (n+1) |  |  | ... (n+2) |  | 20___ год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й целевой показатель (индикатор) подпрограммы / ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й целевой показатель (индикатор) подпрограммы / ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по задачам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Требования, предъявляемые к цели подпрограммы / ВЦП:

- специфичность (цель должна соответствовать компетенции Заказчиков);

- достижимость (цель должна быть потенциально достижима);

- измеримость (должна существовать возможность проверки достижения цели);

- привязка к временному графику (устанавливается срок достижения цели и этапы реализации подпрограммы / ВЦП).

Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации подпрограммы / ВЦП должны удовлетворять следующим функциональным критериям:

- отражать специфику и решение проблемных ситуаций по приоритетным тематическим направлениям подпрограммы / ВЦП;

- устанавливаться как в абсолютных, так и в относительных величинах;

- иметь количественные и качественные значения;

- определяться на основе данных статистического или ведомственного наблюдения;

- иметь динамичный характер.

Не допускается совпадение формулировки показателей цели с показателями задач и показателями мероприятий подпрограммы / ВЦП, а также совпадение формулировки цели, задач и показателей (индикаторов) подпрограммы / ВЦП с формулировками целей, задач и показателей (индикаторов) иных подпрограмм и ведомственных целевых программ.

- 3. Перечень основных мероприятий

Перечень основных мероприятий подпрограммы / ВЦП оформляется в соответствии с приложением № 4 к настоящему Порядку.

Система основных мероприятий должна обеспечивать выполнение задач и достижение цели подпрограммы / ВЦП.

Формулировки основных мероприятий должны быть предельно конкретными и однозначно описывать, что именно планируется сделать в рамках реализации подпрограммы / ВЦП.

При формулировке основных мероприятий необходимо обеспечить:

- соответствие мероприятий цели и задачам (достаточность, но не избыточность), компетенции Заказчиков;

- направленность на решение проблемы.

Показатели (индикаторы) реализации основных мероприятий являются необходимым элементом, который используется для организации Заказчиками системы контроля реализации подпрограммы / ВЦП.

В случае, если таблица «Перечень основных мероприятий» представлена более чем на одной странице, то на каждой последующей странице дублируются заголовки ее граф.

- 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы / ВЦП

Обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы / ВЦП, оформляется в соответствии с таблицей № 2.

Ресурсное обеспечение подпрограммы / ВЦП возможно за счёт средств бюджета муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района, областного и федерального бюджетов, средств внебюджетных источников.

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы / ВЦП приводится по Заказчикам и источникам финансирования программных мероприятий.

- Таблица № 2

| Источник финансирования |  |  |  | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 20___ год | ... | 20___ год |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего по подпрограмме / ВЦП: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средств бюджета муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района |  |  |  |  |  |
|  |  | средств областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетных средств |  |  |  |  |  |
|  | В том числе по Заказчикам |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заказчик 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. средств бюджета муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района Ловозерский район |  |  |  |  |  |
|  |  | средств областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетных средств |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. инвестиции в основной капитал |  |  |  |  |  |
|  |  | Заказчик 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. средств бюджета муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района Ловозерский район |  |  |  |  |
|  |  |  | средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетных средств |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. инвестиции в основной капитал |  |  |  |  |

- 5. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы определяется как взаимоувязанный комплекс мер и действий участников подпрограммы в целях обеспечения ее реализации и достижения конкретных результатов. В разделе дается описание организации управления подпрограммой и контроля за ее выполнением, включая систему мониторинга подпрограммы, схему взаимодействия Заказчиков, Заказчика-координатора и Исполнителей подпрограммных мероприятий, распределение полномочий и ответственности между ними.

- 6. Оценка эффективности подпрограммы / ВЦП, рисков ее реализации

Раздел должен содержать количественные и качественные оценки ожидаемых результатов реализации подпрограммы / ВЦП, а также общую оценку вклада подпрограммы/ВЦП в социально-экономическое развитие муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района в течение всего срока реализации подпрограммы / ВЦП, а при необходимости и после ее реализации.

Оценка рисков, влияющих на реализацию подпрограммы / ВЦП, производится с выделением внутренних и внешних рисков.

Внешние риски зависят от внешних факторов, которые могут негативно повлиять на реализацию подпрограммы / ВЦП. Под внешними факторами подразумеваются явления, на которые Заказчик не может повлиять самостоятельно, например, изменения федерального и областного законодательства.

Внутренние риски зависят от деятельности Заказчика и могут быть им предотвращены. В качестве внутренних рисков реализации подпрограммы / ВЦП могут быть указаны:

- риски реализации отдельных программных мероприятий (при наличии специфических рисков, связанных с конкретными программными мероприятиями);

- риски отклонения сроков реализации подпрограммы / ВЦП (программных мероприятий) от установленных в подпрограмме / ВЦП.

При подготовке проекта подпрограммы / ВЦП следует максимально учесть внутренние риски ее реализации и минимизировать их, в том числе путем поиска оптимальной системы управления подпрограммой / ВЦП.

____________

Приложение № 3

к Порядку

Аналитическая ведомственная целевая программа

_____________________________________________

(наименование программы)

Паспорт АВЦП

| Наименование муниципальной программы, в которую входит АВЦП |  |
| --- | --- |
| Цель АВЦП |  |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП |  |
| Заказчик АВЦП |  |
| Сроки реализации АВЦП |  |
| Финансовое обеспечение АВЦП | Всего по АВЦП: _____________ тыс. руб., в т.ч.: МБ: _________ тыс. руб., из них: 201_год - ________ тыс. руб., 201_год - ________ тыс. руб., …. ОБ: _________ тыс. руб., из них: 201_год - ________ тыс. руб., 201_год - ________ тыс. руб., …. ФБ: _________ тыс. руб., из них: 201_год - ________ тыс. руб., 201_год - ________ тыс. руб., … ВБС: _________ тыс. руб., из них: 201_год - ________ тыс. руб., 201_год - ________ тыс. руб., … |

- 1. Характеристика выполняемых функций Заказчика и переданных государственных полномочий

Данный раздел аналитической ведомственной целевой программы должен содержать краткое описание функций Заказчика в соответствии с Уставом муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района и положениями о структурных подразделениях администрации Ловозерского района, а также переданных государственных полномочий.

- 2. Основные цели и задачи АВЦП,

- целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП

С целью унификации формата АВЦП разделы 2 - 3 заполняются по форме таблиц, приведенных ниже. В случае, если таблица представлена более чем на одной странице, то на каждой последующей странице дублируются заголовки и нумерация ее граф.

При необходимости к таблицам прилагаются текстовые комментарии, поясняющие содержание табличных данных.

| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год | Текущий год | Годы реализации АВЦП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20____ (n - 1) | 20____ (n) | 20____ (n + 1) |  | 20____ (n + 2) |  | 20____ … |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель АВЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1-й целевой показатель (индикатор) АВЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 2-й целевой показатель (индикатор) АВЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3. Перечень основных мероприятий

Перечень основных мероприятий АВЦП оформляется в соответствии с приложением № 5 к настоящему Порядку.

____________

Приложение № 4

к Порядку

Перечень основных мероприятий подпрограммы /ВЦП ___________________________

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирова-ния | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 20___ год | ... | 20___ год | Наименование, ед. измерения | 20___ год | ... | 20___ год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | (основные мероприятия) |  | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | (основные мероприятия) |  | Всего: в т.ч.: … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  | Всего: в т.ч.: … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме / ВЦП |  | Всего: в т.ч.: … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________

Приложение № 5

к Порядку

- Перечень основных мероприятий АВЦП ___________________________

| № п/п | Цель, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 20___ год | … | 20___ год | Наименование, ед. измерения | 20__ год | … | 20___ год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация функций в сфере….. |  | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реализация переданных государственных полномочий |  | Всего: в т.ч.: … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по АВЦП |  | Всего: в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- _________                                                                                                                                                                                                           Приложение № 6

- к Порядку

Отчет о реализации муниципальных программ

за _________________________________________

отчетный период (6 мес., 9 мес., год)

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, ВЦП, АВЦП, цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр. 6 / гр. 5 *100%) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовое исполнение |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего по муниципальным программам |  |  | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Муниципальная программа ______ |  | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 … |  | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель |  |  |  |  |  | Наименование показателя цели |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  | Наименование показателя задачи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 1.1 | (основные мероприятия) |  | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Задаче 1 |  | Всего: в т.ч.: … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 |  |  |  |  |  | Наименование показателя задачи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 2.1 | (основные мероприятия) |  | Всего: в т.ч.: … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Задаче 2 |  | Всего: в т.ч.: … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  | Всего: в т.ч.: … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции в основной капитал: в т.ч.: |  | Всего: в т.ч.: … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт |  | Всего: в т.ч.: … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование |  | Всего: в т.ч.: … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | транспортные средства и т.д. |  | Всего: в т.ч.: … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2… |  | Всего: в т.ч.: … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ВЦП …. |  | Всего: в т.ч.: … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* В случае, если таблица представлена более чем на одной странице, то на каждой последующей странице дублируются заголовки и нумерация ее граф.

_________

- Приложение № 7

к Порядку

Методика оценки эффективности реализации

муниципальных программ муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году проводится Заказчиком – координатором муниципальной программы с учетом специфики муниципальной программы по двум направлениям:

- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели, решение задач и выполнение мероприятий муниципальной программы (результативность муниципальной программы);

- оценка полноты финансирования муниципальной программы.

1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) подпрограммы, ВЦП, входящих в состав муниципальной программы, рассчитывается по формуле:

ДИП=0,25*(Фц+(n)Пц+(n)+Пц−(n)Фц−(n)n)+0,25*(Фз+(m)Пз+(m)+Пз−(m)Фз−(m)m)+

+0,5*( Фм+(p)Пм+(p)+Пм−(p)Фм−(p)p),

где

ДИП – оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) подпрограммы, ВЦП, входящих в состав муниципальной программы;

Фц+(n) - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) n, измеряющего степень достижения цели подпрограммы, ВЦП, входящих в состав муниципальной программы, для показателей (индикаторов) с ориентацией на рост (подпрограмма, ВЦП направлена на рост значения показателя (индикатора) по сравнению с текущим, например, рост уровня рождаемости);

Пц+(n) - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) n, измеряющего степень достижения цели подпрограммы, ВЦП, входящих в состав муниципальной программы, для показателей (индикаторов) с ориентацией на рост;

Фц-(n) - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) n, измеряющего степень достижения цели подпрограммы, ВЦП, входящих в состав муниципальной программы, для показателей (индикаторов) с ориентацией на уменьшение (подпрограмма, ВЦП направлена на снижение значения показателя (индикатора) по сравнению с текущим, например, снижение уровня смертности);

Пц-(n) - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) n, измеряющего степень достижения цели подпрограммы, ВЦП, входящих в состав муниципальной программы, для индикаторов с ориентацией на уменьшение;

n - количество показателей (индикаторов), измеряющих достижение цели подпрограммы, ВЦП, входящих в состав муниципальной программы;

Фз+(m) - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) m, измеряющего степень решения задачи подпрограммы, ВЦП, входящих в состав муниципальной программы, для показателей (индикаторов) с ориентацией на рост (по аналогии с показателями (индикаторами) для цели подпрограммы, ВЦП);

Пз+(m) - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) m, измеряющего степень решения задачи подпрограммы, ВЦП, входящих в состав муниципальной программы, с ориентацией на рост (по аналогии с показателями (индикаторами) для цели подпрограммы, ВЦП);

Фз-(m) - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) m, измеряющего степень решения задачи подпрограммы, ВЦП, входящих в состав муниципальной программы, для показателей (индикаторов) с ориентацией на снижение (по аналогии с показателями (индикаторами) для цели подпрограммы, ВЦП);

Пз-(m) - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) m, измеряющего степень решения задачи подпрограммы, ВЦП, входящих в состав муниципальной программы, с ориентацией на снижение (по аналогии с показателями (индикаторами) для цели подпрограммы, ВЦП);

m - общее количество показателей (индикаторов), измеряющих степень решения задач подпрограммы, ВЦП;

Фм+(p) - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) p, измеряющего степень выполнения мероприятия подпрограммы, ВЦП, входящих в состав муниципальной программы, для показателей (индикаторов) с ориентацией на рост (по аналогии с показателями (индикаторами) для цели подпрограммы, ВЦП);

Пм+(p) - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) p, измеряющего степень выполнения мероприятия подпрограммы, ВЦП, входящих в состав муниципальной программы, с ориентацией на рост (по аналогии с показателями (индикаторами) для цели подпрограммы, ВЦП);

Фм-(p) - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) p, измеряющего степень выполнения мероприятия подпрограммы, ВЦП, входящих в состав муниципальной программы, для показателей (индикаторов) с ориентацией на снижение (по аналогии с показателями (индикаторами) для цели подпрограммы, ВЦП);

Пм-(p) - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) m, измеряющего степень выполнения мероприятия подпрограммы, ВЦП, входящих в состав муниципальной программы, с ориентацией на снижение (по аналогии с показателями (индикаторами) для цели подпрограммы, ВЦП);

p - общее количество показателей (индикаторов), измеряющих степень выполнения мероприятий подпрограммы, ВЦП;

0,25, 0,25 и 0,5 - коэффициенты значимости результативности по каждому из типов показателей (индикаторов).

- Таблица 1. Шкала оценки результативности подпрограммы, ВЦП,

- входящих в состав муниципальной программы

| Значение ДИП | Оценка |
| --- | --- |
| 0,95 ≤ ДИП ≤ 1,05 | высокая результативность |
| 0,7 ≤ ДИП < 0,95 | средняя результативность (недовыполнение плана) |
| 1,05 < ДИП ≤ 1,3 | средняя результативность (перевыполнение плана) |
| ДИП < 0,7 | низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |
| ДИП > 1,3 | низкая результативность (существенное перевыполнение плана) 7 |

2. Оценка полноты финансирования мероприятий подпрограммы, ВЦП муниципальной программы рассчитывается по формуле (рассматриваются только мероприятия, по которым подпрограммой, ВЦП предусмотрено финансирование):

ПФ = Рфакт(i)Рплан(i)i, где

ПФ – оценка полноты финансирования;

Рфакт(i) – фактический объем финансирования подпрограммы, ВЦП по i-му программному мероприятию за отчетный год (по  всем источникам финансирования, предусмотренным в подпрограмме, ВЦП муниципальной программы);

Рплан(i) – плановый объем финансирования подпрограммы, ВЦП по i-му программному мероприятию  за отчетный год (по  всем источникам финансирования, предусмотренным в подпрограмме, ВЦП муниципальной программы);

i – общее количество программных мероприятий подпрограммы, ВЦП муниципальной программы.

- Таблица 2. Шкала оценки полноты

- финансирования мероприятий подпрограммы, ВЦП,

- входящих в состав муниципальной программы

| Значение ПФ | Оценка |
| --- | --- |
| 0,95 ≤ ПФ ≤ 1,05 | полное финансирование |
| 0,5 ≤ ПФ < 0,95 | неполное финансирование |
| 1,05 < ПФ ≤ 1,5 | увеличенное финансирование |
| ПФ < 0,5 | существенное недофинансирование |
| ПФ > 1,5 | чрезмерное финансирование 8 |

- 3. Эффективность реализации подпрограммы, ВЦП муниципальной программы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета показателей ДИП и ПФ.

- В годовом отчете о реализации подпрограммы, ВЦП муниципальной программы в соответствующем разделе приводится оценка (от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность), приводятся возможные причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой подпрограммы, ВЦП муниципальной программы в соответствии с таблицей 3 (уточненные Заказчиком в зависимости от специфики подпрограммы, ВЦП муниципальной программы и условий ее реализации).

- Эффективность реализации муниципальной программы в целом определяется путем одновременного анализа среднеарифметических значений ДИП и ПФ подпрограмм и ВЦП.

- В отчете о выполнении муниципальной программы за весь период ее реализации приводится средняя оценка за все годы реализации муниципальной программы, определяемая как среднеарифметическое оценок эффективности муниципальной программы по каждому году реализации муниципальной программы.

- Таблица 3. Шкала оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП)

| ДИП ПФ | 0,95 ≤ ДИП ≤ 1,05 | 0,7 ≤ ДИП < 0,95 |  | 1,05< ДИП ≤ 1,3 |  |  | ДИП < 0,7 | ДИП > 1,3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |
| 0,95 ≤ ПФ ≤ 1,05 | Оценка – 5. Высокая эффектив-ность | Оценка – 3. Средний уровень эффективности. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки значений показателей (индикаторов) или выделения дополнитель-ного финансиро-вания |  | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |  |  | Оценка – 1. Низкий уровень эффективности. Необходима существенная корректировка муниципальной программы в части пересмотра значений показателей (индикаторов), увеличения объема финан-сирования, корректировки перечня мероприятий, системы управления муниципальной программой. В случае невозможности корректировки по причине ограниченности финансовых ресурсов целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей (индикаторов), высвобождения ресурсов и переноса их на следующие периоды или на другие муниципаль-ные программы |  |
| 0,5 ≤ ПФ < 0,95 | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффектив-ности. Некорректно спланирован объем финансиро-вания. Возможен пересмотр муниципаль-ной программы в части высвобожде-ния ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципаль-ные программы |  | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей (индикаторов) и/или выделения дополнитель-ного финансиро-вания |  | Оценка – 3. Средний уровень эффективности. Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей (индикаторов), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы | Оценка – 2. Уровень эффективности ниже среднего. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей (индикаторов), выделения дополнительного финансирования. Если корректировка невозможна или не отвечает приоритетам социально- экономического развития, то целесообразно ставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы |  |  | Оценка – 3. Средний уровень эффективности. Некорректно спланирован объем финансирова-ния. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей (индикаторов), сокращения финансирова-ния и переноса высвобожден-ных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
| 1,05< ПФ ≤ 1,5 | Оценка – 3. Средний уровень эффектив-ности. Некорректно спланирован объем финансиро-вания. Возможен пересмотр муниципаль-ной программы в части корректи-ровки значений показателей (индикато-ров) или увеличения финансиро-вания на следующий период |  | Оценка – 2. Уровень эффективности ниже среднего. Некорректно спланированы объем финансирования, перечень мероприятий, неоптимальная система управления муниципальной программой. Необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения предусмотрен-ного финансирования, сокращения срока программы, корректировки перечня и последователь-ности мероприятий, оптимизации системы управления муниципальной программой |  | Оценка – 3. Средний уровень эффективности. Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра показателей (индикаторов) и финансирования в зависимости от результатов исследования, причин отклонений от плана | Оценка – 0. Крайне низкая эффективность. Целесообразно ставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы |  |  | Оценка – 3. Средний уровень эффективности. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей (индикаторов), сокращения финансирова-ния |
| ПФ < 0,5 | Оценка – 2. Уровень эффектив-ности ниже среднего. Некорректно спланирован объем финансиро-вания. Необходим пересмотр муниципаль-ной программы в части уменьшения предусмот-ренного в следующих периодах финансиро-вания и/или сокращения срока реализации муниципаль-ной программы, корректи-ровки перечня и последова-тельности мероприя-тий, оптимизации системы управления муниципаль-ной программой |  | Оценка – 1. Низкая эффективность. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки значений показателей (индикаторов), увеличения финансирова-ния на следующий период, пересмотра перечня мероприятий и оптимизации системы управления муниципальной программой |  | Оценка – 2. Уровень эффективности ниже среднего. Некорректно спланирован объем финансирования и даны прогнозы значений показателей (индикаторов). Необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения финансирования и корректировки показателей (индикаторов) | Оценка – 2. Уровень эффективности ниже среднего. Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра показателей (индикаторов) и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. Если корректировка невозможна или не отвечает приоритетам социально- экономического развития, то целесообразно ставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы |  |  | Оценка – 3. Средний уровень эффектив- ности. Некорректно спланирован объем финансирова-ния. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки показателей (индикаторов), сокращения объема финансирова-ния, сокращения срока реализации муниципальной программы, корректировки перечня и последователь-ности мероприятий, оптимизации системы управления муниципальной программой |
| ПФ > 1,5 | Оценка – 1. Низкая эффектив-ность. Необходим пересмотр муниципаль-ной программы в части корректи-ровки значений показателей (индикато-ров), увеличения финансиро-вания на следующий период, увеличения сроков муниципаль-ной программы |  | Оценка – 0. Крайне низкая эффективность. Целесообразно ставить вопрос о существенном пересмотре или досрочном прекращении муниципальной программы |  | Оценка – 1. Низкая эффективность. Необходимо проведение более глубокого анализа причин отклонений. По результатам исследования необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки объемов финансирова-ния, перечня мероприятий, системы управления муниципальной программой, пересмотра значений показателей (индикаторов) | Оценка – 0. Крайне низкая эффективность. Муниципальную программу следует досрочно завершить |  |  | Оценка – 2. Уровень эффективности ниже среднего. Необходимо проведение более глубокого анализа причин отклонений. По результатам исследования необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки объемов финансирова-ния, перечня мероприятий, пересмотра значений показателей (индикаторов) |

________

Задачами муниципальной программы должны являться цели входящих в нее подпрограмм и ведомственных целевых программ.

Важнейшими целевыми показателями (индикаторами) реализации программы должны являться показатели целей и задач входящих в нее подпрограмм и ведомственных целевых программ.

_______________

Для ВЦП не указывается.

Если таблицу № 1 печатают более чем на одной странице, то на каждой последующей странице дублируются заголовки и нумерация ее граф.

Если таблицу № 2 печатают более чем на одной странице, то на каждой последующей странице дублируются заголовки и названия ее граф.

Для ВЦП не указывается.

Инвестиции в основной капитал - совокупность затрат, направленных на создание и воспроизводство основных средств (новое строительство, расширение, а также реконструкция и модернизация объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудования, транспортных средств).

Для ВЦП не указывается.

Указываются данные за год, предшествующий текущему году.

В случае отсутствия на момент формирования программы фактических значений показателей (индикаторов) данные указываются по оценке.

При указании источников финансирования необходимо использовать следующие сокращения: МБ - бюджет муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района; ОБ - областной бюджет; ФБ - федеральный бюджет; ВБС - внебюджетные средства.

В случае, если организация определяется на основании конкурсных процедур, в графе указывается «конкурсный отбор».

При указании источников финансирования необходимо использовать следующие сокращения: МБ - бюджет муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района; ОБ - областной бюджет; ФБ - федеральный бюджет; ВБ - внебюджетные средства.

В случае, если организация определяется на основании конкурсных процедур, в графе указывается «конкурсный отбор».

Для АВЦП задачи не указываются.

Существенное перевыполнение плановых значений индикаторов может свидетельствовать о том, что:

а) подпрограмма, ВЦП муниципальной программы получила излишнее финансирование, которое могло бы быть использовано на другие приоритетные целевые программы;

б) допущены серьезные ошибки на этапе планирования подпрограммы, ВЦП муниципальной программы. Целесообразно, чтобы в подобном случае подпрограмма, ВЦП признавалась нерезультативной (среднерезультативной).

Для внебюджетных источников, так как финансирование мероприятий из бюджета муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района и (или) областного бюджета сверх сумм, установленных по программе, является нарушением бюджетного законодательства.