|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации Ловозерского района  от «31» мая 2019 № 316-ПГ |

**Отчет о реализации муниципальных программ**

**муниципального образования Ловозерский район за 2018 год**

Отчет о реализации муниципальных программ (далее – МП) муниципального образования Ловозерский район за 2018 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район, утвержденным постановлением администрации Ловозерского района от 30.05.2016 года № 154-ПЗ (в ред. от 23.07.2018 № 415-ПЗ) (далее – Порядок).

Отчет составлен на основании отчетов муниципальных заказчиков-координаторов о результатах реализации МП за отчетный год.

На реализацию МП за счет всех источников финансирования планировалось направить 734 793,53324 тыс. рублей, в том числе за счет средств муниципального бюджета – 250 500,9653тыс. рублей, областного бюджета – 469 456,8226 тыс. рублей, федерального бюджета – 2 624,7454 тыс. рублей, внебюджетных средств – 12 211,0 тыс. рублей.

По итогам 2018 года на реализацию МП фактически привлечено 716 152,3508 тыс. рублей (97,5% от плана), в том числе:

- бюджет муниципального образования Ловозерский район – 247 280,0802 тыс. рублей (98,7% от плана);

- областной бюджет – 454 144,729 тыс. рублей (96,7% от плана);

- федеральный бюджет – 2 624,7454 тыс. рублей (100,0% от плана);

- внебюджетные средства – 12 102,7963 тыс. рублей (99,1% от плана).

Перечень МП, реализуемых в 2018 году, утвержден постановлением администрации Ловозерского района от 02.10.2017 № 502-ПГ «Об утверждении перечня муниципальных и ведомственных программ муниципального образования Ловозерский район на 2018 год»:

| №№ п/п | Наименование МП | Количество подпрограмм, ВЦП, АВЦП | Объем финансирования, тыс. рублей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено на 2018 год | | Фактическое исполнение за 2018 год | |
| Всего | в т.ч. бюджет муниципального образования Ловозерский район | Всего | в т.ч. бюджет муниципального образования Ловозерский район |
| 1. | МП муниципального образования Ловозерский район «Развитие физической культуры и спорта в Ловозерском районе» на 2017 – 2019 годы | - | 316,0 | 316,0 | 315,97652 | 315,97652 |
| 2. | МП муниципального образования Ловозерский район «Профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма в Ловозерском районе» на 2017 – 2019 годы | 2 | 315,0 | 315,0 | 303,99549 | 303,99549 |
| 3. | МП муниципального образования Ловозерский район «Развитие образования Ловозерского района» на 2017 – 2019 годы | 6 | 416 130,13471 | 169 160,86441 | 407 701,4437 | 167 689,85401 |
| 4. | МП муниципального образования Ловозерский район «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Ловозерском районе» на 2017 – 2019 годы | 5 | 85 768,14812 | 53 832,38475 | 85 576,95075 | 53 641,18738 |
| 5. | МП муниципального образования Ловозерский район «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2017 – 2019 годы | 2 | 37 686,83431 | 3 291,83431 | 33 474,26339 | 3 291,83431 |
| 6. | МП муниципального образования Ловозерский район «Развитие туризма в Ловозерском районе» на 2017 – 2019 годы | 2 | 58,0 | 58,0 | 57,95 | 57,95 |
| 7. | МП муниципального образования Ловозерский район «Доступная среда в Ловозерском районе» на 2015 – 2018 годы[[1]](#footnote-1) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | МП муниципального образования Ловозерский район «Управление муниципальными финансами» на 2017 – 2019 годы | 2 | 105 332,81363 | 14 776,36 | 104 145,1845 | 14 257,8216 |
| 9. | МП муниципального образования Ловозерский район «Профилактика экстремизма и терроризма в Ловозерском районе» на 2017-2019 годы | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10. | МП муниципального образования Ловозерский район «Транспортное обслуживание населения в Ловозерском районе» на 2017-2019 годы | 4 | 47 495,03026 | 5 405,59064 | 44 466,27797 | 5 002,77265 |
| 11. | МП муниципального образования Ловозерский район «Устойчивое развитие сельских территорий Ловозерского района» на 2017-2020 годы | - | 2 084,0 | 0,0 | 1 736,79 | 0,0 |
| 12. | МП муниципального образования Ловозерский район «Обеспечение отдельных категорий граждан муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района качественным, комфортным и доступным жильём» на 2017-2020 годы | - | 1 276,5 | 412,0 | 422,0 | 22,0 |
| 13. | МП муниципального образования Ловозерский район «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района» на 2018-2020 годы | - | 315,6 | 315,6 | 250,0 | 250,0 |
| 14. | МП муниципального образования Ловозерский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ловозерский район» на 2017-2019 годы | 3 | 37 093,07688 | 1 887,9449 | 36 954,15006 | 1 878,45616 |
| 15. | МП муниципального образования Ловозерский район «Управление муниципальным жилищным фондом и развитие жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района» на 2018-2020 годы | 3 | 921,39533 | 728,38625 | 746,36841 | 567,23205 |
| ИТОГО: | | 29 | 734 793,53324 | 250 500,9653 | 716 152,3508 | 247 280,0802 |

В структуре фактических расходов на реализацию МП наибольший удельный вес занимает областной бюджет – 63,4%. Доля средств бюджета муниципального образования Ловозерский район – 34,5%, федерального бюджета – 0,4%, внебюджетных средств – 1,7%.

Сведения об объемах финансирования в разрезе МП и о достижении значений показателей реализации МП приведены в приложениях № 1 и № 2 к Отчету.

**I. Краткая информация о результатах реализации МП по направлениям социально-экономического развития муниципального образования Ловозерский район**

В 2018 году реализация 15 МП муниципального образования Ловозерский район осуществлялась по пяти направлениям социально-экономического развития Ловозерского района:

*- «Развитие и повышение качества человеческого капитала»;*

*- «Повышение безопасности населения района»;*

*- «Организация транспортного обслуживания населения района и создание комфортных условий проживания»;*

*- «Обеспечение экономического роста»;*

*- «Повышение эффективности муниципального управления».*

В отчетном году в рамках направления ***«Развитие и повышение качества человеческого капитала»*** осуществлялась реализация шести муниципальных программ.

**1. Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район «Развитие физической культуры и спорта в Ловозерском районе» на 2017 – 2019 годы**

Заказчик-координатор муниципальной программы муниципального образования Ловозерский район «Развитие физической культуры и спорта в Ловозерском районе» на 2017 – 2019 годы (далее – Программа) – Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района.

Программа разработана с целью формирования здорового образа жизни населения района, развития физкультуры и спорта.

Задачи Программы:

- укрепление, обновление материально-технической базы для организации проведения спортивных мероприятий;

- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий, массовых спортивных мероприятий;

- участие в районных, областных, всероссийских конкурсах и соревнованиях;

- поддержка спортивно-технического клуба «СКИФ».

На реализацию мероприятий Программы в 2018 году планировалось направить 316,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район. Фактические расходы на реализацию Программы составили 315,97652 тыс. рублей – 99,99% от плановых назначений.

Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

В рамках Программы организованы и проведены различные спортивные мероприятия: районный открытый турнир по волейболу, районный открытый турнир по футболу, районный рыболовный турнир, лыжные гонки, гонки на собачьих упряжках, атлетический пробег, посвященный Дню Победы, спортивный праздник для детей, соревнования по авиамоделированию. Также проведено мероприятие по приобретению запчастей для спортивной техники и ГСМ для участия в выездных соревнованиях по мотокроссу.

Плановые значения целевых показателей: «Количество участников спортивных и физкультурно-массовых мероприятий» и «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения» перевыполнены, в связи с увеличением количества человек, желающих участвовать в спортивных мероприятиях.

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной Программы, исполнены в запланированные сроки и в полном объеме.

**2. Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район «Профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма в Ловозерском районе» на 2017 – 2019 годы**

Заказчик-координатор муниципальной программы муниципального образования Ловозерский район «Профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма в Ловозерском районе» на 2017 – 2019 годы (далее – Программа) – Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района.

Цель Программы: реализация в Ловозерском районе государственной политики в сфере профилактики правонарушений, противодействия незаконному потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их незаконному обороту, создания основы для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка, повышения уровня безопасности граждан.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район на реализацию Программы составили 303,99549 тыс. рублей – 96,5% от плановых назначений. Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

Цель Программы достигнута. Плановые значения показателей достигнуты в полном объеме (100,0%).

*2.1. Подпрограмма 1 «Профилактика безнадзорности и правонарушений в Ловозерском районе» (далее – подпрограмма)*

Цель подпрограммы: совершенствование системы профилактики правонарушений на территории Ловозерского района.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 году предусматривалось направить за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район – 298,0 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию подпрограммы составили – 290,01404 тыс. рублей (97,3% от плановых назначений).

В соответствии с данной подпрограммой разработан и реализуется комплекс мероприятий, способствующий профилактике правонарушений.

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в запланированные сроки и в полном объеме. В ходе подпрограммных мероприятий в 2018 году выполнены следующие мероприятия:

1. Организация временной занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 лет в свободное от учебы время в выездных экологических, военно-спортивных и трудовых лагерях.

В рамках подпрограммы в период июнь-август 2018 года организовано 31 рабочее место для трудоустройства несовершеннолетних подростков, обучающихся в общеобразовательных школах. Временные рабочие места были созданы следующими организациями: ООО «Ловозеро-Жилсервис» - 11 рабочих мест, ООО «ЖКС-Ревда» - 20 рабочих мест.

2. С целью пропаганды правил дорожного движения среди детей, привития им твердых навыков безопасного поведения на дороге в общеобразовательных учреждениях и учреждениях культуры проведены мероприятия:

- учащиеся 2-3 классов и 4-6 классов (40 человек) МБОУ «ЛСОШ» приняли участие в игре-соревновании «Безопасное колесо». Соревнования проводились по четырём этапам: «Знатоки ПДД», «Первая помощь», «Шаг за шагом» и «Музыкальный» среди 4-6 классов.

По итогам игры равное количество баллов набрали команды 4 и 6 классов. Победителем соревнований была признана команда 6 класса, затратившая на выполнение заданий наименьшее время.

- для учащихся 2-4классов МБОУ «ЛСОШ» был проведен интеллектуальный поединок по ОБЖ. В интерактивной игре «Безопасное колесо» ребята продемонстрировали свои знания и эрудицию в медицине, пожарной безопасности, в правилах дорожного движения и в других областях безопасности. В игре малыши учились коллективно мыслить в новых группах и быстро давать ответы на поставленные вопросы*.*

- учащиеся 2,4,6-х классов МБОУ «ЛСОШ» (60 человек) приняли участие в мероприятии «Единый час безопасности»;

- для учащихся 1-11 классов (240 человек) прошла **акция «Засветись!»**, в ходе которой был организован мониторинг наличия и использования обучающимися светоотражающих приспособлений. Акцию провели старшеклассницы. По итогам были выявлены самые яркие классы – это ребята начальной школы, они регулярно используютнаклейки на ранцах, сумках, брелоки, световозвращающие полоски на одежде и портфелях.

- акция «Обращение к водителю и пешеходу» (8 учащихся и 50 жителей села);

- обучающиеся МБОУ «РСОШ им. В.С. Воронина» приняли участие в социально-значимых акциях, пропагандирующих законопослушное поведение на дорогах детей и взрослых:

- среди учащихся 2-3 классов (170 человек) прошла акция «Безопасный переход»;

- всероссийская акция «Пристегнись, Россия!» (27 человек);

- проведение мероприятий в рамках Дня памяти жертв дорожных аварий (12 человек);

- для учащихся 1-х классов (85 человек) проведена игровая программа «Знаем правила движения – как таблицу умножения»;

- для учащихся 2-4 классов (123 человека) проведена познавательная программа «День толерантности»

- для учащихся 2-3 классов (175 человек) был проведен мастер-класс «Мой друг фликер»;

- для учащихся 5-7 классов (13 человек) проведены соревнования «Безопасное колесо».

Для учащихся 2 классов и воспитанников дошкольных учреждений (65 человек) в филиале № 2 детской библиотеки была проведена информационно-познавательная игра «Осторожно, пешеход!», в центральной детской библиотеке проведен для учащихся 1-7 классов (40 человек) проведена познавательно-развлекательная игра «В стране дорожных знаков».

Плановые значения показателей достигнуты.

*2.2. Подпрограмма 2 «Профилактика наркомании и алкоголизма в Ловозерском районе» (далее – подпрограмма)*

Цель подпрограммы: снижение уровня алкоголизма, наркомании и токсикомании и сокращение связанных с этим преступлений и правонарушений.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 году предусматривалось направить за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район – 17,0 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию подпрограммы составили – 13,98145 тыс. рублей (82,2% от плановых назначений). Средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что некоторые мероприятия были проведены без финансовых затрат.

С целью профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма, пропаганде здорового образа жизни и формированию в молодежной среде отрицательного отношения к злоупотреблению алкоголем и потреблению наркотических веществ в рамках реализации подпрограммы были проведены следующие мероприятия:

1. МБОУ «РСОШ им. В.С. Воронина»:

- военно-тактическая игра «Зарница» (9-11 классы);

- среди учащихся 1-11 классов (763 чел.) проведены соревнования «Президентские игры и состязания»;

- среди учащихся 1-11 классов (750 чел.) проведена акция «Сдали макулатуру – спасли дерево»;

- спортивно-игровая программа «Большие гонки» (12 чел.)

- соревнования по саамскому футболу» (9-е классы);

2. С целью научить подрастающее поколение уважать друг друга, терпимости к различиям во взглядах, умению разрешить конфликты ненасильственным путем, умению вести себя в обществе и удержаться от пагубных соблазнов жизни, в межмуниципальной библиотеке организованы беседы, обзоры, книжные выставки, викторины, анкетирование, информационные часы и т.д.

Детские библиотеки и центральная городская библиотека:

- игровой час «ЗОЖ» (в рамках акции Декада SOS) (15 чел.);

- мозговой штурм «Путь к здоровью» (53 чел.);

- летний праздник «Здоровым будешь – победу добудешь» (40 чел.);

- час-игра «Ключи к здоровью» (25 чел.);

- конкурсно-игровая программа «В путь дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся» (40 человек);

- познавательный урок «Мое здоровье – мое богатство» (40 человек);

- для популяризации активного семейного отдыха организована «Школьно-семейная лыжня» на стадионе с. Ловозеро, в которой приняли участие 275 человек (ученики, родители, педагоги);

- участие в областной акции «Вместе с Забивакой в библиотеке» (50 человек);

3. МБОУ «ЛСОШ»:

- проведена профилактическая акция для учащихся начальных классов (100 человек) «Родители и дети» - цикл практических занятий по профилактике наркомании «Уроки профилактики наркомании»;

- интеллектуальная игра «Брейн – ринг» «Будь здоров!» среди учащихся 10-11 классов (25 человек);

- спортивно-образовательный квест «Заряди организм жизнью» среди учащихся 5-8 классов (75 человек);

- региональный форум «Арктическая молодёжь выбирает ЗОЖ», участие в районном фестивале «Союз» (20 человек);

- всероссийская акция «Выбираю спорт» к 25-летию Конституции Российской Федерации (60 человек);

- спортивные состязания «Мы вместе» среди учащихся 5-8 классов и их родителей (32 человека)

- легкоатлетический кросс среди учащихся 1-11 классов (200 человек);

- президентские состязания (школьный этап) среди учащихся 2-11 классов (182 человека).

Также в рамках реализации подпрограммы организованы такие мероприятия как:

- организация сдачи норм ГТО среди учащихся в рамках спортивного праздника;

- реализация проекта среди учащихся общеобразовательных учреждений – «Классы свободные от курения»;

- мероприятия с несовершеннолетними в подростковом клубе «Подросток» на базе центра детского творчества.

- размещение информации, направленной на профилактику наркомании, табакокурения, употребления алкогольной продукции и популяризацию здорового образа жизни, в СМИ района, на сайтах общеобразовательных учреждений постоянно имеется информация о том, куда можно «Сообщить, где торгуют смертью».

- изготовление информационных листовок, буклетов профилактической направленности курения, алкоголизма, пропаганде здорового образа жизни;

- организация волонтерского движения в районе.

В результате работы общеобразовательных учреждений и культурных учреждений случаев приема наркотических и психотропных средств учащимися школ района или их родителями в 2018 году не выявлено.

Плановые значения показателей достигнуты в полном объеме.

**3. Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район «Развитие образования Ловозерского района»**

**на 2017 – 2019 годы**

Заказчик-координатор муниципальной программы «Развитие образования Ловозерского района» на 2017 – 2019 годы (далее – Программа) – Отдел по образованию администрации Ловозерского района.

Цель программы: Повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия требованиям инновационной экономики.

Фактические расходы на реализацию Программы составили 407 701,4437 тыс. рублей – 97,97% от плановых назначений, в том числе: расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район – 167 689,85401 тыс. рублей (99,1% от плановых назначений), областного бюджета – 226 699,33501 тыс. рублей (97,0% от плановых назначений), федерального бюджета – 1 796,0 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений), внебюджетных средств – 11 515,7593 тыс. рублей (99,96% от плановых назначений).

Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

Плановые значения показателей достигнуты в полном объеме (100%). Социальная эффективность программы достигнута.

*3.1. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»*

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей получения качественного образования и позитивной социализации детей.

Фактические расходы на реализацию подпрограммы составили 352 227,55 тыс. рублей – 98,4% от плановых назначений, в том числе: из бюджета муниципального образования Ловозерский район – 137 688,1056 тыс. рублей – 99,9% от плановых назначений, из областного бюджета – 208 038,115 тыс. рублей – 97,4% от плановых назначений, внебюджетных средств – 6 501,33 тыс. рублей – 101,3% от плановых назначений. Выплаты произведены по фактической потребности, просроченной кредиторской задолженности не имеется.

Система образования Ловозерского района включает в себя образовательные учреждения, позволяющие удовлетворить образовательные потребности различных групп населения.

7 учреждений реализуют программу дошкольного образования.

По санитарным нормам муниципальные дошкольные образовательные учреждения рассчитаны на 708 мест. Уровень фактической наполняемости в среднем за 2018 год составил 91,1% (645 человек). Потребность в услугах дошкольного образования обеспечена на 100,0%.

В Ловозерском районе зарегистрированы и проживают 6 детей-инвалидов дошкольного возраста. Из них 4 ребёнка посещают дошкольные образовательные учреждения района. В дошкольных образовательных учреждениях созданы условия для получения дошкольного образования детьми-инвалидами:

- разработаны адаптированные основные образовательные программы дошкольного образования для детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные учреждения;

- функционируют логопедические пункты;

- в кадровом составе имеются педагоги-психологи;

- имеются медицинские кабинеты и процедурные, в штатах учреждений имеются медицинские работники;

- функционируют психолого-медико-педагогические консилиумы ДОУ;

- имеются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - мультимедийные установки  (проектор, экран, ноутбук), магнитофоны (в каждой возрастной группе).

Двое детей получают образование в форме семейного образования и закреплены за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 3». При получении дошкольного образования в форме семейного детям-инвалидам предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. Родителям детей-инвалидов оказывается методическая, психологическая, педагогическая, диагностическая и консультативная помощь (без взимания платы).

В целях материальной поддержки установлены льготы для семей, имеющих детей дошкольного возраста. На основании постановления администрации Ловозерского района от 27.12.2017 №700-ПГ размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в дошкольных образовательных учреждениях Ловозерского района с 2018 года составил 117 рублей в день (увеличился на 3,5 % по сравнению с прошлым годом).

Компенсацию части родительской платы получили 339 человек.

В дошкольных образовательных учреждениях полностью реализован план мероприятий по нормативному и организационному обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.

3 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждения (далее – МБОУ) позволяют удовлетворить потребности граждан в получении общего образования. Детям в возрасте от 6,6 до 18 лет предоставлена возможность получать общее образование в различных формах: очной, очно-заочной, индивидуальной, инклюзивной; в форме семейного образования.

Обеспечена доступность образования детей, проживающих в военном гарнизоне: осуществляется их подвоз к месту учебы и обратно.

В 2018/2019 учебном году школы района приняли на обучение 108 первоклассников, скомплектовано 6 первых классов.

Всего по трем школам на 01.09.2018 скомплектовано 54 класса-комплекта. На конец 2018 года общая численность обучающихся составила 1 071 человек.

Средняя наполняемость классов составила 19,8 человек, причем в с.Краснощелье – 4,6 человека, с. Ловозеро – 16 человек, а в пгт.Ревда – 23,4 человека.

Постановлением главы администрации Ловозерского района от 18.06.2018 № 347-ПГ муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Краснощельская средняя общеобразовательная школа» присвоено имя Героя Российской Федерации Сергея Владимировича Перца.

Продолжается поэтапный переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования (далее – ФГОС ООО). К концу 2018 года по ФГОС ООО обучалось 973 школьника 1-9 классов, что составляет 90,8% от общей численности обучающихся.

С учетом интересов, склонностей и способностей старшеклассников в МБОУ «Ревдская средняя общеобразовательная школа им. В.С. Воронина» реализуется профильное обучение по 1 направлению в связи с уменьшением числа обучающихся 10-11 классов: физико-математическое. Профильным обучением охвачено 29,5% учеников 10-11 классов школы.

В сфере образования в районе функционируют два учреждения дополнительного образования, которые реализуют программы по следующим направлениям: спортивное, физкультурно-оздоровительное, физкультурно-спортивное, художественное, социально-педагогическое, техническое.

По состоянию на 31.12.2018 года в 32 творческих объединениях МБОУ ДО «Центр детского творчества» занимались 915 человек (652 физических лица).

В 38 группах по 9 видам спорта в МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» занимались 512 человек (436 физических лиц).

Президентом Российской Федерации поставлена задача достижения к 2020 году 70,0% охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. Наконец 2018 года охват детей дополнительным образованием составил 73,1%.

В учреждениях дополнительного образования созданы условия для занятий детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. В детско-юношеской спортивной школе занимаются по отдельной программе «Адаптивная физическая культура» 28 детей по категориям: дети-инвалиды (5) и дети с ограниченными возможностями здоровья (23). В творческом объединении «Центр детского творчества» получают обучение 7 детей-инвалидов и 10 детей с ограниченными возможностями здоровья.

За особые успехи в учебе, спорте и искусстве, общественно-значимой деятельности 27 учащихся были награждены Премией Главы администрации Ловозерского района.

В рамках подпрограммы за счет средств бюджета произведены расходы на:

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дошкольного образования. Фактические расходы составили 70 111,83985 тыс. рублей – 100% от плановых назначений;

- реализацию Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций». Фактические расходы составили 64 919,68350 тыс. рублей, выплаты произведены по фактической потребности;

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере общего образования. Фактические расходы составили 31 729,81175 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений;

- на реализацию Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области». Фактические расходы составили 106770 ,18541 тыс. рублей или 97,7 % от плановых назначений.

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования. Фактические расходы составили 29 926,85829 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений;

- в целях обеспечения потребности в нефтепродуктах и топливе для блок-модульной котельной МБОУ «Краснощельская средняя общеобразовательная школа» за счет средств областной субсидии на государственную финансовую поддержку закупки и доставки нефтепродуктов и топлива в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов и за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ были осуществлены закупки на поставку и доставку 51,0 тонны дизельного топлива и 340 литров дизельного масла. Фактические расходы составили 3 946,9 тыс. рублей – 97,7% от плановых назначений;

- повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации. Фактические расходы составили 358,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета – 100,0% от плановых назначений;

- на дополнительные расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающие образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении). Фактические расходы на выплаты сотрудникам, осуществляющим начисления компенсации, составили 43,09469 тыс. рублей – 58,9% от плановых начислений;

- выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования. Фактически освоено 60,43% от плановых назначений или 2 211,80882 тыс. рублей. Расходы произведены в размере 100,0% от фактической потребности. Кредиторской задолженности нет.

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в полном объеме. Плановые значения показателей выполнены в полном объеме.

*3.2. Подпрограмма 2 «Развитие современной инфраструктуры системы образования в Ловозерском районе»*

Цель подпрограммы: формирование условий, обеспечивающих соответствие учреждений образования современным требованиям.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район на реализацию подпрограммы составили 4 686,04289 тыс. рублей – 99,96% от плановых назначений.

Привлечено софинансирование из областного бюджета 9 144,89459 тыс. рублей (100,0% от запланированного), федерального бюджета – 1 796,49544 тыс. рублей (100,0% от запланированного).

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в полном объеме. Выплаты произведены по фактической потребности, кредиторской задолженности не имеется.

В рамках подпрограммы произведены расходы:

- на организацию и проведение ремонтных работ учреждений в сфере образования: МБДОУ «Детский сад № 3, МБДОУ «Детский сад № 7» – установка камер наружного наблюдения *(174,0 тыс. рублей)*; МБОУ «РСОШ им. В.С. Воронина» – ремонт трёх классов начальной школы РСОШ по ул. Победы, д.16, прокладка системы водоснабжения и канализации в трех классах начальной школы *(1 504,896 тыс. рублей)*; МБОУ «ЛСОШ» - ремонт пищеблока *(1 020,0 тыс. рублей)*, МБОУ ДО «ДЮСШ» - установка камер наружного видеонаблюдения *(399,80086 тыс. рублей),* МБОУ ДО «ЦДТ» - ремонт учебного класса *(300,0 тыс. рублей).*

- на приобретение оборудования, инвентаря для учреждений дошкольного образования– 199,6944 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом: приобретение спортинвентаря и покрытия для уличной спортивной площадки в МБОУ «ЛСОШ» (*1 900,09544 тыс. рублей*);

- на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций: МБДОУ «Детский сад № 8» - замена входных дверей *(250,0 тыс. рублей),* МБДОУ «Детский сад № 11» - замена входных дверей *(150,0 тыс. рублей)*, замена вентиляции *(121,077 тыс. рублей)*, ремонт цоколя здания *(67,1 тыс. рублей)*, замена окон *(895,7 тыс. рублей)*; МБДОУ «Детский сад № 2» - ремонт вентиляции *(76,6 тыс. рублей)*; МБОУ «РСОШ им. В.С. Воронина» и МБОУ «ЛСОШ» - замена оконных блоков *(3 664,11747 тыс. рублей)*.

- на капитальный ремонт спорткомплекса МБОУ ДО «ДЮСШ» *(3 881,28875 тыс. рублей)*.

- на реализацию проектов по поддержке местных инициатив – приобретение костюмов для танцевального коллектива «Дивертисмент» МБОУ ДО «ЦДТ» и приобретение спортинвентаря МБОУ ДО «ДЮСШ» *(798,063 тыс. рублей)*.

Плановые значения целевых показателей достигнуты в полном объеме (100,0%).

*3.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» (далее – подпрограмма)*

Цель подпрограммы: обеспечение организационных, организационно-технологических, технических, информационных и методических условий для реализации муниципальной программы.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район на реализацию подпрограммы составили 397,44909 тыс. рублей – 90,6% от плановых назначений.

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в полном объеме.

В рамках подпрограммы проведены расходы:

- на обеспечение проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена (фактические расходы составили 178,99409 тыс. рублей);

Прошедший учебный год на «хорошо» и «отлично» закончил 301 ученик, что составило 31,3 % от общего количества обучающихся 2-11 классов (2017 год – 345 учеников, что составляет 32,6% от числа обучающихся 2-11 классов); на «отлично» закончил 71 ученик (7,3 % от числа обучающихся 2-11 классов), в 2017 году – 60 учеников (6,3% от числа обучающихся 2-11 классов).

Для организованного проведения государственной итоговой аттестации обучающихся были утверждены пункты проведения экзаменов на базе МБОУ «РСОШ им.В.С.Воронина» и МБОУ «КСОШ им. Героя РФ С.В. Перца». В МБОУ «КСОШ им. Героя РФ С.В. Перца» государственная итоговая аттестация проводится по технологии для труднодоступной отдалённой местности.

К государственной итоговой аттестации за курс средней общей школы допущено 54 выпускника 11-х классов (100,0%). 53 выпускника школ района получили аттестаты о среднем образовании (98,1%).

Средний балл участников единого государственного экзамена в 2018 году составил:

- по Ловозерскому району: русский язык – 69,28 балла (2017 год –64,53 балла), математика (базовый уровень) – 4,28 баллов (2017 год – 4,31 балла), математика (профильный уровень) –48,93 баллов (2017 год – 39,05 баллов);

- по Мурманской области: русский язык – 70,18 баллов, математика (базовый уровень) – 4,31 балла, математика (профильный уровень) – 52,94 балла.

Мониторинг результатов единого государственного экзамена по основным предметам русский язык и математика (базовый уровень) за последние 2 года подтверждает положительную динамику качества подготовки и сдачи обязательных экзаменов.

На «4» и «5» (83,33 %) справились выпускников с работой по математике (базовый уровень).

По русскому языку:

- 31 ученик получил от 61 до 80 баллов (57,4%);

- 9 учеников получили от 81 до 90 баллов (16,6%);

- 2 ученика получили от 91 до 99 баллов (3,7%).

Среди предметов по выбору самыми популярными у выпускников считаются обществознание (30 человек), математика (профильный уровень) (29 человек), информатика и ИКТ (14 человек), биология (12 человек).

По итогам 2017/2018 учебного года 27 учащихся школ награждены премией Главы администрации Ловозерского района по четырем номинациям: «За особые успехи в учебной деятельности» - 10 человек; «За особые успехи в области искусств» - 9 человек; «За особые успехи в спортивной деятельности» - 5 человек; «За активное участие в общественно- полезной деятельности» - 3 человека.

- на проведение районного праздника Севера среди школьников, участие в олимпиаде школьников, проведение различных конкурсов (фактические расходы составили 218,455 тыс. рублей).

Плановые показатели выполнены по фактической потребности (96,0%).

*3.4. Подпрограмма 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, родителей с детьми в Ловозерском районе» (далее – подпрограмма)*

Цель подпрограммы: организация организованного отдыха и оздоровления детей и молодежи.

Фактические расходы на реализацию подпрограммы составили 4 019,69211 тыс. рублей – 95,9% от плановых назначений, в том числе из бюджета муниципального образования Ловозерский район – 2 121,61184 тыс. рублей – 92,5% от плановых назначений, областного бюджета – 1 898,08027 тыс. рублей (100,0% от запланированного).

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в полном объеме.

В рамках подпрограммы проведены расходы:

- на приобретение набора продуктов питания для детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей в каникулярный период из расчета:

2-х разовое питание – 150,0 рублей в день на одного ребенка (213 человек);

3-х разовое питание – 197,0 рублей на одного ребенка (111 человек);

на детей, которые участвовали в экологической экспедиции – 885,0 рублей в день на одного ребёнка (побывало 7 человек);

- на реализацию проектов по поддержке местных инициатив – обустройство и установку полосы препятствий для муниципального отдела регионального отделения ВВПОД «Юнармия» по Мурманской области в МБОУ «РСОШ им. В.С. Воронина» *(455,1 тыс. рублей)*.

- на организацию отдыха, оздоровления детей и подростков Ловозерского района в оздоровительных учреждениях за пределами Ловозерского района (*317,69621 тыс. рублей*).

В период зимних каникул 2018 года в  Зеленоборскую среднюю школу-интернат лагеря, расположенную на территории Мурманской области выезжали 7 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В период весенних каникул 2018 года в  Зеленоборскую среднюю школу-интернат лагеря, расположенную на территории Мурманской области выезжали 7 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На базе школ в период весенних каникул 2018 года была организована работа 2  оздоровительных лагерей с  общим  охватом 40 воспитанников:

- МБОУ «Ревдская средняя общеобразовательная школа им. В.С. Воронина» - 20 детей;

- МБОУ «Ловозерская общеобразовательная школа – интернат среднего (полного) общего образования» - 20 детей.

Дошкольные образовательные учреждения района были переведены на дачный режим работы с 01 июня 2018 года, а это значит, что воспитанники детских садов получали полноценное усиленное питание, и комплекс оздоровительных мероприятий, способствующий укреплению их здоровья.

С 18 июня  2018г по 17 августа 2018 года в летний период в с. Ловозеро продолжил  работу дежурный МБДОУ «Детский сад №1». В июне детское учреждение посещали 49 воспитанников в июле – 55, в августе – 52.

В п. Ревда с 18 июня  по 17 августа 2018 года продолжил работу МБДОУ «Детский сад № 7», с 18 июня по 30 июня 2018 года – «МБДОУ «Детский сад №8». В июне детские учреждения посещали 133 воспитанника, в июле – 91, в августе – 96.

В с.Краснощелье по результатам анкетирования родителей потребность функционирования детского учреждения в летний период не выявлена.

В летний оздоровительный период в 2018 году были детские дошкольные учреждения продолжили работу по формированию у воспитанников представлений о здоровье, основах здорового образа жизни, правилах здоровье-сберегающего поведения, через различные формы работы с детьми.

С целью повышения качества организации летней оздоровительной кампании в детских дошкольных учреждениях и создания максимальных условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей, предупреждения заболеваемости и травматизма были проведены общие собрания трудовых коллективов по теме «Подготовка и проведение летней оздоровительной кампании», инструктажи персонала по охране жизни и здоровья детей, технике безопасности, пожарной безопасности, антитеррору.

В целях повышения эффективности оздоровления воспитанников дошкольных учреждений, большую часть времени дети проводили на свежем воздухе. Прием детей, гимнастика, игровая деятельность и другие мероприятия организовывались на свежем воздухе. Так же в целях повышения двигательной активности детей ежедневно проводились подвижные игры, спортивные развлечения, экскурсии, прогулки с выносным материалом.

Кроме того, в летний период 2018 года в детских дошкольных учреждениях продолжилось осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей. Информирование родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период было организовано через стендовую информацию и консультации через папки — передвижки: «В отпуск всей семьей», «Одежда детей в летний период», «Двигательная активность в домашних условиях», «Здоровая стопа – залог здоровья», «Аллергия это серьезно», «Помните: здоровье начинается со стопы», «Учите детей плавать», «Оказание первой помощи при отравлениях детей ядовитыми грибами и растениями, укусах насекомых, тепловом и солнечном ударе».

На базе образовательных учреждений района  в летний период 2018 года  была организована работа 4 оздоровительных лагерей с 2-х и 3-х разовым питанием. Прием оздоровительных лагерей к работе в летний период осуществлялся муниципальной межведомственной комиссией по приему оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, создаваемых на базе образовательных учреждений Ловозерского района. Все действующие в Ловозерском районе учреждения отдыха детей и их оздоровления включены в областной реестр, функционировали при наличии разрешительных документов надзорных органов. Несанкционированные лагеря на территории Ловозерского района отсутствовали.

Общий охват воспитанников, посетивших летние оздоровительные лагеря на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений составил 284:

- МБОУ «Ревдская средняя общеобразовательная школа им. В.С. Воронина» - 125 детей;

- МБОУ «Ловозерская общеобразовательная школа» - 119 человек;

-МБОУ «Краснощельская средняя общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации С.В. Перца» - 15 человек;

- МБОУ ДОД «ЦДТ» - 25 человек.

Из них 170 человек, находящихся в трудной жизненной ситуации (60%).

Изменений в сравнении с прошлым годом количества летних оздоровительных лагерей и количества детей в них не произошло. Продолжительность всех смен в оздоровительных лагерях составила 21 день с перерывом между сменами в 3-4 дня. Случаев аварийных ситуаций  не регистрировалось.

Выполнение норм питания по продуктовому набору велось в соответствии с нормами, перебоев в обеспечении  продовольствием не наблюдалось.

Деятельность оздоровительных лагерей осуществлялась в соответствии с Программами, разработанными начальниками лагерей и  утвержденными директорами образовательных учреждений.

Воспитательная работа с детьми в летних оздоровительных лагерях осуществлялась в соответствии с планами работы, которые так же утверждены начальниками смен лагерей.

Для детей организовывали мероприятия на каждый день по определенной тематике. Формы проведения мероприятий были различны: беседы, конкурсы, викторины, спортивные соревнования, конкурсы рисунков, поделок и многое другое. Ежедневно дети играли в подвижные игры на свежем воздухе.

При организации мероприятий  обеспечивалось тесное взаимодействие оздоровительных лагерей со специалистами ЦДТ, ДЮСШ, КСЦ, детской библиотеки, музеев, пожарной части, ЛЦРДК, НКЦ, Инспекторами ГИБДД, ОП.

В лагерях дневного пребывания детей обеспечивалась антитеррористическая защищенность и безопасность пребывания детей.

Все образовательные учреждения имеют «Паспорта безопасности» и «Планы обеспечения антитеррористической защищенности» согласованные с соответствующими структурами ГУ МЧС России по Мурманской области, Отделения в г.Мончегорске УФСБ России по Мурманской области, МО МВД России «Оленегорский» и утвержденные руководителями образовательных учреждений.

По результатам государственного надзора в ходе летней оздоровительной кампании 2018 года нарушений требований обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в оздоровительных лагерях Ловозерского района не было выявлено.

В летний период 2018 года был организован отдых детей   за пределами  области в  детских оздоровительных  лагерях: ДОЛ «Отдых Дружных», ДОЛ «Уральские самоцветы», ДОЛ «Глобус», ДСОЛ «Янтарь», ДСОЛ «Янтарь», ДОЛ «Черноморская Зорька», «СКА-5».

Для отдыха детей на Черном море Министерством образования и науки Мурманской области было выделено 98 путевок, из них 56 путёвок для детей, находящихся в ТЖС (2017 – 38, в т.ч.12 для детей в ТЖС).

В лагере «СКА-5» Ленинградской области выезжали 7 учащихся детско-юношеской спортивной школы.

В лагерях  на территории Мурманской  области («Гандвиг», «Изовелла», «Тамара»)  отдохнуло 25 несовершеннолетних. В экологической экспедиции по району озера Сейдозеро Ловозерского района побывали 7 несовершеннолетних.

 Всего в летний период за пределы района и Мурманской области выехало 137 несовершеннолетних (2017г. – 97), в том числе 81 в трудной жизненной ситуации (60%).

Отдых в лагерях, расположенных на берегу Черного моря, оставил детям не только самые теплые, яркие и радостные воспоминания, но и оздоровил и укрепил быстро растущий детский организм.

Особое внимание в детских оздоровительных лагерях уделялось досуговым мероприятиям. Так проводились тематические мероприятие, конкурсные программы с награждением победителей, шоу-программы, детские и молодежные творческие фестивали.

Питание было организовано пять раз в день в зависимости от возрастной группы заезжающих детей. Меню постоянно обновляется, дорабатывается и соответствует всем современным критериям качества. В рационе детей всегда присутствовали свежие фрукты и овощи согласно сезону пребывания в лагере.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской области  от 27.07.2018 года № 1343 «О направлении делегации Мурманской области в г. Анапа для участия в образовательной программе «Семь ступеней творения» 7 обучающихся Ловозерского района, представителей коренных малочисленных народов севера (саами), были направлены для участия в образовательной программе «Семь ступеней творения» в г. Анапа, Краснодарского края,ДСОЛ «Черноморская зорька».

Обучаясь по программе «Семь ступеней творения» ребята в полной мере представили самобытность культуры и быта саамов.

При перевозке детей к месту дислокации оздоровительных лагерей и железнодорожному вокзалу г.Оленегорска обеспечивалась  безопасность: наличие сопровождающих лиц, медицинских работников, проведение инструктажей о правилах перевозки. Сведения о предстоящих выездах групп своевременно  предоставлялись в отделение ГИБДД, территориальный отдел Роспотребнадзор (при перевозках железнодорожным транспортом).  В результате в летний период не выявлено нарушений по перевозке организованных групп детей.

Всего в лагерях дневного пребывания детей и выездных оздоровительных лагерях и санаториях в летний период отдохнули 421 детей, из них 255 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 60% (за аналогичный период 2017 – 381 человек).

В летний период 2018 года на  базе МБОУ ДО «Центр детского творчества» для неорганизованных детей работало - 6  временных творческих объединений: «Детский театр», «Творческая мастерская», «Магия творчества», «ВИА», Компьютерный клуб «БИТ», «Почитай-ка». За три летних месяца временные творческие объединения посетили 120 детей (2017г: 7 творческих объединений с охватом 154 несовершеннолетних).

В МБОУ ДО  «ДЮСШ» в  летний период 2018 года работало 9 спортивных секций: ушу, лыжные гонки, горные лыжи, волейбол, настольный теннис, спортивная аэробика,  мини-футбол.Общий охват несовершеннолетних в МБОУ ДО  ДЮСШ  составил 113 человек (2017г. – 7 спортивных секций с охватом 134 несовершеннолетних).

 Всего в учреждениях дополнительного образования в летний период спортивными секциями  и творческими объединениями было охвачено 233 несовершеннолетних (2017г. – 288).

Итого общий охват детей и молодежи Ловозерского района отдыхом и занятостью за летний период 2018 года составил 678 (66%) человек из 1021 без учета дошкольных образовательных учреждений и 11-х классов. (За аналогичный период 2017 года – 690 чел. (67,7%) из 1019).

В период осенних каникул 2018 года в лагерь «Гандвиг» Кандалакшской области выезжало 4 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В октябре 2018 года были организованы экскурсионные смены для учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, по направлениям: «Моя Россия: град Петров» г. Санкт-Петербург, «Владимир – Боголюбово – Нижний Новгород – Москва». В экскурсионных поездках побывали 21 человек.

Таким образом, общий охват детей от 6 до 18 лет организованным отдыхом и оздоровлением в 2018 году составил – 757 детей (в 2017 году составил – 798 детей).

Плановые значения показателей достигнуты по фактической потребности. Необходима корректировка плановых значений показателей «Доля обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших в выездных оздоровительных лагерях и санаториях за пределами Мурманской области и Ловозерского района» (перевыполнен в 2,0 раза) и «Доля обучающихся, охваченных организованными видами отдыха за пределами Ловозерского района и Мурманской области» (исполнен на 35,8%).

*3.5. Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие системы образования через эффективное выполнение муниципальных функций» (далее – программа)*

Цель программы: обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования Ловозерского района.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район на реализацию программы составили 21 183,8976 тыс. рублей – 95,6% от плановых назначений.

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной программы, исполнены в полном объеме. Выплаты произведены по фактической потребности, кредиторской задолженности не имеется.

В рамках программы произведены расходы на содержание учебно-методического кабинета, централизованной бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания *(20 658,84665 тыс. рублей)*.

Плановые значения целевых показателей достигнуты в полном объеме (100,0%).

*3.6. Ведомственная целевая программа «Школьное здоровое питание в Ловозерском районе» (далее – программа)*

Цель программы: создание в образовательных учреждениях Ловозерского района условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район на реализацию программы составили 13 221,42004 тыс. рублей – 88,9% от плановых назначений.

Привлечено софинансирование из областного бюджета – 6 594,24483 тыс. рублей (82,8% от запланированного), внебюджетных средств – 5 014,42825 тыс. рублей (98,3% от запланированного).

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной программы, исполнены в полном объеме. Выплаты произведены по фактической потребности, кредиторской задолженности не имеется.

В рамках программы произведены расходы:

- на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста (фактические расходы составили 1 000,80825 тыс. рублей);

- на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся (фактические расходы составили 7 206,18354 тыс. рублей).

Ежегодно постановлением администрации Ловозерского района утверждаются категории детей, родителям которых выплачивается компенсация части родительской платы за питание школьников за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район.

В отчётном году 71,82% учеников (761 человек из 1 060 учеников) было охвачено организованным питанием, что выше на 3,4% процентных пункта планового значения.

Стоимость питания в день в общеобразовательных учреждениях района в 2018 году составляла 108,0 рублей.

Двух разовое горячее питание (завтрак, обед) организовано в двух общеобразовательных школах района: МБОУ «Краснощельская средняя общеобразовательная школа им. Героя РФ С.В.Перца» и МБОУ «Ловозерская средняя общеобразовательная школа».

Горячий обед получают 150 обучающихся МБОУ «Ловозерская средняя общеобразовательная школа», 17 учеников МБОУ «Краснощельская средняя общеобразовательная школа им. Героя РФ С.В.Перца».

Бесплатным цельным молоком были обеспечены все обучающиеся 1-4 классов, а это 453 учащихся.

Кроме того, 20 школьников Ловозерской средней общеобразовательной школы, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получали бесплатные обеды за счёт спонсорской помощи по линии Красного Креста Всенорвежской саамской миссии.

Плановые значения целевых показателей достигнуты в полном объеме (100,0%).

**4. Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Ловозерском районе» на 2017 – 2019 годы**

Заказчик-координатор муниципальной программы муниципального образования Ловозерский район «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Ловозерском районе» на 2017 – 2019 годы (далее – Программа) – Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района.

Цель Программы: создание условий для обеспечения творческого и культурного развития личности, для участия населения в культурной жизни района.

Фактические расходы на реализацию Программы составили 85 576,95075 тыс. рублей – 99,8% от плановых назначений, в том числе: расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район – 53 641,18738 тыс. рублей (99,6% от плановых назначений), областного бюджета – 31 842,31338 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений), федерального бюджета – 27,45 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений), внебюджетных средств – 66,0 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений).

Мероприятия, предусмотренные в рамках Программы осуществлялись своевременно.

Плановые значения целевых показателей Программы достигнуты в полном объеме (100,0 %).

*4.1. Подпрограмма 1 «Развитие и сохранение культуры, народного творчества и промыслов в Ловозерском районе» (далее – подпрограмма)*

Цель подпрограммы: сохранение, развитие и формирование культурных традиций Ловозерского района, традиций народной культуры как ресурса социально-экономического развития района, создание единого социокультурного пространства.

Фактические расходы на реализацию подпрограммы составили 1 073,26568 (96,3% от плановых назначений), в том числе: расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район – 1 007,26568 тыс. рублей (96,0% от плановых назначений), внебюджетных средств – 66,0 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений).

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в запланированные сроки и в полном объеме.

В рамках подпрограммы денежные средства в размере 937,75798 тыс. рублей были направлены на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, проведены следующие культурно-массовые мероприятия:

- посвященные Дню победы над немецко-фашистскими войсками в Заполярье, юбилейным датам и важным профессиональным праздникам;

- фестиваль «Талл сир»/ «Медвежьи игрища», районный открытый Праздник Севера и традиционный день оленевода, районный традиционный праздник «Саамские игры», приобретены новогодние подарки для детей Ловозерского района;

- в рамках трехстороннего Соглашения между Министерством национальной политики Республики Коми, администрацией Ловозерского района Мурманской области и Ловозерским отделением межрегионального общественного движения коми-ижемцев «Изьватас» о сотрудничестве в области национальных отношений и культуры проведены совместные мероприятия по организации дней Коми культуры; в Ловозерской библиотеке проведен вечер-воспоминание «Из рода Артеевых»;

- традиционно организована творческая экспедиция «Красный Чум» с проведением шефского концерта для оленеводов.

- организовано участие в праздновании: Дня защитника Отечества, Дня Победы;

- организовано участие в мероприятиях ко Дню инвалида (проведен мастер-класс «Подари улыбку другу»); конкурсы, викторины, участники награждены памятными сувенирами).

В рамках Года волонтёра и добровольца муниципалитет участвовал во Всероссийском конкурсе «Доброволец – 2018». На областном волонтерском слете наши волонтеры были отмечены благодарственными письмами Губернатора Мурманской области. Проведено более 20 мероприятий, направленных на укрепление и развития волонтерского движения.

Молодежь Ловозерского района приняла активное участие в XI региональном фестивале молодежного творчества «Трасса».

Более 200 мероприятий проведены учреждениями культуры в районе. Год отмечен юбилейными и запоминающимися событиями:

- 100-летие комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в России. В районе состоялся праздничный концерт «Хранители страны детства»;

- Юбилейный вечер союза коми-ижемских мастеров «Дона Куд»;

- 50-летие Музея территориального отделения истории, культуры и быта Кольских саамов.

В рамках подпрограммы произведены расходы на организацию и участие в различных конкурсах, смотрах, выставках УДО ШИ, УДО ДШИ Ловозеро, на повышение квалификации работников - 69,5077 тыс. рублей. Организовано участие обучающихся УДО ШИ в различных конкурсах, смотрах, выставках, таких как международный проект «Великие имена искусства» IV Всероссийского фестиваля-конкурса «Волшебство звука», XI региональный конкурс фортепианного ансамбля и аккомпанемента «Мы-артисты-пианисты», VI региональный конкурс сольного исполнительства на народных инструментах «Народные истоки», XII региональная выставка детского художественного творчества «В мире красок», 1-й этап (региональный) «Всероссийский фестиваль юных художников «Уникум».

Плановые значения целевых показателей Программы достигнуты в полном объеме (100,0 %).

*4.2. Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой деятельности дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» (далее – подпрограмма)*

Цель подпрограммы: обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства.

Фактические расходы на реализацию подпрограммы за счет бюджета муниципального образования Ловозерский район составили 45 519,49 тыс. рублей (99,99% от плановых назначений).

Привлечено софинансирование из областного бюджета – 31 601,465 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений), федерального бюджета – 27,44999 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений).

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в полном объеме.

Мероприятия подпрограммы направлены на решение следующих задач:

- на обеспечение деятельности клубных формирований – 17 305,25174 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности библиотек – 34 218,07685 тыс. рублей;

- на комплектование книжных фондов – 6,13409 тыс. рублей;

- на оплату МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека» взносов на капитальный ремонт за помещения библиотеки, находящиеся в муниципальном жилом фонде – 62,87040 тыс. рублей.

Плановые значения целевых показателей Программы достигнуты в полном объеме (100,0 %).

*4.3. Подпрограмма 3 «Модернизация учреждений культуры в Ловозерском районе» (далее – подпрограмма)*

Цель подпрограммы: укрепление материально-технической базы и оснащение учреждений культуры Ловозерского района.

Фактические расходы на реализацию подпрограммы составили 1 475,99712 тыс. рублей – 99,0% от плановых назначений, в том числе: за счет бюджета муниципального образования Ловозерский район – 1 235,14874 тыс. рублей (98,8% от плановых назначений), областного бюджета – 240,84838 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений).

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в полном объеме.

В рамках подпрограммы проведены расходы:

- на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры (фактические расходы составили 12 595,268 тыс. рублей);

- на проведение ремонта помещений детской библиотеки МБУ «ЛМБ» в п.Ревда (фактические расходы составили 800,0 тыс. рублей);

- в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив – приобретение комплекта уличного музыкального оборудования для МБУК «ЛРНКЦ» (фактические расходы составили 390,622 тыс. рублей);

- на проведение ремонта помещений по предписаниям контролирующих органов УДО ШИ: выполнены работы по ремонту кровли УДО ШИ, а также работы по ремонту помещений данного учреждения (общая сумма фактических расходов составила 285,375 тыс. рублей);

- на приобретение музыкальных инструментов (цифровое пианино) в УДО ШИ (фактические расходы составили 284,05 тыс. рублей).

Плановые значения целевых показателей Программы достигнуты в полном объеме (100,0 %).

*4.4. Подпрограмма 4 «Наследие» (далее – подпрограмма)*

Цель подпрограммы: сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.

Фактические расходы на реализацию подпрограммы за счет бюджета муниципального образования Ловозерский район составили 10,0 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений).

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в полном объеме.

В рамках подпрограммы проведены расходы в размере 10,0 тыс. рублей на проведение мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (обслуживание памятников).

Плановые значения целевых показателей Программы достигнуты в полном объеме (100,0 %).

*4.5. Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие культуры Ловозерского района через эффективное выполнение муниципальных функций» (далее – программа)*

Цель программы: обеспечение развития культуры Ловозерского района через эффективное выполнение муниципальных функций.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район на: содержание и обеспечение деятельности Отдела по культуре; компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам Отдела составили 5 869,28208 тыс. рублей – 97,8% от плановых назначений.

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной программы, исполнены в полном объеме.

Плановые значения целевых показателей Программы достигнуты в полном объеме (100,0 %).

**5. Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2017 – 2019 годы**

Заказчик-координатор муниципальной программы муниципального образования Ловозерский район «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2017 – 2019 годы (далее – Программа) – Отдел по образованию администрации Ловозерского района.

Цель Программы: укрепление семьи и усиление защиты социально уязвимых слоёв населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Фактические расходы на реализацию Программы составили 33 474,26339 тыс. рублей – 88,8% от плановых назначений, в том числе: расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район – 3 291,83 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений), областного бюджета – 30 182,43 тыс. рублей (87,7% от плановых назначений).

Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

Мероприятия, предусмотренные в рамках Программы осуществлялись своевременно, в полном объеме. Программа исполнена на 88,8%, в связи с отсутствием потребности в субвенциях из областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области, расходы были произведены по фактической потребности.

Плановые значения целевых показателей Программы достигнуты по фактической потребности.

*5.1. Подпрограмма 1 «Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения» (далее – подпрограмма)*

Цель подпрограммы: обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район на реализацию подпрограммы составили 3 291,83 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений.

Привлечено софинансирование из областного бюджета – 19 955,2592 тыс. рублей (89,2% от плановых назначений).

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в полном объеме. Выплаты произведены по фактической потребности, кредиторской задолженности нет.

В рамках подпрограммы произведены расходы:

- на компенсационные расходы на оплату транспортных расходов отдельным категориям граждан, проживающим в муниципальном образовании Ловозерский район, направленным в установленном порядке ГОБУЗ «Ловозерская центральная районная больница» в учреждения здравоохранения Мурманской области» (*получили поддержку* *льготные категории граждан 2 человека и сопровождающие 2 человека)* на сумму 3,6 тыс. рублей (100% от плановых назначений), выплаты произведены по фактической потребности;

- на реализацию Закона Мурманской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области», в том числе: в части организации предоставления мер социальной поддержки в размере 143,3 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений; в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 19 685,38267 тыс. рублей – 89,2% от плановых назначений (фактическая потребность обеспечена 100,0%);

- на реализацию Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан» в размере 118,73066 тыс. рублей – 96,6% от плановых назначений;

- на реализацию Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», решения Ловозерского районного Совета от 31.03.2011 № 124 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования Ловозерский район» в размере 3 288,23431 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений), доплаты произведены 37 пенсионерам.

Плановые значения целевых показателей Программы достигнуты по трем показателям из четырех. Целевой показатель «Количество граждан, получивших ежемесячную жилищно-коммунальную выплату, в общем количестве граждан, работающих в сельских и городских населенных пунктах Ловозерского района» исполнен на 50,4% по фактической потребности, необходима корректировка планового значения показателя.

*5.2. «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» (далее – подпрограмма)*

Цель подпрограммы: предоставление мер социальной поддержки граждан, принявших на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа.

Фактические расходы областного бюджета составили 10 227,1699 тыс. рублей (85,1% от запланированного).

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в полном объеме. Выплаты произведены по фактической потребности, кредиторской задолженности не имеется.

В рамках подпрограммы произведены расходы:

- на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также на вознаграждение приемному родителю (*7 799,422 тыс. рублей*), в том числе на оплату труда приемного родителя – 3 308,915 тыс. рублей, выплату пособий на содержание детей – 3 957,894 тыс. рублей, оздоровительные мероприятия – 460,387тыс. рублей, оплату проезда опекаемых к месту отдыха и обратно – 72,225 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2019 года в районе 8 приемных семей, в которых находятся 12 детей (*на 01.01.2018 года – девять приемных семей, в которых находятся 13 детей*). Количество детей, находящихся в семьях опекуна (попечителя) на 01.01.2019 года составляет 12 человек (*на 01.01.2018 года – 15 человек*).

- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения (*приобретены три однокомнатных квартиры на сумму 830,754 тыс. рублей*);

- на организацию и предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей *(на сумму 811,38283 тыс. рублей)*;

- на обеспечение выпускников муниципальных образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях профессионального образования, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием *(на сумму 76,489 тыс. рублей)*;

- на выполнение Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» (*709,12155 тыс. рублей*).

Плановые значения целевых показателей Программы достигнуты в полном объеме (100,0 %).

**6. Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район «Доступная среда в Ловозерском районе» на 2015 – 2018 годы**

Заказчик-координатор муниципальной программы муниципального образования Ловозерский район «Доступная среда в Ловозерском районе» на 2015 – 2018 годы (далее – Программа) – Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района.

Цель Программы: обеспечение оптимальных условий жизнедеятельности для граждан с ограниченными возможностями путем адаптации муниципальных объектов социальной инфраструктуры.

Мероприятия, предусмотренные в рамках Программы, за все время действия Программы осуществлялись своевременно, в полном объеме (*в связи с отсутствием источников финансирования, мероприятия Программы в 2016, 2018 году не проводились)*.

За весь период реализации Программы (2015 – 2018 годы) на реализацию программных мероприятий были освоены бюджетные ассигнования в размере 2 762,67 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений), в том числе: за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район – 823,59 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений), федерального бюджета – 1 939,08 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений).

Плановые значения целевых показателей Программы достигнуты в полном объеме (100,0 %).

Направление *«Повышение безопасности населения района»* представлено одной муниципальной программой муниципального образования Ловозерский район «Профилактика экстремизма и терроризма в Ловозерском районе» на 2017 – 2019 годы и подпрограммой 2 «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Транспортное обслуживание в Ловозерском районе» на 2017-2019 годы.

**7. Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район «Профилактика экстремизма и терроризма в Ловозерском районе» на 2017 – 2019 годы**

Заказчик-координатор муниципальной программы муниципального образования Ловозерский район «Профилактика экстремизма и терроризма в Ловозерском районе» на 2017 – 2019 годы (далее – Программа) – Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района.

Цель Программы: повышение уровня безопасности и защищенности населения Ловозерского района от угроз терроризма и экстремизма; предупреждение и пресечение распространения террористической и экстремистской идеологии.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район на реализацию Программы составили 1,0 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений.

Мероприятия, предусмотренные в рамках Программы, осуществлялись своевременно, в полном объеме.

В рамках Программы средства были израсходованы на публикации в СМИ информационных материалов профилактической направленности.

Плановые значения целевых показателей Программы достигнуты в полном объеме (100,0%).

Направление *«Организация транспортного обслуживания населения района и создание комфортных условий проживания»* представлено: ведомственной целевой программой «Транспортное обслуживание населения между поселениями района» муниципальной программы «Транспортное обслуживание населения в Ловозерском районе» на 2017-2019 годы, ведомственной целевой программой «Транспортное обслуживание населения муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района» муниципальной программы «Транспортное обслуживание населения в Ловозерском районе» на 2017-2019 годы, подпрограммой 1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог» муниципальной программы «Транспортное обслуживание населения в Ловозерском районе» на 2017-2019 годы, муниципальной программой «Устойчивое развитие сельских территорий Ловозерского района» на 2017-2020 годы, муниципальной программой «Обеспечение отдельных категорий граждан муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района качественным, комфортным и доступным жильём» на 2017-2020 годы, муниципальной программой «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района» на 2018-2020 годы.

**8. Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район «Транспортное обслуживание населения в Ловозерском районе» на 2017 – 2019 годы**

Заказчик-координатор муниципальной программы муниципального образования Ловозерский район «Транспортное обслуживание населения в Ловозерском районе» на 2017 – 2019 годы (далее – Программа) – Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожной деятельности и отдаленным селам администрации Ловозерского района.

Цель Программы: организация транспортного обслуживания населения в Ловозерском районе.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район на реализацию Программы составили 5 002,77265 тыс. рублей – 92,5% от плановых назначений.

Привлечено софинансирование из областного бюджета – 39 463,50532 тыс. рублей (93,8% от плановых назначений).

Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

Мероприятия, предусмотренные в рамках Программы, осуществлялись своевременно, в полном объеме.

Цель Программы достигнута. Планируемые целевые показатели выполнены.

*8.1. Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района» (далее – подпрограмма)*

Цель подпрограммы: обеспечение сохранности, улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район составили 2 560,5 тыс. рублей (93,8% от запланированного).

Привлечено софинансирование из областного бюджета – 4 702,57084 тыс. рублей (83,0% от плановых назначений). Неполное освоение финансовых средств обусловлено экономией денежных средств по результатам проведенных конкурсных процедур на проведение работ.

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в полном объеме.

В рамках подпрограммы произведены расходы:

- на экспертизу локальных смет по ремонту автодорог *(на сумму 23,0 тыс. рублей)*;

- проведение работ по ремонту дорожного покрытия в с. Ловозеро *(на сумму 5 740,07084 тыс. рублей)*.

В 2018 году выполнен ремонт участков дорожного покрытия автомобильных дорог площадью дорожного покрытия 3358 м2 по улицам Советская, Ручьевая и Юрьева, расположенных на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро.

С целью выполнения работ по содержанию и текущему ремонту объектов внешнего благоустройства, содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети в с. Ловозеро29.12.2017 года был заключен муниципальный контракт, стоимость которого составила 1 500,0 тыс. рублей. Администрацией осуществлялся контроль качества выполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом, путем проведения визуального обследования состояния улично-дорожной сети села Ловозеро.

Плановые значения целевых показателей подпрограммы достигнуты в полном объеме (100,0%).

*8.2. Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» (далее – подпрограмма)*

Цель подпрограммы: реализация мероприятий в области обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения информационного обеспечения деятельности системы правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район составили 111,46286 тыс. рублей (89,2% от запланированного). Неполное освоение финансовых средств обусловлено экономией денежных средств по результатам проведенных конкурсных процедур на проведение работ.

В рамках подпрограммы произведены расходы на приобретение и установку дорожных знаков в количестве 32 шт. согласно утвержденному проекту организации дорожного движения на территории с. Ловозеро на сумму 108,064 тыс. рублей(98,2% от запланированного).

Также в рамках подпрограммы организованы и проведены профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения среди учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений муниципального образования Ловозерский район - приобретены светоотражатели и проведена акция по их вручению учащимся начальных классов *(на сумму 3,39886 тыс. рублей)*.

Плановые значения целевых показателей подпрограммы достигнуты в полном объеме (100,0%).

*8.3. Ведомственная целевая программа «Транспортное обслуживание населения между поселениями Ловозерского района» (далее – программа)*

Цель программы: организация транспортного обслуживания населения в Ловозерском районе автомобильным транспортом общего пользования на социально значимом муниципальном маршруте с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан.

Фактические расходы на реализацию программы составили 1 195,94 тыс. рублей – 81,2% от плановых назначений, в том числе: расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район – 536,0195 тыс. рублей (79,1% от плановых назначений), областного бюджета – 659,91951 тыс. рублей (83,0% от плановых назначений). Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

В рамках программы произведены расходы на перевозку пассажиров на социально-значимом муниципальном маршруте № 102 «п. Ревда – с. Ловозеро».

В целях организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района в 2018 году из бюджета муниципального образования Ловозерский район Автоколонне № 1442 ПАО «Мурманскавтотранс» предоставлена на конкурсной основе субсидия на частичное возмещение затрат, связанных перевозкой пассажиров на социально-значимом муниципальном маршруте № 102 «п. Ревда – с. Ловозеро», в размере 792,07901 тыс. рублей за счет областного и местного бюджетов. Договор на обслуживание заключён до 31.01.2019 года. За отчётный год выполнено 1 972 рейса, пассажирооборот составил 222 764 пасс./км.

В 2018 году была предусмотрена субвенция на возмещение недополученных доходов перевозчиком, связанных с реализацией льготного проезда учащихся в колледже - 0,77 тыс. рублей. Исполнение составило 0,0 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности в предусмотренном объёме субвенции обучающимся на реализацию Закона Мурманской области «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области».

В соответствии с распределением из областного бюджета бюджетам муниципальных образований субсидий на реализацию проектов по поддержке местных инициатив на 2018 год, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 05.04.2018 № 148-ПП, на реализацию проекта местных инициатив «Реализация мероприятия по развитию и ремонту общественной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с муниципальной программой на реализацию проекта «Обустройство автобусной остановки при выезде из села Ловозеро» было запланировано и израсходовано 400,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 263,88 тыс. рублей, за счет консолидированных средств граждан, юридических лиц и бюджета района 136,12 тыс. рублей.

Плановые значения целевых показателей выполнены по фактической потребности.

*8.4. Ведомственная целевая программа «Транспортное обслуживание населения муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района» (далее – программа)*

Цель программы: обеспечение потребностей населения в авиационных транспортных услугах на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район составили 1 794,79029 тыс. рублей (95,7% от запланированного).

Привлечено софинансирование из областного бюджета – 34 101,01497 тыс. рублей (95,7% от плановых назначений).

Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

В рамках программы произведены расходы:

- на доставку продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в отдалённые села муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района (фактические расходы составили 10 005,793 тыс. руб.);

- на перевозку пассажиров авиатранспортом в отдалённые села муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района (фактические расходы составили 25 890,01226 тыс. рублей).

За 2018 год выполнено 139 авиарейсов, перевезено 2 504 пассажиров, 137,2 тонны грузов.

Плановые значения целевых показателей подпрограммы выполнены полностью.

**9. Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район «Устойчивое развитие сельских территорий Ловозерского района» на 2017 – 2020 годы**

Заказчик-координатор муниципальной программы муниципального образования Ловозерский район «Устойчивое развитие сельских территорий Ловозерского района» на 2017 – 2020 годы (далее – Программа) – Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожной деятельности и отдалённым сёлам администрации Ловозерского района.

Цель Программы: обеспечение населения муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района качественным, комфортным и доступным жильём.

Фактические расходы на реализацию Программы составили 1 736,79 тыс. рублей – 83,3% от плановых назначений, в том числе за счет средств областного бюджета – 1 215,753 тыс. рублей (83,3% от плановых назначений), за счет собственных средств граждан – 521,0 тыс. рублей (83,4% от плановых назначений). Отклонение от запланированных финансовых средств обусловлено отказом в принятии участия по приобретению жилья одного из заявленных ранее участников программных мероприятий.

Мероприятия, предусмотренные в рамках Программы, осуществлялись своевременно, в полном объеме.

В рамках Программы - 3 семьи улучшили свои жилищные условия: после проверки Министерством рыбного и сельского хозяйства Мурманской области 1 семья получила субсидию на строительство индивидуального жилого дома площадью 158,5 кв.м, 2 семьи – софинансирование на приобретение 2 жилых квартир площадью 44,9 кв.м и 48,9 кв.м.

Плановые значения целевых показателей Программы достигнуты в полном объеме (100,0%).

**10. Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район «Обеспечение отдельных категорий граждан муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района качественным, комфортным и доступным жильём» на 2017 – 2020 годы**

Заказчик-координатор муниципальной программы муниципального образования Ловозерский район «Обеспечение отдельных категорий граждан муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района качественным, комфортным и доступным жильём» на 2017 – 2020 годы (далее – Программа) – Отдел имущественных отношений администрации Ловозерского района.

Цель Программы: оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях обеспечения жильём.

Фактические расходы на реализацию Программы составили 422,0 тыс. рублей – 33,06% от плановых назначений, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район 22,0 тыс. рублей (5,3% от плановых назначений), за счет средств областного бюджета – 400,0 тыс. рублей (46,3% от плановых назначений).

Программа исполнена на 33,06% ввиду длительности проведения конкурсных процедур, 31.12.2018 года был заключен муниципальный контракт на изготовление проектной документации объектов коммунальной инфраструктуры и дорог на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках для строительства жилья многодетным семьям, расходы по оплате которого после выполнения работ, планируется осуществить в 2019 году.

В рамках Программы предоставлены социальные выплаты многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках *(на сумму 422,0 тыс. рублей).*

Плановые значения показателей достигнуты в полном объеме по 4 показателям из 5 (*целевой показатель «Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры и дорог» не исполнен, так как мероприятие перенесено на 2019 год*).

**11. Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района» на 2018 – 2020 годы**

Заказчик-координатор муниципальной программы муниципального образования Ловозерский район «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района» на 2018 – 2020 годы (далее – Программа) – Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожной деятельности и отдаленным селам администрации Ловозерского района.

Цель Программы: организация похоронного дела и содержание мест захоронения на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района.

Фактические расходы на реализацию Программы за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район составили 250,0 тыс. рублей (79,2% от плановых назначений). Программа исполнена на 79,21 %, в связи с тем, что средства, предусмотренные на возмещение специализированной организации по вопросам похоронного дела стоимости гарантированного перечня услуг по погребению лиц, не имеющих родственников и без определенного места жительства, в размере, превышающем социальное пособие на погребение израсходованы не были в связи с отсутствием заявок от данной организации.

Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

В рамках Программы произведены расходы на организацию мест захоронения (кладбищ) в сумме 250,0 тыс. рублей.

Плановые значения показателей Программы достигнуты в полном объеме (100,0%).

Направление *«Обеспечение экономического роста»* представлено одной муниципальной программой.

**12. Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район «Развитие туризма в Ловозерском районе» на 2017 – 2019 годы**

Заказчик-координатор муниципальной программы муниципального образования Ловозерский район «Развитие туризма в Ловозерском районе» на 2017 – 2019 годы (далее – Программа) – Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района.

Цель Программы: содействие развитию конкурентных преимуществ района, обеспечение развития внутреннего и въездного туризма.

Фактические расходы на реализацию Программы за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район составили 57,95 тыс. рублей – 100% от плановых назначений.

Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

Цель Программы достигнута. Плановые значения целевых показателей Программы достигнуты в полном объеме.

*12.1. Подпрограмма 1 «Создание этнографического комплекса «Саамская деревня» (далее – подпрограмма)*

Цель подпрограммы: повышение конкурентоспособности Ловозерского района.

В связи с отсутствием источника финансирования или инвестора, действие подпрограммы в 2018 году приостановлено.

*12.2. Подпрограмма 2 «Информационное обеспечение развития туризма в Ловозерском районе» (далее – подпрограмма)*

Цель подпрограммы: популяризация туристических возможностей Ловозерского района.

Фактические расходы на реализацию подпрограммы за счет бюджета муниципального образования Ловозерский район составили 57,95 тыс. рублей (99,9% от плановых назначений) на рекламно-информационное обеспечение туризма в районе.

Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

Плановые значения показателей Программы достигнуты в полном объеме.

Направление *«Повышение эффективности муниципального управления»* представлено: муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ловозерский район» на 2017-2019 годы, муниципальной программой «Управление муниципальными финансами» на 2017-2019 годы, муниципальной программой «Управление муниципальным жилищным фондом и развитие жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района» на 2018-2020 годы.

**13. Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ловозерский район» на 2017 – 2019 годы**

Заказчик-координатор муниципальной программы муниципального образования Ловозерский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ловозерский район» на 2017 – 2019 годы (далее – Программа) – Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожной деятельности и отдаленным селам администрации Ловозерского района.

Цель Программы: повышение энергетической эффективности.

Фактические расходы на реализацию Программы за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район составили 1 878,45616 тыс. рублей – 99,5% от плановых назначений.

Привлечено софинансирование из областного бюджета – 35 075,69 тыс. рублей (99,6% от плановых назначений).

Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

Мероприятия, предусмотренные в рамках Программы, осуществлялись своевременно, в полном объеме.

Цель Программы достигнута. Плановые значения целевых показателей Программы достигнуты в полном объеме (100,0%).

*13.1. Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования Ловозерский район» (далее – подпрограмма)*

Цель подпрограммы: обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях муниципального образования Ловозерский район за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В отчетном периоде выполнение подпрограммных мероприятий не требовалось.

*13.2. Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района» (далее – подпрограмма)*

Цель подпрограммы: повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов жилищным фондом муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района.

Фактические расходы на реализацию подпрограммы составили 1 165,721 тыс. рублей – 93,6% от плановых назначений, в том числе: за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район – 70,16106 тыс. рублей (94,6% от плановых назначений), областного бюджета – 1 095,56014 тыс. рублей (93,5% от плановых назначений).

Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

В рамках осуществления мероприятий по подготовке к осеннее-зимнему периоду 2018-2019 гг. были выполнены работы по ремонту участка тепловой трассы (отопление и горячее водоснабжение) в с. Ловозеро (КТ-40-здание по ул. Советская, дом № 10) протяженностью 48 метров. Общая стоимость работ составила 1 165,721 тыс. рублей.

Плановые значения показателей Программы достигнуты в полном объеме (100,0%).

*13.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение нефтепродуктами и топливом отдаленных населенных пунктов с ограниченными сроками завоза грузов муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района» (далее – подпрограмма)*

Цель подпрограммы: обеспечение населения отдаленных населенных пунктов с ограниченными сроками завоза грузов муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района качественным электроснабжением.

Фактические расходы на реализацию подпрограммы составили 35 788,42886 тыс. рублей (99,8% от плановых назначений), в том числе: за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район – 1 808,2951 тыс. рублей (99,7% от плановых назначений), областного бюджета – 33 980,13376 тыс. рублей (99,8% от плановых назначений).

Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

В целях организации бесперебойного электроснабжения отдаленных сел муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района, в рамках подпрограммы за счет средств областной субсидии на государственную финансовую поддержку осуществлены закупки на доставку нефтепродуктов и топлива в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов (с. Краснощелье, с. Каневка, с. Сосновка Ловозерского района). Закуплено и поставлено дизельное топливо в отдаленные села Ловозерского района в количестве 351,88 тонн, в том числе: в с. Краснощелье – 288 тонн, в с. Каневка – 30,01 тонн, в с. Сосновка - 33,87 тонн – на общую сумму 34 500,19186 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы также были произведены расходы:

- на приобретение пломб «Трос D=1,8 мм, L=300 мм» Призма для топливных емкостей в количестве 460 шт. (*на сумму 7,866 тыс. рублей*);

- на приобретение дизель-генераторной установки в с. Сосновка Ловозерского района с целью качественного электроснабжения населения (*на сумму 1204,95245 тыс. рублей* с учетом доставки в отдалённое село и проведением пуско-наладочных работ).

Плановые значения показателей Программы достигнуты в полном объеме (100,0%).

**14. Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район «Управление муниципальными финансами» на 2017 – 2019 годы**

Заказчик-координатор муниципальной программы муниципального образования Ловозерский район «Управление муниципальными финансами» 2017 – 2019 годы (далее – Программа) – районный финансовый отдел администрации Ловозерского района.

Цель Программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования Ловозерский район; совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы; внедрение программно-целевых принципов организации, повышение эффективности бюджетных расходов.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район на реализацию Программы составили 14 257,8216 тыс. рублей – 96,5% от плановых назначений.

Привлечено софинансирование из областного бюджета 89 086,56 тыс. рублей – 99,25% от запланированного, федерального бюджета 800,8 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений.

Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

Мероприятия, предусмотренные в рамках Программы, осуществлялись своевременно, в полном объеме.

Плановые значения целевых показателей Программы достигнуты в полном объеме.

*14.1. Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Ловозерский район» на 2017 – 2019 годы (далее – подпрограмма)*

Цели подпрограммы: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах (работах), увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития; обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования Ловозерский район Мурманской области; повышение эффективности бюджетных расходов; снижение долговой нагрузки на местный бюджет.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район на реализацию подпрограммы составили 1 558,71632 тыс. рублей – 77,8% от плановых назначений.

В рамках подпрограммы по разделу «Резервные фонды» было запланировано 500,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 124,79132 тыс. рублей или 24,95% от запланированного (*на выплату премии Главы Ловозерского района одаренным детям и учащейся молодежи в сумме 54,0 тыс. рублей, поощрено 23 человека; на проведение работ по замене участка трубопровода на инженерных сетях в МБДОУ «Детский сад № 3» на сумму 37,63592 тыс. рублей, на ликвидацию ЧС, связанной с природным пожаром на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро на оленьих пастбищах в направлении оз. Колмозеро на сумму 33,1554 тыс. рублей*).

Также в рамках подпрограммы произведены расходы на общую сумму 766,797 тыс. рублей:

- на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (*техобслуживание вычислительной техники, услуги в области информационных технологий, ремонт оборудования (оргтехники), приобретение вычислительной техники и комплектующих);*

- на повышение квалификации сотрудников в бюджетно-финансовой сфере, на оплату курсов повышения квалификации.

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в полном объеме. Выплаты произведены по фактической потребности, кредиторской задолженности не имеется.

Плановые значения показателей Программы достигнуты в полном объеме.

*Ведомственная целевая программа «Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами муниципального образования Ловозерский район» на 2017 – 2019 годы (далее – программа)*

Цель программы: качества бюджетного процесса в Ловозерском районе. Обеспечение устойчивого исполнения местных бюджетов.

Фактические расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район на реализацию программы составили 12 699,1053 тыс. рублей – 99,4% от плановых назначений.

Привлечено софинансирование из областного бюджета – 89 086,5629 тыс. рублей (99,25% от запланированного), федерального бюджета 800,8 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений).

В рамках программы произведены расходы:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет средств местного бюджета) из районного фонда финансовой поддержки – 4 439,5 тыс. рублей (100,0% от плановых назначений);

- на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки (дотация за счет субсидии из областного бюджета на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений) в размере 31 092,5 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений;

- на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки за счет областной субсидии на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям в размере 10 104,2 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений;

- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в размере 6 480,1 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений;

- на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» в с.п. Ловозеро и г.п. Ревда в размере 12,63805 тыс. рублей;

- на оплату труда работникам муниципальных учреждений, которая была направлена в муниципальные образования: городское поселение Ревда и сельское поселение Ловозеро в размере 12 780,0 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений (субсидия областного бюджета);

- на оплату услуг в области информационных технологий, приобретение компьютерной техники и расходных материалов к оргтехнике и компьютерам в размере 205,86 тыс. рублей – 100,0 от плановых назначений;

- на организацию и осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных в размере 1 049,1456 тыс. рублей – 99,8% от плановых назначений (*отловлено безнадзорных животных: городское поселение Ревда – 103 головы, сельское поселение Ловозеро – 50 голов*).

*Муниципальному образованию сельское поселение Ловозеро Ловозерского района* профинансировано:

- субсидия на государственную финансовую поддержку доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов в размере 10 454,77945 тыс. рублей;

- субсидия на предоставление государственной поддержки муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений Мурманской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Мурманской области) из областного бюджета для муниципального образования сельское поселение Ловозеро в размере 50,0 тыс. рублей – 100,0% от плановых назначений;

- субсидия из областного бюджета на реализацию проектов по поддержке местных инициатив в размере 1 576,76436 тыс. рублей – 99,2% от плановых назначений;

*Муниципальному образованию городское поселение Ревда Ловозерского района профинансировано:*

- субсидия из областного бюджета на проведение работ по остеклению фойе 1 и 2 этажей МБУ «Культурно-спортивный центр» в размере 1 936,87267 тыс. рублей – по фактической потребности;

- субсидия из областного бюджета на проведение мероприятий по обеспечению бесперебойного функционирования и повышения энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области в размере 6 624,3272 тыс. рублей – 99,6% от плановых назначений.

Плановые значения показателей Программы достигнуты в полном объеме.

**15. Муниципальная программа муниципального образования Ловозерский район «Управление муниципальным жилищным фондом и развитие жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района» на 2018 – 2020 годы**

Заказчик-координатор муниципальной программы муниципального образования Ловозерский район «Управление муниципальным жилищным фондом и развитие жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района» 2018 – 2020 годы (далее – Программа) – отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожной деятельности и отдаленным селам администрации Ловозерского района.

Цель Программы: содержание муниципального жилищного фонда и повышение надежности обеспечения населения коммунальными услугами.

Фактические расходы на реализацию Программы составили 746,36841 тыс. рублей – 81,0% от плановых назначений, в том числе: за счет бюджета муниципального образования Ловозерский район – 567,23205 тыс. рублей (77,9% от плановых назначений), областного бюджета 179,13636 тыс. рублей (92,8% от плановых назначений).

Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

Мероприятия, предусмотренные в рамках Программы, осуществлялись своевременно, в полном объеме. Программа исполнена на 81,0% в связи с тем, что расходы по оплате взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд были осуществлены по фактической потребности.

Плановые значения целевых показателей Программы достигнуты по фактической потребности.

*15.1. Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда муниципального образования Ловозерский район» (далее – подпрограмма)*

Цель подпрограммы: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Фактические расходы на реализацию подпрограммы составили 442,2624 тыс. рублей (93,5% от плановых назначений), в том числе: за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район – 263,12604 тыс. рублей (93,97% от плановых назначений), областного бюджета – 179,13636 тыс. рублей (92,8% от плановых назначений).

Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

В рамках подпрограммы произведены расходы на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд в многоквартирных домах, в том числе:

- за жилые помещения *(на сумму 398,81040 тыс. рублей);*

- за нежилые помещения *(на сумму 43,452 тыс. рублей).*

Кредиторской задолженности по взносам не имеется.

Плановые значения целевых показателей подпрограммы достигнуты по фактической потребности.

*15.2. Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования Ловозерский район» (далее – подпрограмма)*

Цель подпрограммы: ремонт и содержание муниципального жилищного фонда.

Фактические расходы на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район составили 206,10601 тыс. рублей (59,2% от плановых назначений).

Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

В рамках подпрограммы были реализованы следующие мероприятия:

- содержание пустующих муниципальных жилых помещений – *на сумму 181,10601 тыс. рублей;*

- проведение осмотров и обследований технического состояния зданий (помещений) – *на сумму 25,0 тыс. рублей;*

Мероприятие «Возмещение задолженности по квартплате безнадежных к взысканию долгов по муниципальным жилым помещениям» при плане 100,0 тыс. рублей не было исполнено, в связи с отсутствием потребности.

Плановые значения целевых показателей подпрограммы достигнуты по фактической потребности.

*15.3. Подпрограмма 3 «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района» (далее – подпрограмма)*

Цель подпрограммы: развитие коммунальной инфраструктуры и повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Фактические расходы на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Ловозерский район составили 98,0 тыс. рублей (98,0% от плановых назначений).

Фактическая потребность обеспечена в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

В рамках подпрограммы произведены расходы на проведение мероприятий по актуализации схем жизнеобеспечения в целях модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства на сумму 98,0 тыс. рублей.

Плановые значения показателей подпрограммы достигнуты в полном объеме (100,0%).

**II. Оценка эффективности реализации МП**

Оценка эффективности реализации МП за 2018 год проводилась в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, утвержденной постановлением администрации Ловозерского района от 30.05.2016 № 154-ПЗ (в ред. от 27.12.2017 № 684-ПГ, от 23.07.2018 № 415-ПЗ) по двум направлениям:

- оценка полноты финансирования МП;

- оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) МП.

Результаты оценки эффективности реализации МП по итогам 2018 года приведены в Приложении № 3 к настоящему отчету.

За 2018 год высокий уровень эффективности получили 6 МП, приемлемый уровень эффективности – 7 МП, средний уровень эффективности – 1 МП, низкий уровень эффективности – 1 МП.

**III. Основные рекомендации по итогам оценки эффективности реализации МП**

**за 2018 год**

Представленный годовой отчет о реализации МП основан на систематизации и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения значения показателей реализации МП. Учитывая, что вышеуказанный годовой отчет является одним из основных документов, используемых при осуществлении контроля в системе программно-целевого планирования, а МП являются одним из основных инструментов реализации муниципальной политики в соответствующей сфере деятельности, предлагается:

1. Муниципальным заказчикам-координаторам программ:

1.1. Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-целевого планирования:

- обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам, мероприятиям и качественным и количественным индикаторам;

- предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов;

- своевременно вносить изменения в МП в случае изменения планируемых объемов финансирования и плановых значений показателей;

- при формировании отчетов о ходе реализации муниципальных программ исполнителям МП необходимо соблюдать сроки предоставления отчетности по реализации МП, при неисполнении мероприятий и (или) показателей, или исполнение их не в полном объеме выявить причину, повлиявшую на неисполнение.

1.2. Основываясь на принципе ответственности участников процесса программно-целевого планирования:

- обеспечить проведение муниципальных закупок в сроки, позволяющие своевременно и в полном объеме осуществить запланированные мероприятия;

- принять меры по повышению качества документов в сфере муниципальных закупок с учетом требований законодательства и заключений контролирующих органов (в том числе ФАС);

- принять меры по повышению уровня квалификационных требований к поставщикам товаров, работ и услуг для реализации программных мероприятий.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **В связи с отсутствием источника финансирования действие МП муниципального образования Ловозерский район «Доступная среда в Ловозерском районе» на 2015 – 2018 годы в 2018 году приостановлено.** [↑](#footnote-ref-1)