{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":38,"n_cols":12,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,6,29,6],[28,7,29,7],[28,8,29,8],[28,9,29,9],[28,11,29,11],[1,0,1,11],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[30,3,31,3],[30,4,31,4],[30,5,31,5],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[3,5,6,5],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[20,2,21,2],[20,3,21,3],[10,2,11,2],[30,2,31,2],[3,2,3,4],[22,5,23,5],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[22,3,23,3],[22,4,23,4],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[28,2,29,2],[28,5,29,5],[22,2,23,2],[22,0,23,0],[22,1,23,1],[3,10,6,10],[20,10,21,10],[22,10,23,10],[28,10,29,10],[28,3,29,3],[28,4,29,4],[20,5,21,5],[20,4,21,4],[3,6,6,6],[3,7,6,7],[3,8,6,8],[3,9,6,9],[30,10,31,10],[30,11,31,11],[20,11,21,11],[22,11,23,11],[10,11,11,11],[3,11,6,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам на очередной финансовый год и на плановый период в сравнении с ожидаемым исполнением за текущий финансовый год (оценка ) и отчетный финансовый год (отчет)"]
[]
[" № п/п","Наименования программ","Сумма, рублей",null,null,"% исполнения к уточненному плану 2018 года","Ожидаемое исполнение за 2019 год тыс.руб","Планируется на 2020 год, тыс.руб","Планируется на 2021 год, тыс.руб","Планируется на 2022 год, тыс.руб","пояснения имеющихся отклонений (при наличии)/ пояснения причин исполнения менее чем 95 %","достижение результативности"]
[null,null,"Первоначальный ","Уточненный","Исполнение"]
[null,null,"план на 2018 год","план на 2018 год","за 2018"]
[{"$nulls":4},"год"]
[1,"Муниципальная программа 1 «Развитие образования Ловозерского района» ",376665719.95,404610134.71,396185684.46,97.91788451961587,398864.89394,440798.78349,411021.84402,413738.94402," профинансирована на 97,9 % в связи с отсутствием потребности в субвенциях из областного бюджета на реализацию Закона Мурманской области \"О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций\", реализацию Закона Мурманской области \"О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области\" (расходы произведены по фактической потребности)","Реализация мероприятий по обеспечению услугами учреждений образования населения Ловозерского района - 100%"]
[2,"Муниципальная программа 2 «Профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма в Ловозерском районе» ",315000,315000,303995.49,96.50650476190475,354.7,327,327,362,"исполнено более чем на 95%","Снижение уровня преступности, количества потерпевших на территории Ловозерского района"]
[3,"Муниципальная программа 3 «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Ловозерском районе»  ",80676989.09,85702148.12,85510950.75,99.77690481021281,86626.12147,81922.5,76099,81964,"исполнено более чем на 95%","Реализация мероприятий по обеспечению услугами учреждений культуры, культурного и национального разнообразия для населения Ловозерского района - 100%"]
[4,"Муниципальная программа 4 «Развитие туризма в Ловозерском районе» ",58000,58000,57950,97.91788451961587,13,470,425,345,"исполнено более чем на 95%","Реализация мероприятий по развитию туристической инфраструктуры Ловозерского района - 100%"]
[{"$nulls":10},"исполнено более чем на 95%"]
[5,"Муниципальная программа  5  «Развитие физической культуры и спорта в Ловозерском районе» ",316000,316000,315976.52,99.99256962025316,306,325,330,375,"исполнено более чем на 95%","Реализация мероприятий по обеспечению населения Ловозерского района объектами для занятий физической культурой, сдачей норм ГТО - 100%"]
[6,"Муниципальная программа 6  «Управление муниципальными финансами» ",99500929.04,105332813.63,104145184.5,98.8724984275349,90514.89703,82662.059,79550.721,80188.295,"исполнено более чем на 95%","Реализация запланированных мероприятий в рамках обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Ловозерского района - 100%"]
[7,"Муниципальная программа 7 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» ",40125500,37686834.31,33474263.39,88.82216827938181,37833.47864,37378.9,37604.3,37282.2,"профинансирована на 88,82 %  в связи с отсутствием потребности в субвенциях из областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области, расходы были произведены по фактической потребности","Реализация запланированных мероприятий по социальной поддержке детей-сирот и детей оставшихся бех попечения родителей - 100%"]
[8,"Ведомственная целевая программа 8 «Регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования Ловозерский район» ",8499350,7717197.53,6078312.05,78.76320421203472,8385.4,9340,6126,6168.7,"исполнена на 78,76 % в связи с тем, что оплата коммунальных услуг по объектам муниципальной собственности согласно заключенных договоров за декабрь 2018 года будет произведена в 1 квартале 2019 года; сложилась экономия по результатам проведенных конкурсных процедур по землеустройству, земельному кадастру и мониторингу земель","Реализация запланированных мероприятий  в рамках программы- 100%"]
[9,"Ведомственная целевая программа 9 «Внедрение информационных технологий в сферу муниципального управления, повышение информационной открытости органов местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район» ",1428700.96,2419420.07,2016098.65,83.32983077221476,1253.1317,1212.80661,1212.80661,1212.80661,"исполнена на 83,33 % в связи с тем, что оплата услуг связи (интернет), программного обеспечения согласно заключенных контрактов за декабрь 2018 года будет произведена в 1 квартале 2019 года","Реализация запланированных мероприятий по обеспечению информационной открытости, обеспечению услугами связи, компьютерной техникой мунипальных органов власти - 100%"]
[10,"Ведомственная целевая программа   10 «Организация транспортного обслуживания населения на территории Ловозерского района» ",41459581.88,47495030.26,44466277.97,93.62301219007583,53146.36465,49985.56738,44735.72886,45600.77886,"исполнена на 93,62 %, в связи с отсутствием потребности в предусмотренном объеме субвенций из областного бюджета на реализацию Закона Мурманской области \"О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области\",   неполным (74,7 %) использованием средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для осуществления расходов, связанных с предоставлением субсидий  организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах между поселениями района (компенсация перевозчику произведенных им расходов за декабрь 2018 года будет осуществлена в 1 квартале 2019 года);  неполным расходованием средств субсидии из областного бюджета на оказание государственной финансовой поддержки доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов в соответствии с соглашением о передаче полномочий от сельского поселения Ловозеро в муниципальный район (расходы по доставке за декабрь 2018 года будут оплачены в 1 квартале 2019 года); в связи с сложившейся экономией по результатам проведенных конкурсных процедур на проведение работ по ремонту  дорожного покрытия по ул.Советская, ул.Ручьевая, ул.Юрьева,  расположенных на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро","Реализация мероприятий по обеспечению транспортного обслуживания населения Ловозерского района - 100%"]
[11,"Ведомственная целевая программа 11 «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  ",2986000,3708966,3583866,96.6270922947258,4057.5,4395.7,4343.7,4246.7,"исполнено более чем на 95%","Реализация мероприятий по обеспечению ЕДДС Ловозерского района - 100%"]
[12,"Ведомственная целевая программа 12 «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Ловозерского района»",2200000,2953300,2953300,100,2600,3000,2000,2800,"исполнено более чем на 95%","Реализация мероприятий по поддержке печатного органа Ловозерского района - 100%"]
[13,"Ведомственная целевая программа 14 «Охрана окружающей среды в Ловозерском районе»",4300651,4042716.1,4042716.1,100,{"$nulls":4},"исполнено более чем на 95%","Реализация запланированных мероприятий перенесена на 2018 год"]
[{"$nulls":6},700,1710,600,900]
[14,"Муниципальная программа 13 «Доступная среда в Ловозерском районе» ",0,0,0,0,96,205,425,500,"исполнено более чем на 95%","Реализация запланированных мероприятий  - 100%"]
[]
[15,"Ведомственная целевая программа 15 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ловозерском районе» ",58812,52312,48164.26,92.07115002293929,157.031,237.776,238.032,238.353,"исполнена на 92,07 %, в связи с тем, что мероприятия по информационной поддержке малого и среднего предпринимательства были оплачены по фактической потребности","Реализация мероприятий по обеспечению поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - 100%"]
[16,"Ведомственная целевая программа  16 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального образования Ловозерский район» ",6766870,6766870,6665135.91,98.49658571836018,6029.6,6936.5,7135.5,7144.5,"исполнено более чем на 95%","Доля граждан получивших государственные и муниципальные услуги по принципу \"одного\" окна от обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг - 100%"]
[17,"Муниципальная программа 17 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ловозерский район» ",30528092.67,37093076.88,36954150.06,99.62546428690872,32271.80048,35519.80048,34043.52348,33951.30048,"исполнено более чем на 95%","Реализация запланированных мероприятий по энергосбережению в бюджетных учреждениях - 100%"]
[18,"Аналитическая ведомственная целевая программа  18 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий» ",34349514,36750629.81,36593882.85,99.57348496934507,36495.82548,37313.553,36700.11837,36329.00677,"исполнено более чем на 95%","Реализация запланированных мероприятий по обеспечению функций мунипальных органов власти - 100%"]
[19,"Муниципальная программа 19  «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Ловозерский район» ",0,0,0,0,0,920,0,0,null,"Реализация запланированных мероприятий перенесена на 2020 год"]
[]
[20,"Муниципальная программа 20  «Профилактика экстремизма и терроризма в Ловозерском районе» ",1000,1000,1000,100,53,26,26,26,"исполнено более чем на 95%","Реализация запланированных мероприятий  - 100%"]
[]
[21,"Муниципальная программа 21  «Обеспечение отдельных категорий граждан муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района качественным, комфортным и доступным жильем» ",1276500,1276500,422000,33.05914610262437,1876.1,2134.64929,2134.64929,3744.64929,"исполнена на 33,06 %.  Ввиду длительности проведения конкурсных процедур,  31.12.2018 года был заключен муниципальный контракт на изготовление проектной документации объектов коммунальной инфраструктуры и дорог на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках для строительства жилья многодетным семьям, расходы по оплате которого после выполнения работ планируется осуществить в 2019 году","Реализация запланированных мероприятий по обеспечению объектами коммунальной инфраструктуры на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках для строительства жилья для многодетных семей Ловозерского района - 100%"]
[22,"Муниципальная программа 22  «Управление муниципальным жилищным фондом и развитие жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района»",1273000,921395.33,746368.41,81.00414509372432,1447.3968,1603.68252,1461.8968,1311.8968,"исполнена на 81,0 %, в связи с тем, что расходы по оплате взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд были осуществлены по фактической потребности","Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по взносам на капремонт - 100 %"]
[23,"Муниципальная программа 23 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района»",415600,315600,250000,79.21419518377694,765.6,744.5,544.5,544.5,"исполнена на 79,21 %, в связи с тем, что средства,  предусмотренные на возмещение специализированной организации по вопросам похоронного дела стоимости гарантированного перечня услуг по погребению лиц, не имеющих родственников и без определенного места жительства, в размере, превышающем социальное пособие на погребение израсходованы не были в связи с отсутствием заявок от данной организации","Реализация запланированных мероприятий  - 100%"]
[24,"Ведомственная целевая программа 24 «Организация бюджетного и бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях Ловозерского района»",0,0,0,0,22127.81,25007.4,26093.1,27212.8,"Реализация запланированных мероприятий  - 100%","Реализация запланированных мероприятий  - 100%"]
[25,"Ведомственная целевая программа 25 \"Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ловозерского района\"",0,0,0,0,1766.7,13737.3,13737.3,13737.3,"Реализация запланированных мероприятий  - 100%","Реализация запланированных мероприятий  - 100%"]
[null,"Всего по муниципальным программам ",733201810.5899999,785534944.7500001,764815277.3699999,97.36234937497346,787742.35119,837914.47777,786915.72043,799924.73083]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}