## Лист1
Приложение № 1
Раздел 3. Перечень программных мероприятий Подпрограммы 1 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района"
№№ п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования¹ | Объемы финансирования, тыс. рублей | [5 empty] | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | [5 empty] | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий²
|  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование, ед. измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Цель: Обеспечение сохранности, улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района
Задача 1: Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.1. | Выполнение работ по обслуживанию, содержанию автомобильных дорог | год | Всего: | 24449.3105 | 8669.3105 | 3520 | 4320 | 3820 | 4120 | Доля выполненных мероприятий по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
в т.ч.:
|  |  | МБ | 19680.12 | 3900.12 | 3520 | 4320 | 3820 | 4120
|  |  | ОБ | 4769.1905 | 4769.1905 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Выполнение работ по обслуживанию, содержанию автомобильных дорог | год | Всего: | 9600 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 2600 | [6 empty] | Администрация Ловозерского района, Конкурсный отбор
в т.ч.:
|  |  | МБ | 9600 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 2600
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | год | Всего: | 11199.3105 | 6199.3105 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | Доля выполненных мероприятий по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Ловозерского района, Конкурсный отбор
в т.ч.:
|  |  | МБ | 6430.12 | 1430.12 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
|  |  | ОБ | 4769.1905 | 4769.1905 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Проведение негосударственной экспертизы локальных смет | год | Всего: | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Проведена экспертиза, ед. | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | Администрация Ловозерского района, Конкурсный отбор
в т.ч.:
|  |  | МБ | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Проведение строительного контроля | год | Всего: | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Проведена экспертиза, ед. | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | Администрация Ловозерского района, Конкурсный отбор
в т.ч.:
|  |  | МБ | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. | Ремонт тротуара по ул. Советская | год | Всего: | 900 | 400 | 0 | 500 | 0 | 0 | Доля выполненных мероприятий по ремонту тротуаров по ул. Советская, % | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | Администрация Ловозерского района, Конкурсный отбор
в т.ч.:
|  |  | МБ | 900 | 400 | 0 | 500 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6. | Выполнение работ по обследованию мостовх сооружений | год | Всего: | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | Проведена обследование, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Администрация Ловозерского района, Конкурсный отбор
в т.ч.:
|  |  | МБ | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по Подпрограмме 1 |  | Всего: | 24449.3105 | 8669.3105 | 3520 | 4320 | 3820 | 4120
в т.ч.:
|  |  | МБ | 19680.12 | 3900.12 | 3520 | 4320 | 3820 | 4120
|  |  | ОБ | 4769.1905 | 4769.1905 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
________________
¹ При указании источников финансирования необходимо использовать следующие сокращения: МБ - бюджет муниципального образования Ловозерский район; ОБ - областной бюджет; ФБ - федеральный бюджет; ВБС - внебюджетные средства.
² В случае, если организация определяется на основании конкурсных процедур, в графе указывается конкурсный отбор.
__________

## Лист2
| ОБ | МБ
Советская | 5309962.45 | 793442.7 | 6103405.15
Юрьева | 1010206.74 | 164452.26 | 1174659
Пионерская | 1763084.04 | 287013.68 | 2050097.72
Итого | 8083253.23 | 1244908.64 | 9328161.87
Советская | 5309962.45 | 793442.67 | 6103405.12
Юрьева | 1010206.74 | 164452.26 | 1174659
Пионерская | 1763084.04 | 287013.68 | 2050097.72
Итого | 8083253.23 | 1244908.61 | 9328161.84