## Лист1
Приложение № 1 к постановлению администрации Ловозерского района от 28 октября 2019 г. № 567-ПГ
3. Перечень программных мероприятий Подпрограммы 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района"
№№ п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования¹ | Объемы финансирования, тыс. рублей | [5 empty] | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | [5 empty] | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий²
|  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование, ед. измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Цель: повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов жилищным фондом муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района
1 | Ремонт инженерных коммуникаций | год | Всего: | 8205.1014 | 3351.7005 | 2401.7005 | 2401.7005 | 50 | 0 | протяженность отремонтированных сетей, м | 65 | 13513 | 1745 | 1523 | 0 | конкурсный отбор
в т.ч.:
|  |  | МБ | 2927.77 | 1592.59 | 642.59 | 642.59 | 50 | 0
|  |  | ОБ | 5277.3314 | 1759.1105 | 1759.1105 | 1759.1105 | 0 | 0 | Количество отремонтированных объектов, ед. | 1 | 2 | 2 | 1 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Ремонт участков инженерных сетей в с. Ловозеро | год | Всего: | 5555.1014 | 1851.7005 | 1851.7005 | 1851.7005 | 0 | 0 | протяженность отремонтированных сетей, м | 65 | 20 | 20 | 0 | 0 | конкурсный отбор
в т.ч.:
|  |  | МБ | 277.77 | 92.59 | 92.59 | 92.59 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 5277.3314 | 1759.1105 | 1759.1105 | 1759.1105 | 0 | 0 | Количество отремонтированных объектов, ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции линиий электропередач в отдаленных селах Ловозерского района (с.Краснощелье, с.Каневка, с.Сосновка) | год | Всего: | 2500 | 1500 | 500 | 500 | 0 | 0 | Количество разработанных проектов , ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | конкурсный отбор
в т.ч.:
|  |  | МБ | 2500 | 1500 | 500 | 500 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Реконструкция линий электропередач в отдаленных селах Ловозерского района (с.Краснощелье, с.Каневка, с.Сосновка) | год | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | протяженность отремонтированных сетей, м | 0 | 13513 | 1745 | 1523 | 0 | конкурсный отбор
в т.ч.:
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество отремонтированных объектов, ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительный контроль | год | Всего: | 150 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | Количество контролируемых объектов, ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | конкурсный отбор
в т.ч.:
|  |  | МБ | 150 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ремонт инженерных коммуникаций | год | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
в т.ч.:
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ремонт участка водопровода |  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
в т.ч.:
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Всего по Подпрограмме 1 |  | Всего: | 8205.1014 | 3351.7005 | 2401.7005 | 2401.7005 | 50 | 0
в т.ч.:
|  |  | МБ | 2927.77 | 1592.59 | 642.59 | 642.59 | 50 | 0
|  |  | ОБ | 5277.3314 | 1759.1105 | 1759.1105 | 1759.1105 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
________________
¹ При указании источников финансирования необходимо использовать следующие сокращения: МБ - бюджет муниципального образования Ловозерский район; ОБ - областной бюджет; ФБ - федеральный бюджет; ВБС - внебюджетные средства.
² В случае, если организация определяется на основании конкурсных процедур, в графе указывается конкурсный отбор.
__________

## Лист2
%
ОБ | 2383697.96 | 95
ТС | 1171722
ДГ | 1211975.96
МБ | 125457.7874 | 5
ТС | 61669.5789
ДГ | 63788.2084
125457.7874
| 70500 |  | 70500
| 54957.7874 |  | 61669.58
8830.42
1 вар. | 125457.7874
| 61669.5789 | 8830.42 | 70499.9989
63788.2085
54957.7885
2 вар. |  | 54957.79
| стройконтр. | 12500
42457.79
ОБ | 2383697.96
1813500
570197.96
ОБ | 570197.96
МБ | 54957.79
| 625155.75 | всегодолжно прибавится по программе