«Утверждаю»

Председатель МКУ «Комитет по образованию

- Ловозерского района»

- ______________М.Е.Журавлева

- Приказ от 24.10.2012  № 258

ПЛАН ПОДГОТОВКИ

- к государственной (итоговой) аттестации 2013 года

| № п/п | Мероприятия | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение в МБОУ педсоветов по теме: «Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации -2012, план работы по подготовке выпускников к Г(И)А 2013 года» | Руководители МБОУ, ведущий специалист МКУ «КО Ловозерского района» по вопросам школьного образования | сентябрь |
| 2 | Утверждение плана подготовки МБОУ Ловозерского района к государственной (итоговой) аттестации 2013 года | Председатель МКУ «Комитет по образованию Ловозерского района» | октябрь |
| 3 | Анализ результатов ЕГЭ и Г(И)А в новой форме в 9-х классах 2012 г. | Ведущий специалист МКУ «КО Ловозерского района» по вопросам школьного образования | октябрь |
| 4 | Совещание руководителей МБОУ по организации подготовительной работы к Г(И)А - 2013 | Председатель МКУ «КО Ловозерского района» | октябрь |
| 5 | Тренировочный экзамен по информатике и ИКТ в компьютеризированной форме | Ведущий специалист МКУ «КО Ловозерского района» по вопросам школьного образования | октябрь |
| 6 | Тестирование выпускников 11-х классов МБОУ района по русскому языку | ММС МКУ «КО Ловозерского района» | октябрь |
| 7 | Назначение - уполномоченного ГЭК муниципального уровня, - муниципального координатора ЕГЭ, - технического специалиста ЕГЭ, - ответственного за подготовку и проведение Г(И)А в новой форме в IX классах, - уполномоченного РЭК муниципального уровня | Председатель МКУ «Комитет по образованию Ловозерского района» | ноябрь-декабрь |
| 8 | Информирование всех участников государственной итоговой аттестации и населения района (в том числе через СМИ) о нормативно-правовых документах, регламентирующих проведение Г(И)А в 2013 году | Ведущий специалист МКУ «КО Ловозерского района» по вопросам школьного образования | в течение 2012-2013 уч. г. |
| 9 | Организация работы муниципальной «горячей линии» по организации и проведению ЕГЭ и Г(И)А в 9-х классах в новой форме в 2013 году и информирование населения о работе «горячей линии» (в том числе через СМИ) | Ведущий специалист МКУ «КО Ловозерского района» по вопросам школьного образования | декабрь |
| 10 | Организация пункта регистрации выпускников прошлых лет, желающих принять участие в ЕГЭ в 2012/2013 учебном году | Ведущий специалист МКУ «КО Ловозерского района» по вопросам школьного образования |  |
| 11 | Предварительный сбор данных об участниках государственной (итоговой) аттестации - 2013 – выпускников 9, 11(12) классов, выпускников прошлых лет, работников, привлекаемых к проведению государственной (итоговой) аттестации | Ведущий специалист, программист МКУ «КО Ловозерского района» | декабрь |
| 12 | Формирование списочного состава работников пункта проведения экзаменов (ППЭ) | Ведущий специалист, программист МКУ «КО Ловозерского района» | январь |
| 13 | Сбор информации для Региональной базы данных по государственной (итоговой) аттестации | Ведущий специалист, программист МКУ «КО Ловозерского района» | январь |
| 14 | Семинар руководителей школьных методических объединений «Особенности подготовки к итоговой аттестации 2013 года» | Заведующий ММС | февраль |
| 15 | Семинар-тренинг для классных руководителей по психолого-педагогическому сопровождению выпускников | Заведующий ММС | февраль |
| 16 | Корректировка информации для Региональной базы данных | Ведущий специалист, программист МКУ «КО Ловозерского района» | февраль |
| 17 | Планирование и реализация расходов бюджетных средств по организации Г(И)А 2013 года: - составление сметы расходов на модернизацию оборудования ППЭ - составление организационно-транспортной схемы доставки участников Г(И)А на ППЭ | Ведущий специалист МКУ «КО Ловозерского района» по вопросам школьного образования, МТО | февраль |
| 18 | Участие специалистов МКУ в родительских собраниях по подготовке выпускников к Г(И)А 2013 года | Ведущий специалист, методист МКУ «КО Ловозерского района» по вопросам школьного образования | март |
| 19 | Передача данных в РЦОИ о ППЭ, работниках ППЭ и их распределении на экзамены, об аудиторном фонде | Ведущий специалист МКУ «КО Ловозерского района» по вопросам школьного образования | март |
| 20 | Семинар-практикум для классных руководителей «Правила заполнения бланков регистрации ЕГЭ и (Г(И)А 9-х классов в новой форме» | Ведущий специалист, методист МКУ «КО Ловозерского района» по вопросам школьного образования | март-апрель |
| 21 | Пробные экзамены по русскому языку и математике | Уполномоченные ГЭК, РЭК | апрель |
| 22 | Семинар-практикум «Предметно-содержательный анализ результатов репетиционных экзаменов» | Ведущий специалист, методист МКУ «КО Ловозерского района» по вопросам школьного образования | апрель |
| 23 | Набор общественных наблюдателей за проведением ЕГЭ и Г(И)А в новой форме в 9-х классах | Ведущий специалист МКУ «КО Ловозерского района» по вопросам школьного образования | апрель |
| 24 | Семинары работников ППЭ всех категорий по организации и проведению экзаменов в форме ЕГЭ и Г(И)А в новой форме | Заведующий ММС, ведущий специалист МКУ «КО Ловозерского района» по вопросам школьного образования | апрель- май |
| 25 | Проведение ЕГЭ и Г(И)А- 9 в новой форме в ППЭ | Уполномоченные ГЭК, РЭК | май-июнь |
| 26 | Организация «горячей линии» по вопросам выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ и Г(И)А в новой форме в 9-х классах | Председатель МКУ «КО Ловозерского района» | июнь |
| 27 | Мониторинг текущей успеваемости выпускников 9-х и 11(12)-х классов МБОУ района | Ведущий специалист МКУ «КО Ловозерского района» по вопросам школьного образования | в течение учебного года (по итогам четвертей, полугодий) |
| 28 | Совещание с заместителями руководителей МБОУ по итогам мониторинга текущей успеваемости выпускников 9-х, 11(12)-х классов МБОУ | Ведущий специалист МКУ «КО Ловозерского района» по вопросам школьного образования | январь, апрель |