{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":196,"n_cols":8,"rows_kept":196,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[61,7,65,7],[164,1,168,1],[164,0,168,0],[111,4,112,4],[139,2,143,2],[164,7,168,7],[113,2,116,2],[106,7,112,7],[122,5,123,5],[144,0,148,0],[169,1,173,1],[169,0,173,0],[169,2,173,2],[144,1,148,1],[134,0,138,0],[134,1,138,1],[164,2,168,2],[139,1,143,1],[111,5,112,5],[122,3,123,3],[169,7,173,7],[159,0,163,0],[159,1,163,1],[159,2,163,2],[159,7,163,7],[118,5,119,5],[118,6,119,6],[122,4,123,4],[26,3,27,3],[11,2,15,2],[107,3,108,3],[111,6,112,6],[113,7,116,7],[149,0,153,0],[149,1,153,1],[149,2,153,2],[149,7,153,7],[107,4,108,4],[21,2,24,2],[16,2,20,2],[129,7,133,7],[96,1,100,1],[96,2,100,2],[11,1,15,1],[111,3,112,3],[26,5,27,5],[11,7,15,7],[25,7,30,7],[3,0,3,7],[5,1,10,1],[5,0,10,0],[5,2,10,2],[5,7,10,7],[16,7,20,7],[6,4,10,4],[6,6,10,6],[5,3,10,3],[5,5,10,5],[11,0,15,0],[26,4,27,4],[21,1,24,1],[26,6,27,6],[16,0,20,0],[16,1,20,1],[25,0,30,0],[25,1,30,1],[21,0,24,0],[25,2,30,2],[21,7,24,7],[96,7,100,7],[117,7,123,7],[118,4,119,4],[101,7,105,7],[107,5,108,5],[36,7,40,7],[41,7,45,7],[51,7,55,7],[56,7,60,7],[31,0,35,0],[71,0,75,0],[117,2,123,2],[106,2,112,2],[118,3,119,3],[106,1,112,1],[61,0,65,0],[61,1,65,1],[113,0,116,0],[71,2,75,2],[36,0,40,0],[36,1,40,1],[71,1,75,1],[101,2,105,2],[101,0,105,0],[101,1,105,1],[66,2,70,2],[66,1,70,1],[66,0,70,0],[56,0,60,0],[31,7,35,7],[46,7,50,7],[66,7,70,7],[71,7,75,7],[31,1,35,1],[129,2,133,2],[122,6,123,6],[117,1,123,1],[31,2,35,2],[46,2,50,2],[134,7,138,7],[154,1,158,1],[154,2,158,2],[139,7,143,7],[134,2,138,2],[106,0,112,0],[129,0,133,0],[129,1,133,1],[117,0,123,0],[113,1,116,1],[184,0,188,0],[184,1,188,1],[184,2,188,2],[184,7,188,7],[107,6,108,6],[174,0,178,0],[174,1,178,1],[174,2,178,2],[154,0,158,0],[154,7,158,7],[56,1,60,1],[179,0,183,0],[179,1,183,1],[179,2,183,2],[179,7,183,7],[139,0,143,0],[144,7,148,7],[174,7,178,7],[144,2,148,2],[76,0,80,0],[41,0,45,0],[41,1,45,1],[51,0,55,0],[51,1,55,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[76,1,80,1],[76,2,80,2],[76,7,80,7],[124,0,128,0],[124,1,128,1],[124,2,128,2],[124,7,128,7],[81,0,85,0],[81,1,85,1],[81,2,85,2],[81,7,85,7],[96,0,100,0],[86,0,90,0],[86,1,90,1],[86,2,90,2],[86,7,90,7],[91,0,95,0],[91,1,95,1],[91,2,95,2],[91,7,95,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":7},"Приложение № 1"]
[]
["Сведения о финансировании муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район в 2020 году"]
[]
["№ п/п","Наименование ВЦП","Субъект бюджетного планирования","Источники финансирования","Предусмотрено, тыс. рублей","Фактически исполнено за 2020 год, тыс.рублей","Степень освоения, %","Причины низкого освоения финан. средств от годовых бюджетных назначений  "]
[{"$nulls":4},"на год",null,"на год"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Всего по ВЦП",null,"Всего",110561.43424,104185.87709000001,0.9423347101652071]
[null,null,null,"ОБ",8109.05328,7708.272830000001,0.9505761725615398]
[null,null,null,"МБ",100750.45996000001,94776.53926,0.9407057724364557]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",1701.921,1701.065,0.9994970389342396]
["1.","Ведомственная целевая программа муниципального образования Ловозерский район \"Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Ловозерского района\" на 2019-2021 годы ","МП \"Ловозерский информационный центр\"","Всего",3957.7,3957.7,1]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",3957.7,3957.7,1]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["1.1","Основное мероприятие: Производство районной общественно-политической газеты \"Ловозерская правда\"",null,"Всего",3957.7,3957.7,1]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",3957.7,3957.7,1]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.","Ведомственная целевая программа муниципального образования Ловозерский район \"Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера\" на 2019-2021 годы","МП \"Ловозерский информационный центр\", Администрация Ловозерского района","Всего",4488.40574,4359.09534,0.9711901268533712]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[]
[null,null,null,"МБ",4488.40574,4359.09534,0.9711901268533712]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.1","Задача 1. Обеспечение своевременного приема и доведения до соотвествующих органов управления и служб сигналов оповещения и сообщений от населения и организаций об угрозах и фактах возникновения чрезвычайных ситуаций",null,"Всего",4175,4175,1]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",4175,4175,1]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.1.1","Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности ЕДДС Ловозерского района",null,"Всего",4155,4155,1]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",4155,4155,1]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.1.3 ","Основное мероприятие 1.3. Переподготовка и повышение квалификации специалистов ЕДДС ",null,"Всего",20,20,1]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",20,20,1]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.2","Задача 2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций, ликвидация и минимизация их последствий",null,"Всего",283.52574,155.64474,0.5489615863448589]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",283.52574,155.64474,0.5489615863448589]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.2.1","Основное мероприятие 2.1 Создание и поддержание в готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения",null,"Всего",127.7,0,0,"создание МАСЦО перенесено на 2021 год"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",127.7,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.2.2","Основное мероприятие 2.2 Накопление резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации последствий ЧС, выполнения мероприятий по гражданской обороне",null,"Всего",124.493,124.312,0.9985461029937427]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",124.493,124.312,0.9985461029937427]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.2.4","Ликвидация чрезвычайных ситуаций",null,"Всего",31.33274,31.33274,1]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",31.33274,31.33274,1]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.3","Задача 3. Подготовка к защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.3.1","Основное мероприятие 3.1 Приведение в готовность защитных сооружений ГО",null,"Всего",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.4","Задача 4. Обеспечение безопасности на водных объектах",null,"Всего",29.88,28.450599999999998,0.9521619812583667]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",29.88,28.450599999999998,0.9521619812583667]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.4.1","Основное мероприятие 4.1 Установка знаков безопасности на воде",null,"Всего",2.29,2.29,1]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",2.29,2.29,1]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.4.2","4.2. Информирование населения о ледовой обстановке на водоёмах",null,"Всего",2.59,1.1676,0.4508108108108108,"в связи с поздним ледоставом, количество замеров толщины льда уменьшено"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",2.59,1.1676,0.4508108108108108]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["2.4.3","4.3. Установка шлагбаума в районе выезда на ледовую переправу на оз. Ловозеро",null,"Всего",25,24.993,0.9997199999999999]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",25,24.993,0.9997199999999999]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.","Ведомственная целевая программа \"Внедрение информационных технологий в сферу муниципального управления, повышения информационной открытости органов местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район\" на 2019-2021 годы","Администрация Ловозерского района","Всего",1366.12161,1230.72573,0.9008903167851947]
[null,null,null,"ОБ",4.56628,0,0]
[null,null,null,"МБ",1361.55533,1230.72573,0.9039116537408731]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["3.1.","Основное мероприятие 1. Повышение эффективности взаимодействия и внутренней организации деятельности органов местного самоуправления на основе организации информационного обмена и обеспечения эффективного использования информационных и телекоммуникационных ресурсов",null,"Всего",1366.12161,1230.72573,0.9008903167851947]
[null,null,null,"ОБ",4.56628,0,0]
[null,null,null,"МБ",1361.55533,1230.72573,0.9039116537408731]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["4.","Ведомственная целевая программа муниципального образования Ловозерский район \"Снижение административных барьеров, оптмизация и повышениекачества предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального образования Ловозерский район\" на 2019-2021 годы ","МКУ  \"МФЦ Ловозерского района\" ","Всего",6757.5,5969.24216,0.8833506711061783]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",6757.5,5969.24216,0.8833506711061783]
[]
["4.1","Задача 1. Оптимизация и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу \"одного окна\"",null,"Всего",6757.5,5969.24216,0.8833506711061783]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",6757.5,5969.24216,0.8833506711061783]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["5.","Ведомственная целевая программа муниципального образования Ловозерский район \"Охрана окружающей среды\" на 2018-2020 годы","Администрация Ловозерского района","Всего",1710,0,0]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[]
[null,null,null,"МБ",1710,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[]
["5.1","Выполнение работ по по обеспечению сбора, вывоза и утилизации нефтепродуктов, металлических отходов, размещенных в границах водоохранной зоны реки Харловка",null,"Всего",1660,0,0,"мероприятие перенесено на 2021 год"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",1660,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["5.2","Изготовление сметы на выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки в с. Краснощелье",null,"Всего",50,0,0,"мероприятие перенесено на 2021 год"]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",50,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["6.","Аналитическая ведомственная целевая программа\"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий\" на 2020-2022 годы","Администрация Ловозерского района","Всего",37331.416970000006,36225.319670000004,0.9703708728525126]
[null,null,null,"ОБ",2099.3,1959.93854,0.9336152717572523]
[null,null,null,"МБ",33530.19597,32564.31613,0.9711937311412021]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",1701.921,1701.065,0.9994970389342396]
["6.1","Мероприятие 1. Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по решению вопросов местного значения",null,"Всего",33530.19597,32564.31613,0.9711937311412021]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"МБ",33530.19597,32564.31613,0.9711937311412021]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["6.2","Мероприятие 2. Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по осуществлению переданных государственных полномочий",null,"Всего",3801.2210000000005,3661.00354,0.963112520950505]
[null,null,null,"МБ",0,0,0]
[null,null,null,"ОБ",2099.3,1959.93854,0.9336152717572523]
[null,null,null,"ФБ",1701.921,1701.065,0.9994970389342396]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["7.","Ведомственная целевая программа муниципального образования Ловозерский район \"Регулирование имущественных, земельных отношений и градостроительной деятельности\" на 2018-2020 годы","Администрация Ловозерского района","Всего",15794.98992,14014.65522,0.8872848473460755]
[null,null,null,"МБ",9789.80292,8266.32093,0.8443807293722313]
[null,null,null,"ОБ",6005.187,5748.334290000001,0.957228191228683]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["7.1.","Задача 1. Изготовление технических и кадастровых паспортов на объекты недвижимости муниципальной собственности",null,"Всего",42,22,0.5238095238095238]
[null,null,null,"МБ",42,22,0.5238095238095238]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["7.2.","Задача 2. Обеспечение проведения независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности",null,"Всего",5320.3,5101.59535,0.9588924214799917]
[null,null,null,"МБ",2181.51427,1962.80962,0.8997464041342255]
[null,null,null,"ОБ",3138.78573,3138.78573,1]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["7.3","Задача 3. Обеспечение содержания и ремонта объектов казны МО Ловозерский район",null,"Всего",10309.68992,8781.059870000001,0.8517288044682532]
[null,null,null,"МБ",7443.28865,6171.51131,0.8291377105199326]
[null,null,null,"ОБ",2866.40127,2609.54856,0.9103919215051144]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["7.4","Задача 4. Выполнение работ по землеустройству, земельному кадастру и мониторингу земель",null,"Всего",123,110,0.8943089430894309]
[null,null,null,"МБ",123,110,0.8943089430894309]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["8.","Ведомственная целевая программа  \"Организация бюджетного и бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях Ловозерского района\" на 2019-2021 годы","МКУ \"ЦБУиО МО Ловозерский район\"","Всего",25352,25332.97082,0.9992494012306721]
[null,null,null,"МБ",25352,25332.97082,0.9992494012306721]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["8.1","Задача 1: Организация и ведение бюджетного и бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ловозерского района",null,"Всего",25352,25332.97082,0.9992494012306721]
[null,null,null,"МБ",25352,25332.97082,0.9992494012306721]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
["9.","Ведомственная целевая программа \"Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления\" на 2019-2021 годы","МКУ \"Центр материально-технического обеспечения муниципального образования Ловозерский район\"","Всего",13803.3,13096.16815,0.9487708120521904]
[null,null,null,"МБ",13803.3,13096.16815,0.9487708120521904]
[null,null,null,"ОБ",0,0,0]
[null,null,null,"ФБ",0,0,0]
[null,null,null,"ВБС",0,0,0]
[]
[null,"Источники финансирования:"]
[null,"МБ - местный бюджет"]
[null,"ОБ - областной бюджет"]
[null,"ФБ - федеральный бюджет"]
[null,"ВБС - внебюджетные источники"]
[null,null,null,"___________"]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}