{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":10,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,9,5,9],[3,8,5,8],[3,3,3,5],[1,0,1,9],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,7,5,7],[3,2,5,2],[3,6,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Сведения о фактически произведенных в 2020 году расходах на реализацию муниципальных программ в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями"]
[]
[" № п/п","Наименования программ","Целевая статья","Сумма,  тыс. рублей",null,null,"% исполнения к первоначальному план 2020 года","% исполнения к уточненному плану 2020 года","пояснения имеющихся отклонений (при наличии)/ пояснения причин исполнения менее чем 95 %","достижение результативности"]
[null,null,null,"Первоначальный ","Уточненный","Исполнение"]
[null,null,null,"план на 2020 год","план на 2020 год","за 2020 год"]
[1,"Муниципальная  программа «Повышение эффективности бюджетных расходов сельского поселения Ловозеро Ловозерского района»","01 0 00 00000",337.49693,337.49693,301.72024,89.39940283308651,89.39940283308651,"финансирование по фактической потребности.\nНаличие кредиторской задолженности по услугам связи за декабрь 2020 года, срок оплаты позднее отчетного периода."]
[2,"Муниципальная программа «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района Мурманской области»","02 0 00 00000",29,14.8592,14.8592,51.238620689655164,100,"исполнено полностью"]
[3,"Муниципальная  программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  на территории  муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района»","03 0 00 00000",392.18935999999997,392.18935999999997,331.4408,84.51040079210718,84.51040079210718,"100% исполнение фактической потребности. Экономия  по услугам электроснабжения (обогрев помещения пожарного помещения).\nКредиторской задолженности нет"]
[4,"Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро»","04 0 00 00000",3155.64759,4020.73816,3665.1608899999997,116.14607732544684,91.15641815382476,"\n100% исполнение фактической потребности, кредиторской задолженности нет"]
[5,"Муниципальная программа «Организация доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в отделенные села сельского поселения Ловозеро Ловозерского района с ограниченными сроками завоза грузов»","05 0 00 00000",11614,16937.8,16937.8,145.83950404684,100,"исполнено полностью"]
[6,"Муниципальная  программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района Мурманской области» ","06 0 00 00000",100,262.31949,262.31949,262.31949,100,"исполнено полностью","Реализация запланированных мероприятий  в рамках программы- 100%"]
[7,"Муниципальная  программа «Развитие культуры на территории сельского поселения Ловозеро Ловозерского района»","07 0 00 00000",28940.4183,29023.31842,29023.318420000003,100.28645100820815,100.00000000000003,"исполнено полностью","Реализация запланированных мероприятий  в рамках программы- 100%"]
[8,"Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро»","08 0 00 00000",120.33363,1610.55,1610.55,1338.4039025499355,100,"исполнено полностью","Реализация запланированных мероприятий  в рамках программы- 100%"]
[null,"Всего по муниципальным программам ",null,44689.085810000004,52599.27156000001,52147.16904000001,116.68882478757514,99.14047760246206]